高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空）演習細部執行計畫
壹、依據：
1. 民防法。
2. 民防法施行細則。
3. 防空演習實施辦法。
4. 民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法。
5. 建築法。
6. 公寓大廈管理條例。
7. 替代役實施條例。
8. 行政院114年2月26日院授防動字第1140054476號函頒「2025城鎮韌性(防空）演習訓令」。
9. 國防部全民防衛動員署後備指揮部114年4月29日全後動全字第1140012948號函發「2025城鎮韌性(防空）演習實施計畫」。
10. 內政部警政署109年4月6日警署民管字第1090030213號函頒修正「警察機關防情通信及警報設備維護規定」。
11. 內政部108年7月26日台內警字第1080876102號函頒「防空疏散避難設施建檔作業要點」。
12. 內政部108年12月12日台內警字第1080876103號函頒「警察機關防情警報傳遞聯絡要點」。
13. 內政部警政署102年12月25日警署民管字第1020030549號函頒修正「臺灣地區防空警報及燈火管制命令代碼之編用保管實施規定」。
14. 高雄市政府警察局114年6月13日高市警民管字第11433693600號函頒「高雄市政府警察局2025城鎮韌性(防空)演習執行計畫」。
貳、目的：
    為落實全民國防教育及深化全民防空意識，藉每年防空演習驗證防空整備與作為，策進防空機制運作與效能，以降低空襲損害，確保人民生命財產安全。
參、執行構想：
因應國家整體安全威脅模式之改變，以提升全民防空警覺與熟練防空作為之目的，由高雄市政府共同規劃演練事項，並配合「漢光41號演習」實兵操演，驗證軍民防空各項作為。
肆、實施方式：
一、演習地區、時間：
南部地區於114年7月16日13時30分至14時先實施30分鐘防情傳遞與警報發放、疏散避難、交通及其他必要管制；防空演習警報解除後，續於14時至15時實施60分鐘「救濟站」災民轉移收容、「急救站」傷患現場醫療處理及戰災搶救（災害救援）等實作演練，以驗證各項防空整備與作為，期程規劃如下表：
地區	直轄市、 / 縣(市)政府	演練日期（時間）	備考
南部	臺南市政府	7月16日(星期三) / 1330時-1500時	配合國軍演習
	高雄市政府
	屏東縣政府

二、演練重點：
（一）防情傳遞
　1、防空情報之傳遞、抄收與處理。
2、防情標示作業及報告、下達、通報等聯絡與紀錄。
（二）警報發放
      1、空襲警報命令之接收、報告、下達與通報。
     2、防情警報設備之操作發放與誤鳴、不鳴之處置。
（三）疏散避難：
     1、醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽
       、休閒娛樂、宗教祭祀及機關(構)等場域，依行政院112
        年6月29日函頒「各場域防空疏散避難指引」（如附件1 ）
        主動協助民眾實施疏散避難，置重點於輕軌、客運、公
        車站（月）臺下車旅（遊）客防空疏散避難情形。
     2、依各場域防空疏散避難指引之「公共運輸、生活消費及
        機（構）」等3種類型場域，驗證防空疏散避難情形。
  （四）交通及其他必要管制：
       轄內防空疏散避難設施之所有人（管理委員會、保全或住戶），聽聞防空警報應主動開啟地下室車道之鐵捲門（柵欄），供周邊民眾就近實施避難；另行走於道路之行人及車輛（駕駛、乘員），則聽從警察及民防執勤人員（必要時由各需用機關自行運用替代役人力）引導，就近進入防空疏散避難設施。
伍、任務區分：
## 一、民防組：
## （一）訂定演習細部執行計畫，並依任務分工編組(如附件2)派員督導演習各項勤務作業。
## （二）督導所屬切實執行人車管制及引導防空疏散避難。
## （三）於演習前完成防情通信及警報設備、防空疏散避難設施等整備工作。
## （四）協調轄內各機關（構）、學校、團體、公司及廠場民防（防護）團，依規定執行演習整備措施。
## （五）於解除警報發放完畢1小時內，依「本局2025城鎮韌性(防空）演習防空警報發放成果統計表」（如附件3）詳填警報發放成果報警察局彙整。
## （六）各警報臺應指定專人監聽音響，重要地區派員督導(監聽及督導紀錄表如附件4、5)，於演習結束後3日內彙整報警察局。
## （七）督導所屬全般演習整備作為，並與轄內其他警察機關建立橫向聯繫機制，適時提供演習資訊。
## （八）針對轄內主要道路交通要點，擬定崗哨配置圖，運用警(民)力規劃交通管制細部計畫表（如附件6），妥派執勤人員與律定攜行裝備；有關演習當日前述各項計畫表、部署表及勤務規劃作為書面資料，送交警政署評核官及警察局輔助評核官。
## （九）重要制高點派遣監視哨，除攜行相關裝備（防彈頭盔、防彈衣、望遠鏡、長槍、無線電、警笛、指南針）外，並保持無線電暢通(監視哨細部計畫表如附件7）。
## （十）演習書審資料、報表及演習檢討報告(如附件8），於演習結後3日內依相關格式填報後函報警察局。
## 二、督察組：
## 依據本細部執行計畫，於同時段執行丕基演習。
三、偵查隊：
演習當日派員，隨同警察局輔助評核官，於演習期間全程錄影、照相，並將影(照)片製成光碟片送民防組彙整報局。
## 四、分駐（派出）所、隊（分隊)：
## （一）利用勤前教育教導員警、實務訓練人員各式防情警報設備之操作及保養作業，以熟練各式狀況之處置。
## （二）完成轄區警力、民力部署，並運用民防人員協助執行人車管制及防空疏散避難。
## （三）裝設遙控警報臺者應注意事項：
## 1、中央遙控警報系統所下達之警報命令，應注意守候監聽是否正常。
## 2、不鳴：如接獲中央遙控警報系統或民防管制中心警報命令後，防空警報器於5秒鐘內未自動發放時，應立即以人工操作發放警報。
## 3、誤鳴：未接獲前項警報命令，惟防空警報器自行發出警報音響時，應立即切斷電源，並依規定報告及紀錄。
## （四）裝設人工警報臺者，接獲警報命令並核對該命令代碼無誤後，應即以人工操作發放警報。
## （五）演習時，警報發放中或甫發放完畢，復接獲層轉相同之警報命令時，視為同一命令，無須再發放。
## （六）緊急(解除)警報發放後，應即回報發放情形。
## （七）演習時段如發生交通事故或治安事件，應優先處理並回報。
陸、執行要領：
  一、演習採「有預警、分區異時」方式實施，發放緊急警報、解除警報各1次（警報命令代碼表如附件9）。
  二、演習地區內各公、民營工廠照常營運，惟須關閉門窗及實施人員管制（台灣電力公司不實施斷電措施）。
  三、依防空演習實施辦法規定，且考量防空預警時間大幅縮短及晝間關閉燈火之必要性等因素，敵空襲時，以「及時疏散避難」為首要目標，不強制要求民眾於晝間實施燈火管制。
  四、防空警報涵蓋率不足地區，輔以電視臺、廣播電臺及村（里）廣播系統、學校、警察巡邏車廣播等方式補足能量，並持續增設警報臺及強化警報發放功率。
  五、各分駐(派出)所需持續向民眾宣導，於防空疏散避難前，應養成關閉門窗、電源、水源及瓦斯之習慣。
  六、防空疏散避難設施：
  （一）本分局、建管機關及其他業管局（處），稽查轄內防空疏散避難設施是否符合保管及使用規範，同時檢視無障礙設施設置情形（依內政部建築物無障礙設施設計規範生效日期，以97年7月1日為分界點），並令其限期改善。
  （二）保管及使用規範：
     1、不得堆置雜物，進出口通道應保持暢通。
     2、應避免積水、髒亂，並具備基本照明設備。
     3、設有電動門者，應熟悉人工操作開關方式。
     4、協調於門牌處（或明顯位置）設置標誌牌。
  （三）開放時機：
     1、除公共空間外，防空疏散避難設施多位於大樓地下室，平時依法受個人財產權之保障，未經所有權人同意，勿擅自進入查看。
     2、防空演習、戰事發生或將發生時，由國防部發布管制疏散之命令後，始能開放進入。
  七、警報發放後，警察、民防人員應引導車輛靠邊停放，人員引導就近進入防空疏散避難設施 (應設置標誌牌)進行防空疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽，並配合交通管制作為：
  （一）高鐵及臺鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依警察、民防人員引導，實施疏散避難。
  （二）捷運各班次列車正常行駛(地下段由捷運局自行管制)，下車旅客立即接受警察、民防人員引導，實施疏散避難。
  （三）演習地區內高速公路（快速道路）於各交流道實施管制:應與警政署國道公路警察局妥為協調、規劃，於交流道附近指定疏散地區，嚴禁車輛壅塞於交流道或匝道；下交流道車輛，比照行人實施避難；若身處空曠地區，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道及橋墩下方，具掩蔽功能之處所進行避難。國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，惟下機旅客及接送親友立即接受執勤人員引導實施疏散避難。軍用機場、港口，依空軍及海軍司令部規定辦理。
   (四) 聽聞防空警報或接獲手機告警訊息時，應立即採取以下行動：
     1、室內人員：
        立刻進入所在處所（如辦公大樓、住家）防空疏散避難設施或地下室，就近避難；若附近無避難處所，請於建築物內尋找堅固且窗戶較少的房間內進行避難，避免受戰火波及。
     2、室外行人、車輛駕駛及乘客：
        聽從警察及民防執勤人員引導，或運用手機於演習時所接獲之國家級警報簡訊、「警政服務APP」導航進入附近有防空疏散避難設施標誌牌處所（由大樓保全或住戶開啟地下室車道之鐵捲門或柵欄，進入避難）。
   (五) 利用演習充分驗證民防人力及各類防護團效能，優先運用其實施交通管制，服勤時需佩戴民防人員識別證，車輛應張貼演習通行證。
  八、強化演習宣導作為：
  （一）演習實施7日前利用大眾傳播媒體（手語）、廣播電臺、看板、網路、宣傳車、村(里)廣播站等公告演習日期、時間、地區及其他實施事項，使國人了解演習內容。
  （二）運用電視臺、廣播電臺、官網、臉書、APP及LINE群組及官方對民間(如大樓管理委員會)既有宣導管道，加強宣導各項演習資訊及違反演習管制措施罰責。
  （三）運用各區里民座談時機，指派專人教導民眾防空疏散避難相關知識，並協助下載「警政服務APP」及運用「消防防災e點通」查詢防空疏散避難設施。
  （四）請各分駐(派出)所參考行政院112年6月13日函頒「多國語言文宣（範例）」印製多國語言文宣或指引，分發至轄內住戶大樓、大眾交通運輸系統、醫院、養老院、公司企業及工廠等處所，必要時指派專人至身心障礙者、年長者、原住民族、外籍旅客及移工較易聚集場所，加強宣導本次演習相關資訊。
  （五）針對各種身心障礙者，可藉由電視臺、廣播電臺、村（里）廣播系統、學校及警車廣播等方式，以聲音或文字提供多元管道預警訊息，或由民防團隊協助引導進行防空疏散避難；各項演習宣導影片、文宣或指引，應朝「簡單、易讀」方向製作，並適時以手語、點字、聲音輔助，以強化無障礙溝通。
  九、演習期間，倘收到演習意外事故之情報，應視情報內容，逕報有關單位處理。
  十、各地警報臺凡因廳舍改建拆除及演習前已故障、報准有案者，不列為故障臺，並以實際參加發放警報者為統計範圍，且視需要在臨時辦公處所裝設替代防情警報設備或於演習時以播音器（車）執行警報發放（如附件10）。
  十一、演習中發生故障之警報臺，均應報民防管制中心列管，並立即自行派員檢修，如故障情形無法自行修復者，應請民防管制中心支援檢修或特約廠商維修（如附件11）。
  十二、各分駐(派出)所於演習結束後3日內，通知轄內先前協助演習宣導之機關、商家（如區公所、消防局、便利商店、銀行、醫院、診所、藥局、餐廳、學校、補習班等）撤除2025城鎮韌性(防空）演習資訊(如LED跑馬燈、張貼文宣等)，並通報所屬單位檢視轄內撤除狀況。
  十三、演習期間，倘遇真實空襲狀況，演習立即停止，另按現行防情作業規定再行發放緊急警報。
  十四、演習地區之團體、公司、廠（場）站或民眾，未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，經勸導後仍未配合演習命令之管制及演練者，各單位得引用民防法第25條裁處（如附件12)。
柒、協調管制事項：
  一、國防部將於演習當日13時30分，利用「空中威脅告警系統」發送演習手機簡訊至演習區域內行動電話，提醒國人演習相關事項，並於14時發送演習結束訊息。
  二、於演習前完成警報器試放、相關設施檢查等整備工作，並指導民防團隊及各相關編組人員，參與全民防空演練之防情傳遞機制運作、警報發放、警報系統測試及綜合實作各階段民防團隊運用（必要時將替代役人力納入運用）等相關課目演練。
  三、各分駐(派出)所加強宣導「全民國防應變手冊」、警政署「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」及其所屬LINE、APP等多元查詢管道，鼓勵民眾查詢與運用。
(一)警政服務APP-防空疏散避難專區QR Code如下:

(二)全球資訊網-防空疏散避難專區QR Code及連結網址如下:

https://kcpd.kcg.gov.tw/Content_List.aspx?n=4274073747E6F799
  四、執行各項演練如邀請媒體採訪時，應於演習前先期完成調查統計，規劃動線或統一派車接送；另規劃媒體拍攝區及採訪作業區，以利新聞記者、媒體採訪作業，適時提供演習成效，並於演習結束後，再行開放媒體採訪。
  五、演習當日由督察室編組之「輔助評核官」，協助警政署評核官裁判（評核官識別證及車輛通行證如附件13），督導演習作業，依裁判評鑑項目實施評核（如附件14、14-1）。
  六、規畫警政署評核官視導路線(如附件15)，並在仁武區公所開啟地下室車道之鐵捲門(柵欄)引導民眾進入防空疏散避難設施避難。
  七、本計畫未盡事宜，悉依行政院演習訓令、	國防部演習實施計畫及現行作業規定辦理。
捌、獎懲：
  一、評鑑成績達90分以上者為「特優」單位，頒發警政署獎座，其得獎比率不得超過20％。
  二、成績達85分以上未達90分者為「優等」單位，頒發警政署獎座，其得獎比率不得超過30％。
  三、成績達80分以上未達85分者為「甲等」單位，僅行政獎勵，不頒發獎座。
  四、執行出力（不力）單位及人員之獎懲，悉依「2025城鎮韌性(防空）演習獎勵規定、執行及督導不力人員懲處標準表」辦理（如附件16）。
  五、依前項規定受懲者，不得再依獎勵標準表規定辦理獎勵。
  六、演習期間遭遇天然災害等突發狀況之處置措施：
  （一）若遭遇天候、災害或其他突發狀況等不可抗力因素 ，地區內單一直轄市、縣（市）政府災害應變中心實施「一級開設」，該地區內所有直轄市、縣（市）政府即停止辦理，不另行實施。
  （二）主管機關（國防部）於直轄市、縣（市）政府發布「一級開設」後，半小時內統一發布地區停辦之新聞稿，本市若於正式演習當日12 時 30 分以後發布「一級開設」者，照常辦理。
（三）當年度若有直轄市、縣（市）政府停辦，則區分「演練組」、「整備組」等2個組別。「演練組」依本計畫實施評核；「整備組」則以書面審核為準，並微幅調整「特優」及「優等 」比例（單位內部評核請比照辦理），以慰勉直轄市、縣（市）政府從事演習規劃與整備之辛勞。
  七、本案俟警察局受評核為績優（劣）單位後，依獎懲標準規
      定辦理獎懲。
玖、演習經費：
　　演習相關經費，由年度施政計畫預算項下自行支應。
拾、行政：
    有關警政署裁判人員所需車輛，由本分局派遣，並依裁判地區分配表主動聯繫。
拾壹、通信：
    聯 絡 人：民防組警員劉貴弘
    自動電話：07-3719425
    警用電話：3714
    傳真電話（自動）：07-3713382
    傳真電話（警用）：3705
    電子信箱：wwoi2t4kcg.gov.tw
拾貳、參考資料：
1. 全民防衛動員準備法及其全民防衛動員準備法施行細則。
2. 結合全民防衛動員準備體系執行災害防救應變及召集實施辦法。
3. 全民國防教育法。

附件1
各場域防空疏散避難指引
分類	場域名稱（主管機關）	防空疏散避難指引
醫 療 照 護	醫療機構、護理機構、長期照顧服務機構、身心障礙福利機構、兒童及少年福利機構及其他類似場所（衛福部）	▲各機構防護團協助室內人員就近尋找堅固且遠離窗戶區域(或地下室、防空疏散避難設施)實施疏散避難。 / ▲急診室及手術等從事緊急醫療人員，維持原醫療救護工作，不受演習管制。
公 共 運 輸	航空器、船舶、鐵路（高鐵、臺鐵）、大眾捷運系統車輛（捷運、輕軌）、客運、公車之場站及其他類似場所（交通部）	▲航空器、船舶、鐵路（高鐵、臺鐵）、大眾捷運系統車輛（捷運、輕軌）及行駛於高速公路或高架道路車輛，得正常起降、靠離與行駛。 / ▲候機室（月臺）內候機（船、車）之旅客，維持原預備搭乘動作，不受演習管制。 / ▲交通控制（行控）中心、緊急事故應處或機敏處所值班之必要人員，因配合演習而暫時停止，將可能危害交通運輸安全者，不受演習管制。 / ▲各場站防護團協助室內人員就近尋找堅固且遠離窗戶區域 （或地下室、防空疏散避難設施）實施疏散避難。 / ▲下機（船、車）旅（遊）客依民防團隊廣播及引導，就近實施避難。 / ▲下交流道及高架道路之車輛，依警察及民防執勤人員引導，就近實施疏散避難。

各場域防空疏散避難指引
分類	場域名稱(主管機關)	防空疏散避難指引
生活消費	旅館、商場、市場、展覽場、傢俱展示販售場、藥局、藥粧店及其他類似場所(經濟部、交通部、衛生福利部)	▲室內、外營業(活動)項目暫時停止。 / ▲業者、工作及服務人員應協助室內人員就近尋找堅固且遠離窗戶區域(或地下室、防空疏散避難設施)實施疏散避難。 / ▲因配合演習而暫時停止，將可能危害人民生命、財產、安全或其他必要之行為，均不受演習管制。
教 育 學 習	社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育館、科學教育館、圖書館及其他類似場所(教育部、經濟部、勞動部)
觀 展 觀 賽	戲院、電影院、集會堂、體育館、溜冰場、游泳池、活動中心、展演場所、遊樂園及其他類似場所(教育部、經濟部、交通部、文化部)
休 閒 娛 樂	郵輪、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、酒廊、MTV、KTV、理容院、指壓按摩場所、三溫暖、保齡球館、撞球場、健身中心、高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場及其他類似場所(教育部、經濟部、交通部)
宗 教 祭 祀	寺院、宮廟、教堂、教會、殯儀館、火化場、骨灰(骸)存放設施及其他類似場所(內政部)
機 關（構）	各級政府機關、信用合作社、郵局、農漁業信用部等服務場所、銀行、證券期貨商、保險、電信、有線電視公司等營業場所及其他類似場所(各部會)

# 附件2
高雄市政府警察局仁武分局執行2025城鎮韌性(防空)演習任務分工編組表
演習職別	職 稱	姓 名	職 掌	備 考 / (聯絡電話)
指揮官	分局長	陳膺方	綜理演習事宜。	警用-3711 / 自動-7924110
副指揮官	副分局長	吳俊諗	襄助指揮官綜理演習事宜。	警用-3702 / 自動-3733622
副指揮官	副分局長	陳永豐	襄助指揮官綜理演習事宜。	警用-3703 / 自動-3719583
勤指中心	主任	黃德盛	接獲警報命令迅速報告 正、副指揮官。 / 通報分局演習編組人員 / 執行任務。 / 負責演習中通報、協 / 調、聯繫。	警用-3704 / 自動-3719421
業務組	組長	謝榮麟	命令傳遞與協調聯繫。 / 隨同評核官視導及檢查。	警用-3742 / 自動-3719425
業務組	警員 / 警務員 / 巡官	劉貴弘 / 陳淵賜 / 謝雨祐	策定演習細部執行計畫。 / 防情警報命令傳遞及警報發放作業。	警用-3714 / 行動-0913198831
後勤組	組長	羅榮忠	有關演習行政支援事 / 項。 / 督導分局無演習任務之 / 員警攜帶重要公文、物 / 品至地下室避難。	警用-3708 / 自動-3719417
督導組	組長 / 督察員	吳政芳 / 徐煥宗	本分局丕基計畫執行及 / 安全維護。 / 調派預備警力適時支援 / 複雜地區崗哨執勤。 / 控制機動警力以供臨時 / 派遣。 / 督導各單位執行演習任 / 務。	警用-3709 / 自動-3719498
	督察員	徐煥宗	督導大社區執行演習任務。	警用-3709 / 自動-3719498
	巡官	呂文祥	督導鳥松區執行演習任務。	警用-3709 / 自動-3719498
	巡官	葉昆宗	督導大樹區執行演習任務。	警用-3709 / 自動-3719498
	警務員	曾彥勳	督導仁武區執行演習任務。	警用-3709 / 自動-3719498
偵查隊	隊長	謝憲忠	演習中嚴防不良份子趁 / 機活動。 / 指揮刑事案犯及嫌疑人 / 地下室避難。 / 三、於演習期間全程錄影、 / 照相，並將影(照)片製 / 成光碟片送民防組彙整 / 報局。	警用-3712 / 自動-3719502
情報組	組長	蔡一龍	辦理演習中有關情報蒐集等 / 相關事宜。	警用-3715 / 自動-3745917
交通組	組長	石志鴻	有關演習全程交通之維護及 / 策劃事宜。	警用-3749 / 自動-3746052
秘書室	警員	蘇介偉	協辦演習前分局宣導事宜。	警用-3747 / 自動-3733623

高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習南部地區 / 防空警報發放成果統計表
主管核章：
發放日期				114年○月○日	114年○月○日
發放時間				13時30分	14時00分
發放類別				緊急警報	解除警報
警報命令傳遞發放情形	遙控警報系統	總臺數 / (A+B+C)		○	○
		停用數 / (A)	數量
			臺號
		目前故障數 / (B)	數量
			臺號
		參加發放數(C)
		發放成功數(D)
		發放遇故障數量/臺號
		發放成功率(D/C)%
		廣播	故障
			臺號
	人工警報系統	參加發放數
		發放成功數
		發放遇故障數量/臺號
		發放成功率%
	主控臺	良好
		不良
備註

# 附件3

附件4
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習 / 防空警報發放監聽紀錄表 / 主管核章：
監聽人（職別姓名）
監聽範圍（地區）
執行（處理）情形(緊急警報、解除警報應分別敍明)
監聽人（職別姓名）
監聽範圍（地區）
執行（處理）情形(緊急警報、解除警報應分別敍明)
監聽人（職別姓名）
監聽範圍（地區）
執行（處理）情形(緊急警報、解除警報應分別敍明)
監聽人（職別姓名）
監聽範圍（地區）
執行（處理）情形(緊急警報、解除警報應分別敍明)
備註

附件5
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習 / 防空警報發放督導紀錄表 / 主管核章：
督導人（職別姓名）
督導（範圍）地區
督導（處理）情形
督導人（職別姓名）
督導（範圍）地區
督導（處理）情形
督導人（職別姓名）
督導（範圍）地區
督導（處理）情形
督導人（職別姓名）
督導（範圍）地區
督導（處理）情形
備註

附件6 仁武區
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習交通管制細部計畫表
編號	崗哨位置	任務	責任區域	執行方式	裝備	聯絡 / 方法	派遣 / 單位	勤務人員 / 姓名、行動電話	勤務人員避難位置
01	鳳仁、高速公路交流道出口	交通疏導及避難	高速公路以南台聚公司以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號101	仁武所 / 民防人員		鳳仁路330號
02	鳳仁路永宏巷口	交通疏導及避難	台聚公司以南後庄巷以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號102	澄觀所 / 民防人員		永宏巷6號
03	鳳仁路水管路口	交通疏導及避難	後庄巷以南、仁樂街以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號103	澄觀所 / 民防人員		水管路24號
04	鳳仁路中正路口	交通疏導及避難	仁樂街以南華賓KTV以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號104	澄觀所 / 民防人員		工業一路10號
05	鳳仁路中華路口	交通疏導及避難	鳳仁路中華路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號105	澄觀所 / 民防人員		中華路194巷34號
06	鳳仁路澄觀路口	交通疏導及避難	新庄巷以 南吉祥家俱以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號106	澄觀所 / 交通分隊 / 民防人員		高架橋下
07	鳳仁路仁雄路口	交通疏導及避難	吉祥家俱以南達魏汽車以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號107	澄觀所 / 民防人員		鳳仁路162
08	鳳仁路仁勇路口	交通疏導及避難	達魏汽車以南蝴蝶谷園藝以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號108	澄觀所 / 民防人員		鳳仁路162
09	鳳仁路中山路口	交通疏導及避難	仁武、鳥松交界以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號109	澄觀所 / 民防人員		鳳仁路188-3號
10	水管路、仁和街口	交通疏導及避難	水管、仁和路路口	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號110	仁武所 / 民防人員		水管路100號
11	水管路、仁春街口	交通疏導及避難	水管路、仁春街口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號111	仁武所 / 民防人員		仁武區 / 公所
12	水管路、中正路口	交通疏導及避難	水管路全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號112	仁武所 / 民防人員		仁信巷50號
13	中正路、安樂一街口	交通疏導及避難	中正路（大社往仁武方向）全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號113	仁武所 / 民防人員		安樂一街
14	水管路、澄觀路口	交通疏導及避難	澄觀水管路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號114	交通分隊 / 澄觀所 / 民防人員		高架橋下
15	澄觀路375巷口（祝安鋼鐵公司前）	交通疏導及避難	澄觀路（大社往仁武方向）全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號115	仁武所 / 民防人員		高架橋下
16	鳳仁、八德路口	交通疏導及避難	鳳仁、八德路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號116	澄觀所 / 民防人員		中華路194巷34號
17	水管路仁武焚化廠前	交通疏導及避難	仁武焚化廠側門前	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號117	仁武所 / 民防人員		仁武焚化廠
18	澄觀路、仁林路口	交通疏導及避難	澄觀仁林路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號118	仁武所 / 澄觀所 / 民防人員		高架橋下
19	中正路、仁林路口	交通疏導及避難	中正水管路口至中正仁立街口	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號119	交通分隊 / 民防人員		仁武中學
20	中正路、仁立街口	交通疏導及避難	中正、仁立街口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號120	仁武所 / 民防人員		仁武分局
21	中正路、仁春街口	交通疏導及避難	中正、仁春街口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號121	仁武所 / 民防人員		仁信巷50號
22	中正路、仁信巷口	交通疏導及避難	中正路、仁信巷口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號122	仁武所 / 民防人員		仁信巷50號
23	中正路、仁和街口	交通疏導及避難	中正路以南中華路以北	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號123	警備隊 / 民防人員		仁武分局
24	仁和街、仁祥街口	交通疏導及避難	仁和街、仁祥街口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號124	澄觀所 / 民防人員		仁武區 / 公所
25	仁和街、仁樂街口	交通疏導及避難	仁和、仁樂街全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號125	仁武所 / 民防人員		仁武分局
26	八德南路、仁雄路口	交通疏導及避難	中華、仁德街口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號126	澄觀所 / 民防人員		仁武分局
27	仁忠街、仁雄街口	交通疏導及避難	仁和街、仁祥街口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號127	澄觀所 / 民防人員		仁武區 / 公所
28	八德南路、八德東路口	交通疏導及避難	中華、仁德街口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號128	澄觀所 / 民防人員		仁武分局
29	中正路、仁和南街口	交通疏導及避難	中正路以南仁和南街全	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號129	仁武所 / 1名		仁武區 / 公所

大社區
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習交通管制細部計畫表
編號	崗哨位置	任務	責任區域	執行方式	裝備	聯絡 / 方法	派遣 / 單位	勤務人員 / 姓名、行動電話	勤務人員避難位置
01	和平、中山路口	交通疏導及避難	和平、中山路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號201	大社所 / 民防人員		高架橋下
02	中山、金龍路口	交通疏導及避難	中山、大吉路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號202	大社所 / 民防人員		大吉路186巷10號
03	中山、翠屏路口	交通疏導及避難	中山、翠屏路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號203	大社所 / 民防人員		翠屏路147號
04	中山、中正路口	交通疏導及避難	中山、中正路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號204	大社所 / 民防人員		大社郵局
05	中山、自強路口	交通疏導及避難	中山、自強路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號205	大社所 / 民防人員		大社郵局
06	中山、大社路口	交通疏導及避難	中山、大社路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號206	大社所 / 民防人員		中山路266號
07	中山、三民路口	交通疏導及避難	中山、三民路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號207	大社所 / 民防人員		大社農會
08	金龍、中華路口	交通疏導及避難	金龍、中華路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號208	大社所 / 民防人員		金龍63號
09	金龍、大新路口	交通疏導及避難	金龍、大新路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號209	大社所 / 民防人員		金龍63號
10	三民、三中路口	交通疏導及避難	三民、三中路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號210	大社所 / 民防人員		大社農會
11	三民、自強路口	交通疏導及避難	三民、自強路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號211	大社所 / 民防人員		大社農會
12	三民、中正路口	交通疏導及避難	三民、中正路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號212	大社所 / 民防人員		三民461號
13	三民、翠屏路口	交通疏導及避難	三民、翠屏路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號213	大社所 / 民防人員		三民461號
14	採證組	不服演習管制之民眾蒐證	大社區	於待命處所等候通知前往發生地點實施錄影蒐證	攝影機 / 照相機	無線電 / 代號214	偵查隊 / 2名		大社所待命

鳥松區
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習交通管制細部計畫表
編號	崗哨位置	任務	責任區域	執行方式	裝備	聯絡 / 方法	派遣 / 單位	勤務人員 / 姓名、行動電話	勤務人員避難位置
01	中正、東山路口	交通疏導及避難	中正、東山路口延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號401	鳥松所 / 民防人員		中正路98號
02	中正、夢裡路口	交通疏導及避難	中正、夢裡路口延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號402	鳥松所 / 民防人員		澄新六街33號
03	中正、文前路口	交通疏導及避難	中正、文前路口延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號403	鳥松所 / 民防人員		鳥松區公所
04	中正、大埤路口	交通疏導及避難	中正、大埤路口延伸各二百公尺尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號404	鳥松所 / 交通分隊 / 民防人員		鳥松區公所
05	中正、大同路口	交通疏導及避難	中正路南北路口延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號405	鳥松所 / 民防人員		中正路177巷1之3號
06	大埤、大智路口	交通疏導及避難	大埤、大智路口延伸各一百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號406	鳥松所 / 民防人員		文前路32號
07	北平、美山路口	交通疏導及避難	北平、美山路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號407	仁美所 / 民防人員		美山路81號
08	美山、學堂路口	交通疏導及避難	美山、學堂路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號408	仁美所 / 民防人員		學堂路113號
09	仁美、學堂路口	交通疏導及避難	仁美、學堂路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號409	仁美所 / 民防人員		學堂路113號
10	神農、大同路口	交通疏導及避難	神農、大同路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號410	仁美所 / 民防人員		大同路5-1號
11	美山、水管路口	交通疏導及避難	美山、水管路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號411	仁美所 / 民防人員		美山路4-6號
12	美山、神農路口	交通疏導及避難	美山、神農路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號412	仁美所 / 民防人員		美山路18-1號
13	學堂、中山路口	交通疏導及避難	學堂、中山路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號413	仁美所 / 民防人員		學堂路113號
14	球場、本館路口	交通疏導及避難	本館、汾陽以西圓山球場山腳路	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號414	大華所 / 民防人員		本館路46巷1-2號
15	本昌、本館路口	交通疏導及避難	本昌、本館路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號415	大華所 / 民防人員		本館路46巷1-2號
16	澄清、本館路口	交通疏導及避難	澄清、本館路口延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號416	大華所 / 民防人員		本館路46巷1-2號
17	澄清、圓山路口	交通疏導及避難	澄清、圓山路口延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號417	大華所 / 民防人員		正修科技大學
18	澄清、大埤路口	交通疏導及避難	澄清、大埤路口延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號418	大華所 / 民防人員		正修科技大學
19	長庚兒童醫院出口處	交通疏導及避難	出口處大埤南、北延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號419	大華所 / 民防人員		長庚醫院
20	大埤、長庚路口	交通疏導及避難	大埤、長庚路口延伸各二百公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號420	大華所 / 民防人員		長庚醫院
21	環湖、大埤路口	交通疏導及避難	大埤路以北至鳥松所交界以南至得月樓前	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號421	大華所 / 民防人員		長庚醫院
22	大昌、球場路口	交通疏導及避難	大昌、球場路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號422	大華所 / 民防人員		本館路立人巷1-17號
23	採證組	不服演習管制之民眾蒐證	鳥松區	於待命處所等候通知前往發生地點錄影蒐證	攝影機 / 照相機	無線電 / 代號423	偵查隊		鳥松所待命

大樹區
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習交通管制細部計畫表
編號	崗哨位置	任務	責任區域	執行方式	裝備	聯絡 / 方法	派遣 / 單位	勤務人員 / 姓名、行動電話	勤務人員避難位置
01	中正、中興北路路口	交通疏導及避難	中正、中興北路路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號301	大樹所 / 民防人員		中興北路168號
02	中正、中興東路口	交通疏導及避難	中正一、中興東路口全部	手勢指揮 / 疏導交通口	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號302	大樹所 / 民防人員		農民銀行
03	中正、大樹路路口	交通疏導及避難	中正一、大樹路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號303	大樹所 / 民防人員		大樹國小
04	長春、中正路路口	交通疏導及避難	長春、中正一路路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號304	大樹所 / 民防人員		山坡隱密處
05	長春、大樹路口	交通疏導及避難	長春、大樹路口全部	手勢指揮 / 疏導交通口	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號305	大樹所 / 民防人員		大樹農會
06	實踐、中興西路路口	交通疏導及避難	實踐、中興西路路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號306	大樹所 / 民防人員		大樹農會
07	中興東、西南、北、路口	交通疏導及避難	中興東、西南、北、路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號307	大樹所 / 民防人員		中興南路1號
08	（交通管制站） / 台廿九線九曲路口(曹公橋前)	交通疏導及避難	台廿九線九曲路口(曹公橋前)	手勢指揮 / 疏導交通口	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號308	九曲所 / 民防人員		城煌巷7-7號
09	九曲路新舊路路口	交通疏導及避難	新鎮大樓前十公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號309	九曲所 / 民防人員		九曲路141巷14號
10	九大、九堂路口	交通疏導及避難	九曲、九堂路口口十公尺	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號310	九曲所 / 民防人員		城煌巷7-7號
11	久堂、中興路口	交通疏導及避難	菜市場十公尺興火車站前十分尺	手勢指揮 / 疏導交通口	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號311	九曲所 / 民防人員		城煌巷7-7號
12	久堂、復興路口	交通疏導及避難	久堂、復興路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號312	九曲所 / 民防人員		城煌巷7-7號
13	久堂、建村街口	交通疏導及避難	久堂、建村街口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號313	九曲所 / 民防人員		九曲所
14	水寮村中山、中華路口	交通疏導及避難	水寮國小前十公尺	手勢指揮 / 疏導交通口	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號314	九曲所 / 民防人員		井腳路121號
15	中興街、建村街路口	交通疏導及避難	中興街、建村街路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號315	九曲所 / 民防人員		九曲派出所
16	復興街、建村街路口	交通疏導及避難	復興街、建村街路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號316	九曲所 / 民防人員		九曲派出所
17	大坑、台廿九線路口	交通疏導及避難	大坑、台廿九線路口全部	手勢指揮 / 疏導交通口	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號317	溪埔所 / 民防人員		山坡隱密處
18	溪埔、台廿九線路口	交通疏導及避難	台廿九線溪埔段	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號318	溪埔所 / 民防人員		溪埔60-1號
19	（交通管制站） / 興田路、台廿九線路口	交通疏導及避難	台廿九線興田段	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號319	溪埔所 / 民防人員		佛光山
20	台廿九線、大坑橋	交通疏導及避難	台廿九線統領段	手勢指揮 / 疏導交通口	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號320	溪埔所 / 民防人員		山坡隱密處
21	台廿九線、里嶺大橋路口	交通疏導及避難	台廿九線、里嶺大橋路口全部	手勢指揮 / 疏導交通	手槍 / 無線電 / 指揮棒	無線電 / 代號321	溪埔所 / 民防人員		山坡隱密處
22	採證組	不服演習管制之民眾蒐證	大樹區	於待命處所等候通知前往發生地點實施錄影蒐證	攝影機 / 照相機	無線電 / 代號322	偵查隊		大樹所待命

附件7
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習對空監視哨細部計畫表
編號	崗哨位置	任務	監視區域	狀況分析研判	監視重點及特別注意事項	裝備	聯絡 / 方法	派遣單位	勤務人員 / 姓名
01	仁武分局 / 頂樓	警戒 / 監視	仁大工業區	以制高點防制空中騷擾	敵機來襲方向、災害發生地區回報	長槍 / 無線電 / 望遠鏡 / 警笛 / 指北針 / 防彈衣 / 防彈頭盔	電話 / 無線電 / 澄清181	內勤人員 / 人事室 / 秘書室
02	大樹農會 / 頂樓	警戒 / 監視	大樹區水寮、井腳、九曲、久堂村一帶	以制高點防制空中騷擾	敵機來襲方向、災害發生地區回報	長槍 / 無線電 / 望遠鏡 / 警笛 / 指北針 / 防彈衣 / 防彈頭盔	電話 / 無線電 / 澄清781	九曲所 / 2名
03	正修科技大學頂樓	警戒 / 監視	鳥松區 / 轄區	以制高點防制空中騷擾	敵機來襲方向、災害發生地區回報	長槍 / 無線電 / 望遠鏡 / 警笛 / 指北針 / 防彈衣 / 防彈頭盔	電話 / 無線電 / 澄清581	大華所 / 2名
04	運動家大樓（翠屏路84巷）	警戒 / 監視	大社區 / 轄區	以制高點防制空中騷擾	敵機來襲方向、災害發生地區回報	長槍 / 無線電 / 望遠鏡 / 警笛 / 指北針 / 防彈衣 / 防彈頭盔	電話 / 無線電 / 澄清281	大社所 / 2名
05	仁武焚化廠頂樓	警戒 / 監視	國道十號 / 中油油庫	以制高點防制空中騷擾	敵機來襲方向、災害發生地區回報	長槍 / 無線電 / 望遠鏡 / 警笛 / 指北針 / 防彈衣 / 防彈頭盔	電話 / 無線電 / 澄清182	仁武所 / 2名
	以下空白

附件8
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習
檢討報告

壹、前言：
貳、演習經過概要：
參、重大問題探討：
肆、精進措施：
伍、結語：

備註：
一、各分局之2025城鎮韌性(防空)演習檢討報告請以A4格式製作（直式橫書，上、下、左、右邊界各2.5公分，字體標楷體，字型大小18號，編頁碼），另電子檔（含附件）請以光碟片或電子郵件寄送本局（建議以ODF軟體製作）；除函報本局外，另請併同民安演習資料陳送本局備查。
二、有關演習相關驗證數據（成效）之呈現，建議以表格、量化為原則，俾利統計彙整。

限閱
附件9
2025城鎮韌性(防空)演習警報命令代碼表
區分	緊急警報	解除警報	備考
南部地區	219	074	一、演習時均應加冠「2025城鎮韌性(防空)演習」以資識別。 / 二、本代碼於演習結束後作廢，請自行監燬。

附件10
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習前警 / 報臺停用統計表 / 主管核章：
編號
警報臺 / 位置
故障 / 情形
停用 / 原因
是否報修或最後查修時間
替代警報器種類
預定恢復使 / 用或修復日期
備考

附件11
高雄市政府警察局仁武分局2025城鎮韌性(防空)演習防空警報發放故障統計表 / 主管核章：
編號
警報臺位置
故障情形
保養等級
預定修復日期
執行維修人員
填寫說明： / 一、以演習時發放遇故障者為限，各欄均須填寫。 / 二、若無故障，亦應於主管核章後將空表併他報表函報內政部警政署。

附件12
2022 — 2024年 防 空 ( 萬 安 ) 演 習 裁 罰 案 例
項次	時間	縣市	裁 罰 事 由	舉發單位	裁罰金額 / (新臺幣)
1	111年 / 7月26日 / 1340時	苗栗縣	防空警報發放後，苗栗縣徐姓男子於苗栗128縣道-通宵交流道路口，未聽從員警指揮，執意開車行駛，且將烏梅派出所所長撞傷，當場遭員警逮捕，經酒測後該男子酒測值達0.7毫克，全案移送苗栗地檢署偵辦及縣府主管機關裁罰。	通霄分局	3萬元 / (酒駕及妨礙公務，另案裁處)
2	111年 / 7月27日 / 1350時	高雄市	防空警報發放後，高雄市韓姓男子於新興區八德一路騎乘腳踏車，經左姓員警多次勸導，仍未配合管制，堅持騎乘腳踏車跨越馬路，演習後帶回派出所並裁罰。	新興分局	3萬元
3	112年7月24日 1340時	臺北市	內湖區王姓男子於永固便利停 車場來回走動，經警察多次勸 導無效，王員拒不配合疏散避 難，違規事實明確，移送地檢 署偵辦及市府主管機關裁罰。	內湖 分局	3萬元
4	112年7月24日 1340時	新竹縣	湖口鄉詹姓男子獨自駕駛小客 車疾速行駛，闖越新湖分局 8 處管制路口後逃逸，經調閱路 口監視器影像佐證，於 7 月 27日通知詹姓男子到案說明 後，移由市府主管機關裁罰。	新湖 分局	3萬元
5	113年	無民眾違反防空演習管制措施遭受裁罰之案例
附記	演習地區之團體、公司、廠（場）站或民眾，未依民防法第 21 條、防空演習實施辦法第12 條規定，配合演習命令之管制及演練，各直轄市、縣（市）政府得引用民防法第 25 條裁處。

# 附件13
2025城鎮韌性(防空)演習人員評核官及車輛識別證圖案

附件14
2025城鎮韌性(防空)演習(高雄市政府警察局)裁判評鑑表
受檢單位			仁武分局	日期	114年7月16日	評核 / 官
項目		編號	評鑑內容			配分	得分
現地評核60%	緊急警報發放前整備狀況 / 20％	1	網路資料與標誌牌現況相符情形(抽查10處)。			10
		2	運用警察局官網、警政服務APP及其所屬APP、資訊網等多元管道防空疏散避難宣導情形。			3
		3	執勤人員對於演習防情代碼及其使用規定熟悉情形。			2
		4	執勤人員遇警報器誤(不)鳴時應處情形（模擬操作）。			3
		5	「個人緊急避難包」推廣情形。			2
	防情警報傳遞作業 4％	6	緊急警報音符發放情形。			2
		7	防空情報及警報接收、下達情形。			2
	交通管制10％	8	執勤人員對於擔負任務及應變作為執行情形(如交通崗哨、對空監視哨)。			5
		9	交通管制情形。			5
	防空疏散避難24％	10	執勤人員對周遭防空疏散避難設施及引導路線熟悉情形。			3
		11	112年至113年已完成之重點驗證區，各鄉（鎮、市、區）民防團隊自行驗證民眾實際進入防空疏散避難設施執行情形。若該區從未驗證，則檢驗民防團隊平時作業情形。			4
		12	各重點驗證區「防空疏散避難設施主動開放」情形。			5
		13	以統裁部視導路線為主，各場域防空疏散避難指引之「公共運輸、生活消費及機關（構）」等3種類型場域，各擇定1處執行防空疏散避難情形。其他則擇定1處執行防空疏散避難情形。			8
		14	區域內商家、公司等其他有人員活動場所(含居家者)緊閉門窗(簾)、避免人員進出情形。			2
		15	解除警報音符發放情形。			2
	其他 / 2％	16	行政支援、協調措施情形。			2
合計					60
書審 / 40％ / （本項由承辦單位評核）	計畫作為 4％	17	依內政部警政署綱要計畫策訂所屬計畫情形。			2
		18	公告宣導演習實施之時間、地區、方式、參加機關（構）與人員及其他應配合事項情形。			2
	防情作業 5％	19	內政部警政署抽查防空警報器運轉狀況紀錄表填製情形。			3
		20	防空警報涵蓋不足地區改善情形。			2
	防空疏散避難規劃17％	21	轄內防空疏散避難宣導（含演習管制措施、罰則、避難指引、身心障礙者、多國語言文宣、影片或指引）及教育訓練成果。			10
		22	防空疏散避難設施網路化宣導情形。			3
		23	防空疏散避難標誌牌更新情形。			4
	其他14％	24	輿(陳)情蒐報及回應處置作為情形。			2
		25	前次演習缺失改進情形。			2
		26	演習驗證成效。			2
		27	配合推行演習業務情形。			3
		28	有無精進作為。			3
		29	相關公文須依規定期限陳報情形（響應節能減紙政策，各單位請利用光碟片或電子郵件寄送受評資料）。			2
合計					40
共計					100

附件14-1
高雄市政府警察局現地評鑑報告
仁武分局 評核官： （請蓋職章）
優點（請依裁判評鑑表各項目評核內容依序說明）： / 一、網路資料與標誌牌現況相符情形(抽查10處)： / 二、運用警察局官網、警政服務APP及其所屬APP、資訊網等多元管道防空疏散避難宣導情形： / 三、執勤人員對於演習防情代碼及其使用規定熟悉情形： / 四、執勤人員遇警報器誤(不)鳴時應處情形（模擬操作）： / 五、「個人緊急避難包」推廣情形： / 六、緊急警報音符發放情形： / 七、防空情報及警報接收、下達情形： / 八、執勤人員對於擔負任務及應變作為執行情形(如交通崗哨、對空監視哨)： / 九、交通管制情形： / 十、執勤人員對周遭防空疏散避難設施及引導路線熟悉情形： / 十一、112年至113年已完成之重點驗證區(112年重點驗證區為本市前鎮區、113年本市因颱風救災一級開設而演習取消，故無列重點驗證區。)，該區民防團隊自行驗證民眾實際進入防空疏散避難設施執行情形。若該區從未驗證，則檢驗民防團隊平時作業情形： / 十二、各重點驗證區「防空疏散避難設施主動開放」情形： / 十三、以統裁部視導路線為主，各場域防空疏散避難指引之「公共運輸、生活消費及機關（構）」等3種類型場域，各擇定1處執行防空疏散避難情形。其他則擇定1處執行防空疏散避難情形： / 十四、區域內商家、公司等其他有人員活動場所(含居家者)緊閉門窗(簾)、避免人員進出情形： / 十五、解除警報音符發放情形： / 十六、民防人員運用情形： / 十七、行政支援、協調措施情形：
缺點：

附件15

視導路線(→):分局出發→左轉仁和南街進入仁武區公所大門停車場→左轉仁和街→右轉水管路→右轉進入仁武焚化廠

視導路線(→): 仁武焚化廠出發→左轉水管路→左轉澄觀路→右轉中正路→返回分局

附件16
2025城鎮韌性（防空）演習獎勵規定
等第 / 職稱		特優				優等				甲等
直轄市、縣（市）局長（主官）		記功一次				不予獎懲				不予獎懲
主管業務副局長（副主官）		記功一次				不予獎懲				不予獎懲
承辦單位主管（業務主管）		記功二次				記功一次				嘉獎二次
承辦單位股長		記功二次				記功一次				嘉獎二次
各級業務承辦人(含警察局、分局、分駐、派出所)及分駐（派出）所長		記一大功				記功二次				記功一次
一、以上為各直轄市、縣（市）政府警察局獎勵標準。 / 二、警察局承辦股長兼業務承辦人者，其獎勵以業務承辦人之獎度為準。 / 三、各直轄市、縣（市）政府警察局受評定為特優單位者，其比例不得超過20％（4個單位）；受評定為優等單位者，其比例不得超過30％（6個單位）。 / 四、直轄市、縣（市）政府警察局所屬各分局、分駐（派出）所依本規定辦理獎勵補充說明如下： / (一)經本署評列特優及優等單位： / 1、經本署裁判評核者： / (1)獎勵依上表列對象及獎度辦理。 / (2)分局長獎度比照承辦單位主管之獎度辦理。 / 2、未經本署裁判評核，辦理本案績優者： / (1)獎勵依受本署評核獎度次一等範圍內辦理。（含經本署裁判評核分局之未受評分駐【派出】所） / (2)分局長之獎勵比照承辦單位主管之獎度次一等範圍內辦理。 / (二)經本署評列甲等單位： / 1、經本署裁判評核者，其獎勵依上表列對象及獎度辦理。 / 2、未經本署裁判評核，辦理本案績優者，獎勵依受本署評核獎度次一等範圍內辦理。（含經本署裁判評核分局之未受評分駐【派出】所） / 3、直轄市、縣（市）政府警察局所屬各分局分局長之獎勵擇優取分局數三分之一，於嘉獎一次範圍內依權責自行敘獎。 / 五、本署民防指揮管制所執行本案出力人員，請於最高獎勵總額度嘉獎25人次範圍內依權責自行敘獎（本署辦理裁判評核作業相關人員則另依獎例敘獎）。 / 六、署屬及各警察機關（構）、學校參與本案出力人員，依出勤人數五分之一辦理獎勵；其中三分之一嘉獎二次，三分之二嘉獎一次。 / 七、各直轄市、縣（市）政府警察局辦理防空疏散避難業務之承辦人及業務主管未依本規定獎勵者，承辦人得記功一次以下，業務主管（含股長）得於承辦人次一等範圍內核實敘獎。
2025城鎮韌性（防空）演習 / 執行及督導不力人員懲處標準表
事由 / 懲度 / 職稱	未依防情傳遞作業各項程序演練經督導人員發現重大缺失					警力部署規畫未妥適及人員執勤經督導人員發現重大缺失
	3件 / 以上		5件 / 以上	7件 / 以上	9件 / 以上		11件以上	3件 / 以上	5件 / 以上		7件 / 以上	9件 / 以上	11件 / 以上
責任區佐警	申誡 / 一次		申誡 / 二次	記過 / 一次	記過 / 一次		記過 / 二次	申誡一次	申誡 / 二次		記過 / 一次	記過 / 一次	記過 / 二次
分局業務承辦人 / 、分駐（派出）所所長			申誡 / 一次	申誡 / 一次	申誡 / 二次		記過 / 一次		申誡 / 一次		申誡 / 一次	申誡 / 二次	記過 / 一次
直轄市、縣（市）業務承辦人				申誡 / 一次	申誡 / 一次		申誡 / 二次				申誡 / 一次	申誡 / 一次	申誡 / 二次
承辦單位股長					申誡 / 一次		申誡 / 二次					申誡 / 一次	申誡 / 二次
承辦單位主管 / （業務主管）					申誡 / 一次					申誡 / 一次	申誡 / 一次
直轄市、縣（市）主管業務副局長 / （副主官）					申誡 / 一次					申誡 / 一次
附註： / 一、直轄市、縣（市）政府警察局局長（主官）於該管轄區內懲處件數累積15件以上者，申誡一次。 / 二、責任區內各崗哨佐警執行不力案件併計數，為各級業務主管、承辦人及分駐（派出所）以上各級主官（管）監督不力件數。 / 三、各級督導人員、直轄市、縣（市）副分局長及分駐（派出）所副所長懲度比照各該主官（管）次一等辦理。 / 四、本署評核官實施評鑑如有缺席情形，經調查後，非屬因公或非正當理由而影響整體演習評核規劃者，依「警察人員獎懲標準」從嚴議處。 / 五、各直轄市、縣（市）政府警察局辦理防空疏散避難業務之承辦人及業務主管承辦不力者，承辦人予以記過一次以下，業務主管（含股長）於承辦人次一等，從嚴議處。