高雄市三民區公所 113年度6米以下巷道改善工程 執行明細表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 工程名稱 | 契約金額(元) | 預定開工日期 | 預定完工日期 |  實際開工日期 | 實際完工日期 | 施工地點 | 承辦人 |
| 1 | 天津街37巷等路面改善工程 | 550,000 | 113.5.5 | 113.5.15 | 113.5.5 | 113.5.15 | 天津街37巷建國三路46巷河北一路(忠孝一路至林森一路) | **朱俊吉** |
| 2 | 哈爾濱街225巷等路面改善工程 | 1,340,000 | 113.5.10 | 113.5.20 | 113.6.11 | 113.6.17 | 哈爾濱街225巷遼寧二街6巷通化街30巷三民街75號旁 | **朱俊吉** |
| 3 | 復興一路205巷路面及水溝改善工程 | 200,000 | 113.5.20 | 113.6.20 | 113.5.6 | 113.5.31 | 復興一路205巷 | **林玥伶** |
| 4 | 遼寧一街143巷等路面改善工程 | 1,060,000 | 113.5.10 | 113.5.20 | 113.7.8 | 113.7.31 | 遼寧一街143巷、自由一路33巷、龍江街47巷 | **林玥伶** |
| 5 | 大連街9巷銜接安寧街422巷等路面改善工程 | 1,040,000 | 113.5.10 | 113.5.20 | 113.5.30 | 113.6.28 | 大連街9巷銜接安寧街422巷、大連街367巷、永年街77巷 | **林玥伶** |
| 6 | 民族一路760巷等路面及溝頂版改善工程 | 83,2000 | 113.4.22 | 113.5.20 | 113.5.20 | 113.6.14 | 民族一路760巷、大昌一路270巷、大興街43巷、87巷 | **張真良** |
| 7 | 鼎強街461巷及鼎力路501巷等路面改善工程 | 818,000 | 113.4.22 | 113.5.6 | 113.4.15 | 113.4.22 | 鼎強街461巷、鼎力路501巷、鼎強街461巷2弄、12弄 | **張真良** |
| 8 | 民族一路374巷等路面改善工程 | 590,000 | 113.5.6 | 113.5.31 | 113.7.18 | 113.8.16 | 民族一路374巷、鼎山街605巷7弄、灣中街209巷19弄 | **張真良** |
| 9 | 光武路152巷等路面改善工程 | 916,000 | 113.4.15 | 113.5.10 | 113.4.15 | 113.4.22 | 光武路152巷、黃興路329巷、建興路118巷、有光路167巷、九如一路170巷(九如一路路口至民業路25巷) |  **黃拓仁** |