民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」實施計畫
壹、依據：
  一、「全民國防教育法」第三、六、七條。
  二、國防部107年12月27日國政文心字第1070011902號令頒「民國108年推展全民國防教育工作計畫」辦理。
貳、目的：
為推動各級學校全民國防教育，並採「多元教學」與「寓教於樂」方式，結合國防專業與軍事特色，辦理暑期戰鬥營活動，藉實訓、實作、實況，引導青年學子體驗國防事務，強化國防建設對國家整體安全重要性之認知，建立全民國防信念，激發防衛國家意識。
參、執行構想：
由國防部主導，軍種策劃執行，教育部、各直轄市及縣市政府等單位協辦，並區分先期宣傳、網路報名暨通信審查、接訓整備、實施、活動報導、效益延伸及成效檢討等階段，運用部內分工及跨部會協調機制，達成接訓任務。
肆、權責區分(分工要項表如附表1)：
  一、承辦單位：
國防部政治作戰局、政務辦公室、各軍司令(指揮)部、中正國防幹部預備學校、國防大學及國防醫學院。
  二、協辦單位：
   (一)部內單位：國防部軍醫局、法律事務司、人事參謀次長室、作戰及計畫參謀次長室、後勤參謀次長室、訓練參謀次長室。
   (二)部外單位：教育部(學生事務及特殊教育司)、各直轄市及縣市政府。
伍、營隊規劃(如附表2、3、4)：
  一、陸軍司令部：金門、馬祖、澎湖、前鋒戰鬥營、傘訓特戰營及成功嶺、實踐、洄瀾射擊體驗營等8個營隊。
  二、海軍司令部：兩棲勇士挑戰營及海上生活體驗營等2個營隊。
  三、空軍司令部：航空戰鬥營及航空科技體驗營等2個營隊。
  四、憲兵指揮部：鐵衛戰鬥營。
  五、後備指揮部：宜蘭青溪國防體驗營。
  六、國防大學：
   (一)新聞研習營。
   (二)國防科學基礎科技實作研習營(獨立辦理招生作業)。
  七、國防部政務辦公室：儀隊、軍樂體驗營。
  八、國防醫學院：醫學研習營(獨立辦理招生作業)。
  九、中正預校：科學體驗營(獨立辦理招生作業)。
陸、活動地點：本島及金門、馬祖、澎湖等地區。
柒、活動期程及召訓人數：
於7月1日至7月27日期間辦理20個營隊，36梯次，召訓3,360員。
捌、參加資格及對象：
  一、報名資格：
   (一)報名學生須具備中華民國國籍身分。
   (二)除中正預校科學體驗營，餘各營隊接訓對象均須年滿15足歲、未超過32歲(民國76年1月1日以前出生者)。
  二、參加對象：
   (一)金門、馬祖、澎湖、前鋒戰鬥營、成功嶺、實踐、洄瀾射擊體驗營、傘訓特戰營、兩棲勇士挑戰營、海上生活體驗營、航空戰鬥營、航空科技體驗營、鐵衛戰鬥營、宜蘭青溪國防體驗營、新聞研習營及儀隊、軍樂體驗營等17個營隊：開放國中應屆畢業生及各一般公(私)立高中(職)以上學校在學學生辦理網路報名及電腦抽籤作業。
   (二)國防科學基礎科技實作研習營：高中(職)學生及國中應屆畢業生。
   (三)中正預校科學體驗營：國中在學學生。
   (四)醫學研習營：各公(私)立高中以上在學學生。
   (五)為關懷及提供弱勢家庭學子參與營隊活動機會，並考量渠等家境隱私等因素，各辦班單位須邀請中低收入戶學子參加營隊活動(人數另計，不納入總召訓員額)，惟各梯次以訓額5％為限，所需經費由本部編列相關預算支應。
玖、報名及錄取方式：
  一、網路報名：
   (一)執行單位：
金門、馬祖、澎湖、前鋒戰鬥營、成功嶺、實踐、洄瀾射擊體驗營、傘訓特戰營、兩棲勇士挑戰營、海上生活體驗營、航空戰鬥營、航空科技體驗營、鐵衛戰鬥營、宜蘭青溪國防體驗營、新聞研習營及儀隊、軍樂體驗營等17個營隊。
   (二)訓額分配(如附表5)：
     1、各營隊員額80％(2,496員)開放予國中應屆畢業生及各一般公(私)立高中(職)以上學校在學學生辦理網路報名及電腦抽籤作業。
     2、餘20％(624員)額度不納入電腦報名及抽籤，由人次室督導各單位及人才招募中心，遴選與本部簽訂「國防培育班」學生參加，並完成相關人員資格審查及名冊彙整，續由本部管辦學員參訓事宜。
   (三)報名時間：
自5月1日12時起至5月15日17時止，於「全民國防教育暑期戰鬥營報名網站」(https://camp.gpwb.gov.tw)開放網路報名選擇營隊及梯次，並取得參加抽籤資格。
   (四)錄取作業：
為符合公平公正原則，各營隊採網路個人報名方式，配合國防部記者會辦理電腦公開抽籤，獲選人員郵寄書面報名表資料至各營隊，經書面資料審查合格，完成錄取作業。
   (五)郵寄報名表暨審查：
前項錄取人員，於5月30日17時前，依報名系統所示步驟，填寫線上報名表資料，列印後郵寄至各營隊辦理審核，逾期不受理(以郵戳為憑)。
   (六)補正程序：
前項書面報名表如有缺漏或資料不足，由各營隊通知錄取人員，於6月6日17時前完成補件(以郵戳為憑)。
   (七)備取人員遞補作業：
各營隊正取人數不足時，由各辦班單位於6月14日前，通知備取人員郵寄報名資料，完成遞補作業。
  二、通訊報名(獨立招生)：
   (一)國防科學基礎科技實作研習營：
     1、報名時間：
自4月15日08時起至5月10日17時止，發函及郵寄報名表至國防大學理工學院。
     2、報名方式：
由國防大學理工學院發函至全國各高中(職)教官室及國中教務處，提供營隊活動海報及報名表，或逕至學院網站(http://www.ccti.ndu.edu.tw）下載相關資訊，由學校發函辦理團體報名或個人填註報名表郵寄至營隊均可受理，續由營隊審核後完成報名程序。
     3、錄取通知：依據發函日期及郵戳先後順序由單位承辦人實施排序，經營隊審核合格後，續以電話方式聯繫報名學員，完成錄取作業。
   (二)中正預校科學體驗營(採獨立招生作業)：
     1、報名日期：自5月6日起5月13日止。
     2、報名方式：採線上報名、公開抽籤方式辦理。
     3、錄取通知：於中正預校網站公布錄取名單(https://www.ccafps.khc.edu.tw)。
   (三)國防醫學院醫學研習營(採獨立招生作業)：
     1、報名日期：自3月18日起5月5日止。
     2、報名方式：網路、通信均可報名。
     3、錄取通知：由國防醫學院召開錄取作業會議，決定錄(備)取人員，並於國防醫學院網站公布名單(https://ndmcmedcamp20.weebly.com/.)。
三、上開行政程序授權由各軍司令部及辦班單位，直接掌握網路報名資料、審核、補正暨備取遞補等相關作業。
四、各營隊辦理人員報到、遞補通知等作業時，應與參訓學員切取聯繫，避免錄取員額不足情形發生。
拾、課程規劃：
  一、各營隊課程規劃原則：
   (一)共同活動課程：
不單獨排定授課時數，以融入「團輔活動」並採多元活潑方式施教。
   (二)軍種專業課程：
為保持彈性，由各營隊依任務與特性，運用既有教育訓練場地及設施，規劃具國防軍事特色之專業課程及參訪活動，遴選合格師資授課，強化活動教育內容、授課品質及服務水準；請加強活動專案幹部及教官訓練與勤前講習，以增進教學知能及對國防事務瞭解。
   (三)人才招募課程：
依據國軍募兵制政策，就軍種特性暨辦班行程，採融入式宣導招募，配合報到時機發放招募文宣紀念品，並排入參訪及營隊活動課程，俾利提供各項即時招募資訊，進而加入國軍行列。
  二、暑期戰鬥營屬專案任務，非屬學校教育計畫課程，授課教官上課時數，請依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理支付外聘人員新臺幣2,000元整(元/節)、內聘人員新臺幣1,000元整(元/節)。
  三、各營隊「團輔活動」師資由辦班單位遴派，心理作戰大隊負責辦理培訓講習課程，以增進相關知能。
拾壹、文宣規劃：
  一、各營隊運用文(藝)宣媒體，加強並擴大宣傳報導戰鬥營活動訊息及相關內容。
  二、執行構想：
全民國防教育暑期戰鬥營，區分「先期宣傳、活動報導、延伸效益」等階段，運用政府機關(構)、國軍文宣管道與社群網站等傳播途徑，擴大報導戰鬥營特色與活動，宣揚全民國防教育理念，提高戰鬥營活動強度，激發全民防衛國家意識(文宣構想如附表6)。
拾貳、講習規劃：
  一、辦班示範講習：
為增進戰鬥營各辦班單位及承辦人員實務經驗，由各軍司令部輪序辦理營隊示範觀摩，108年由空軍司令部負責執行，請研擬相關規劃並呈報本部審查。
  二、團輔師資培訓講習：
為強化暑期戰鬥營團康活動成效，由心戰大隊研擬團輔教育訓課程，各營隊遴選具團康領導專長之官兵參訓，以豐富活動內容。
  三、新聞通訊員講習：
為提升營隊活動採訪報導及宣傳成效，由青年日報社辦理新聞通訊員講習，並遴聘專業講師實施新聞採訪、攝影、寫作等課程基礎概念，各營隊遴選具新聞及攝影相關專長官兵參訓。
拾參、經費運用與帳務處理：
  一、參加各戰鬥營活動學子，於報到時繳交膳食、保險、洗滌等費用，並依「國軍各級單位現金會計作業規定」以保管款科目辦理收付作業，不得挪移墊用。
   (一)膳食費：
學員膳食費交營區伙食團以搭伙方式辦理，由單位伙食團開立收據(國軍官兵伙食團收款收據)交個人收執；活動期間營區須公布每日「單位伙食公布表」。
   (二)洗滌費：
學員服裝、床單、被套洗滌費於活動結束前，由營隊繳納主計部門辦理支付洗衣廠商。
   (三)保險費：
由營隊於活動前協助完成要保相關事宜，並繳納主計部門辦理支付壽險公司(保險期程自活動報到時起至活動結束日2400時止)。
  二、活動期間經費運用之會計憑證(原始憑證及記帳憑證)，請依「國軍各單位預算簿籍憑證保管期限參照表」妥慎保管。
  三、外離島營隊如遇不良天候，依規定進駐復興崗校區待命乙節，因屬不確定因素，無法提前辦理搭伙，由營隊幹部代購餐盒，所需餐費及床單、被套洗滌費用由學員自行支付，後續則視營隊辦理或取消狀況檢討退款事宜。
拾肆、風險管理：
  一、不良天氣各營隊應變作為(如附表7)。
  二、地震、海嘯等天然災害或其他事變：
戰鬥營所在縣市如列為災區，未完成報到者，活動取消；已完成報到者，由辦班單位視救災狀況停止活動，並辦理退費事宜。
  三、突發傳染病及群聚感染應變作為：
   (一)依民國107年2月27日國醫保健字第1070001677號令頒國軍突發傳染病及群聚感染通報處理作業要點辦理。
   (二)各營隊寄發錄取通知並與學員聯繫時，需註(說)明報到前如有發燒症狀或身體不適致不克參加者，請儘早通知辦班單位，以利通知備取人員遞補。
   (三)報到時，由醫務人員對學員量測體温，並詢問有無身體不適症狀；金門、馬祖、澎湖戰鬥營於松山基地指揮部設置體溫量測站，協助辦理報到學員量測體溫作業。
   (四)若學員有發燒狀況，應立即通知緊急聯絡人，並協助學員就醫(發燒學員以不參訓為原則)。
   (五)各營隊除依軍醫系統回報突發傳染病疫情外，另須循暑期戰鬥營安全協調管制作為逐級回報。
   (六)學員個人如因發燒致無法完成訓練者，辦班單位依實際剩餘天數，退還伙食費。
  四、環境衛生：
學員寢室周邊及伙房廚具，應先期完成消毒作業，並保存食物檢體48小時，以防食物中毒事件發生。
  五、健康管制：
患有心臟病、氣喘病、癲癇症、漢生病、精神疾病、法定傳染病(如開放性肺結核……等不適宜激烈運動之病症)、施用毒品危害防制條例第二條所稱之毒品或懷孕等情形者，不得報名。隱匿不報，而於活動中致生事故者，由參訓學生及家長自行負責。報到後發現有不得報名之病症者，辦班單位即核予退訓。
  六、搜救機制：
依據「國軍搜救作業手冊規定」，將參加活動學員列為國軍搜救範圍，並納入衡山戰情管制機制，以因應突發狀況可立即處置(如附表8)。
  七、照(救)護機制：
各單位應由醫官(醫官不足時，須協調地區醫療單位支援)及男、女性醫勤人員，編成醫療照(救)護小組，先期完成救護講習，配置救護車輛及醫療器材，全程支援各戰鬥營隊擔任緊急照(救)護之任務，並建立聯外(民間)救護機制；參加各項營隊活動學員納入「國軍聯合傷患調節中心」管制。
  八、安全管制：
各單位應成立「安全管制中心」，編組人員輪值，建立回報及應變機制，並做好安全檢查、場地預檢、活動預校及各項安全防範措施。
  九、警衛勤務：
戰鬥營寢室日、夜間安全維護，為營區指揮官之責，應妥慎規劃日間留守幹部及夜間衛哨勤務，並將學員寢室列入防護及巡查重點，以避免肇生打架滋事及貴重物品遺失等情形。
拾伍、一般規定：
  一、幹部考核：
各戰鬥營帶隊官及輔導幹部，應選優遴派儀表端莊、負責盡職且有經驗之幹部擔任，並依規定完成安全調查作業程序，以維護國軍形象。
  二、生活作息：
暑期戰鬥營活動目的，乃為使青年學子親身體驗國防事務，故參訓學員生活管理方式應確依「國軍內部管理規定」辦理，另有關營隊作息、膳食、福利品供應等應與部隊待遇相同。
  三、服裝規定：
   (一)各項活動報到服裝，以整齊、簡單、樸實為原則。
   (二)各辦班營隊依單位特性規劃律定，如發給參訓學員穿著迷彩服，服裝套量以合身為原則，請各需求單位循後勤系統申補，結訓時清洗繳還地區補給庫(單位後勤部門)列為堪品管制。
  四、活動安全：
   (一)戰鬥營實施各項課程或活動，應先由專業課程教官下達安全規定，特應重視夏令期間中暑防治宣導，防治要領比照新兵入伍訓練模式辦理。
   (二)營隊安排射擊或具危險性課程時，單位主官需全程到場督課，並落實「一級督導一級」安全整備，務期順利完成戰鬥營任務。
   (三)各項課程確依規劃課表內容執行，不得任意增加未排定課目，以維施訓安全與授課紀律。
   (四)課程涉足野外或山區之營隊，應慎防毒蛇(蜂)及蚊蟲咬傷。
  五、交通運輸：
   (一)本島營隊：
     1、為達國軍舉辦戰鬥營宗旨與特色，交通工具應與部隊官兵一致，使用軍用輸具乘載，不特別租用民車，以維持部隊常態作法，如有長程運輸實需，責由陸勤部委商辦理遊覽車租賃作業。
     2、各單位應翔實規劃營隊課程，確遵國軍油、電使用管理規定，並先期完成學員營舍水、電設施檢整，俾撙節費用支出，完成施訓目標。
   (二)外(離)島營隊：
     1、金門、馬祖及澎湖戰鬥營學員搭載C-130軍機往返，納入後次室輸運計畫統籌辦理，並由空軍司令部協助評估機務調派及管制作業，避免影響戰訓任務。
     2、如遇天候不良需採取備案運送學員至國防大學政戰學院待命時，由海、空軍司令部及憲兵指揮部支援調派大巴士(海、空軍各2輛、憲兵1輛)，請相關單位於外(離)島營隊活動報到日前，先期完成車輛申請及押車官、駕駛等人員差派作業。
     3、請空軍松山基地指揮部協助外(離)島營隊報到期間，候機室場地整備及登機報到等事宜。
  六、輔導機制：
各營隊成立「男、女性輔導員機制」，指派專責人員(心輔官或心輔員)，負責學員生活輔導及寢室內生活管理。
  七、各單位應積極運用社群媒體、網路等多元管道，擴大活動宣傳及報導，彰顯戰鬥營之特色，吸引國人關注，發揮最大教育效益。
  八、各軍司令部(辦班單位)將戰鬥營各項規定暨要求納入場地預檢項目，本部將適時派員督檢(要項如附表9)。
  九、各單位適度說明國軍人才招募相關資訊，鼓勵學員填註「國軍招募意願登記表」，俾利導引青年加入國軍行列(如附表10)。
  十、各營隊於學員報到後及結訓前應實施意見調查，並於結訓一週內完成前、後測數據分析報部，俾供精進爾後活動參據，問卷答案卡統由本部印發各營隊運用(如附表11)。
  十一、辦班單位製作各項文宣品請依規定先行會辦各相關業管審查，並簽奉權責長官核定，以符合使用規範，避免衍生後遺；另各項文宣品須提供2份郵寄至本部，俾利今(108)年工作檢討會擺置陳展。
  十二、各營隊於活動辦畢後2週內，應將活動紀實(含光碟、文宣品及佐證資料)繳交本部，據以辦理獎勵。
  十三、請各軍種及辦班單位主動成立營隊臉書、IG等粉絲專頁，分享及宣傳活動期間照片與紀實，以提升活動文宣效益，並可運用LINE群組等通訊軟體，提供學子報到前與活動期間應行注意事項，以凝聚參訓學子向心；另各項文書資料應依本部訂定時間完成繳交，各項績效均列為營隊評分項目，並納入成效檢討酌予議獎(如附表12)。
  十四、各單位確依本實施計畫，結合任務特性據以頒訂所屬營隊計畫，按分工職掌推動本活動；未盡事宜，另令補充之。
  十五、本案承辦單位聯繫資料：
國防部政治作戰局文宣心戰處馮瑞華上校、歐陽萱上尉，電話：02-85099079、傳真：02-85099089。
附表1
民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」分工職掌表
單位	分工事項
教育部(學生事務及特殊教育司)	1.協助教育部入口網站，鏈結戰鬥營活動資訊。 / 2.協助各國中以上校園有關戰鬥營文宣海報及活動簡章傳散、張貼等宣導事宜。 / 3.協助參訓學員家屬聯繫與事故協處等事宜。
直轄市及各縣(市)政府	1.協助辦理戰鬥營活動宣導短片，於轄屬有線電視臺公播事宜。 / 2.各縣(市)政府入口網站，公布戰鬥營訊息、鏈結相關網站並宣導活動資訊等事宜。
國防部 / 政務辦公室	策辦儀隊、軍樂體驗營活動全般事宜。
國防部 / 人事參謀次長室	1.遴選「國防培育班」學生參加活動，並完成相關人員資格審查，彙整名冊送辦班單位辦理錄取作業。 / 2.指派適員擔任團輔師資人才招募課程教官。 / 3.督導各營隊輔導具加入國軍意願學員報考國軍相關班隊等事宜。 / 4.協助辦理獎令發布等相關事宜。
國防部 / 作戰及計畫 / 參謀次長室	1.參加暑期戰鬥營學生，納入「國軍搜救機制」、「國軍聯合傷患調節中心」、「國防部聯合作戰指揮中心」管制。 / 2.協助外(離)島戰鬥營參訓學員運輸軍機派遣及不良天候備案飛機載具調派相關事宜。
國防部 / 後勤參謀次長室	1.指導各營隊辦理後勤裝備、油料、彈藥申補及車輛派遣作業等整體相關支援事宜。 / 2.協助統籌辦理外(離)島戰鬥營人員輸運搭載C-130軍機往返輸運計畫。 / 3.協助辦班單位膳食規劃及伙食帳務督導。 / 4.協助辦班單位迷彩服裝備調借事宜。 / 5.戰鬥營隊車輛運輸安全維護與督導。 / 6.督導陸勤部委商辦理遊覽車租賃作業。
國防部 / 訓練參謀次長室	1.指導各營隊執行戰鬥營「專業課程」教官遴派、課程規劃審查與教育訓練場地、彈藥申請及設施安全督導檢查，並協助律定「課程施教前、中、後安全檢查表」。 / 2.督(輔)導執行單位適切調整部隊年度訓練流路，配合規劃辦理戰鬥營活動。
國防部 / 軍醫局	1.各營隊醫療照(救)護機制督導及協調地區醫療單位支援醫勤人員事宜。 / 2.參加暑期戰鬥營學員，納入「國軍搜救機制」、「國軍聯合傷患調節中心」、「國防部聯合作戰指揮中心」管制。 / 3.指導各戰鬥營心肺復甦術課程規劃審查。 / 4.指導國防醫學院醫學研習營全般事宜。
國防部政戰局 / 文宣心戰處	1.策頒計畫暨綜辦戰鬥營活動全般工作事宜。 / 2.辦理戰鬥營海報及文宣摺頁製作。 / 3.辦理戰鬥營網路報名全般事宜。 / 4.訂定營區文宣布置規定與作法。 / 5.管制青年日報、漢聲廣播電臺開闢專欄(題)報導活動實況。 / 6.於「莒光園地」電視節目中報導活動訊息，製播專輯，擴大宣傳成效。
國防部政戰局 / 軍事新聞處	1.規劃辦理戰鬥營活動新聞發布及記者會事宜。 / 2.管制軍聞社實施戰鬥營活動專輯拍攝暨光碟製作事宜，並於「國防線上」刊播報導活動專輯。 / 3.指導各辦班單位辦理媒體邀訪及報導事宜。
國防部政戰局 / 主計室	協助活動相關經費撥款及審查事宜。
國防大學	1.外(離)島營隊遇不良天候影響飛(航)行安全時，學員食宿由政戰學院規劃安排。 / 2.指導政戰學院新聞研習營及理工學院國防科學基礎科技實作研習營全般事宜。
青年日報社	1.結合戰鬥營活動，於青年日報、奮鬥月刊、吾愛吾家等刊物開闢專欄報導活動相關資訊。 / 2.辦理戰鬥營新聞通訊員講習。
軍事新聞通訊社	1.於「國防線上」節目製播戰鬥營活動專輯。 / 2.戰鬥營活動專輯攝製及活動剪輯宣導。
心理作戰大隊	1.辦理戰鬥營團輔師資培訓事宜。 / 2.運用漢聲廣播電臺全省調頻(幅)網及網站，報導活動簡章、績優學員人物專訪及短評等系列廣播專輯節目，擴大宣教效果。 / 3.製播績優學員人物專訪、短評等系列廣播專輯節目，提高社教影響層面。 / 4.負責外(離)島營隊遇不良天候影響飛(航)行安全時，學員住宿政院時備案課程之執行。
各接訓單位	1.戰鬥營活動課程、食宿、訓場、武器、彈藥、運輸載具、後勤裝備及安全紀律等整體規劃執行事宜。 / 2.網路報名資料審查及學員反映事項協處作業。 / 3.運用軍種內部報刊專欄，介紹各戰鬥營隊活動及所屬單位(營區)懇親會時機宣導戰鬥營活動訊息。 / 4.結合作戰區民事單位，擴大宣導戰鬥營相關活動訊息。 / 5.學員生活作息、服裝規定及內部管理督導。 / 6.戰鬥營帶隊官及輔導幹部考核遴選督導。 / 7.空軍司令部協助外(離)島營隊學員搭乘C-130運輸機相關機務評估、調派及管制作業，避免影響戰訓任務 / 8.外(離)島戰鬥營遇天候不良，交通機無法執行運送任務，學員需暫駐國防大學政戰學院時，由海軍司令部、空軍空司令部暨所屬松山基地指揮部、憲兵指揮部等單位，協助調派大巴士執行輸運事宜。 / 9.協調後勤單位協助各營隊辦理學員迷彩服調借(撥)及實彈射擊課程槍枝、彈藥檢整等事宜。 / 10.邀請周遭鄰里、學校中低收入戶學子參加營隊活動。 / 11.空軍司令部負責辦理民國108年戰鬥營辦班示範觀摩講習。

附表2
民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」營隊規劃表
營隊名稱	營隊特色及課程說明	辦理單位
金門戰鬥營	走訪戰地「擎天廳、馬山觀測所、莒光樓」瞭解先人痕跡，另配合古寧頭70周年抗戰，安排參訪「古寧頭戰史館」提升學員對金門戰史的認識並參與「兩棲蛙人戰技訓練及展示、實彈射擊、240火砲操作、太武山登高活動」等活動，充分體會軍事課程及金門在地文化，增進全民國防共識。	陸軍司令部 / 金門防衛指揮部
馬祖戰鬥營	基本教練(含軍人禮節、軍歌教唱)、兩棲戰技、威武巨砲、勇猛戰甲、神兵利器、百步穿楊等六項軍事課程，及醫護專業、戰地巡禮、團康活動等一般課程，以融入性寓教於樂模式，使學子體驗馬祖戰地文化與全民國防共識。	陸軍司令部 / 馬祖防衛指揮部
澎湖戰鬥營	核生化教育、兩棲戰技操演及實作、T91步槍實彈射擊、M113甲車越野乘坐、M60A3戰車性能介紹、二崁古厝、通樑古榕、西嶼燈塔巡禮及全民國防教育等課程，引導學子深入體驗豐富的部隊生活及澎湖風情與文化的知性饗宴，增加學子對國防政策的認同與良性互動。	陸軍司令部 / 澎湖防衛指揮部
傘訓特戰營	藉由體驗基本傘訓課程，並了解遠近馳名神龍小組高空跳傘及各型傘具、空投裝備及傘具著裝使學子更進一步了解傘兵部隊的扎實訓練及任務；結合陸航各型直升機介紹、步槍實彈射擊、山地戰技體驗及自救互救訓練等課程，期能藉寓訓於樂的方式，使其對國防本務的認知更為清晰。	陸軍司令部 / 航空特戰指揮部
前鋒戰鬥營	「戰場抗壓模擬訓練、戰車模擬組合訓練館」體驗、T91步槍射擊訓練及競賽、雲豹甲車試乘體驗、「復仇者飛彈車、雷霆2000多管火箭車與M110砲車」操練觀摩及三三群、五三群裝備展示、基本教練(含軍人禮節、軍歌教唱)醫護專業、馬祖新村眷村巡禮、肝膽相照團康活動、慶生餐會暨聯歡晚會等動、靜態課程，使學員在親身體驗中啟迪愛國心，建立全民國防共識，增加對國家安全及建軍備戰認同感與支持，進而招募有志青年加入國軍行列。	陸軍司令部 / 第6軍團
成功嶺 / 射擊體驗營	狙擊(槍)裝備諸元介紹、地圖閱讀與方向判定維持、射擊陣地選擇與構築、野戰求生、夜戰訓練、偽裝欺敵訓練、模擬器射擊訓練、實彈射擊體驗等9項特色課程，課程內容設計活潑及結合軍事練，期能藉寓訓於樂的方式，深化全民國防教育。	陸軍司令部 / 第10軍團
實踐 / 射擊體驗營	活動課程以軍事訓練生活體驗、25公尺及175公尺輕兵器實彈射擊體驗暨競賽、毒氣室體驗、裝甲車試乘與參訪航特部各式戰術直升機，並至鄰近景點烏山頭水庫巡禮等活動，引導青年學子體驗國防事務，激發全民防衛國家意識。	陸軍司令部 / 第8軍團
洄瀾 / 射擊體驗營	T91射擊模擬器體驗、輕兵器實彈射擊體驗、漆彈射擊體驗、武器展示暨新式裝備體驗、CM23甲車試乘體驗、人員偽裝體驗、洄瀾風光導覽、原住民傳統技藝體驗、空軍第五聯隊營區參訪。	陸軍司令部 / 花東防衛指揮部
兩棲勇士 / 挑戰營	「水上求生、沙灘競技、蛙人操示範、隊史館參觀、潛艦參訪」等，並規劃「搭乘AAV-7兩棲突擊車、野外求生、索降訓練、陷阱製作、無聲武器」等體驗，藉此使學員更瞭解兩棲任務特性，使學員感受海軍陸戰隊精實訓練成果。	海軍司令部 / 陸戰隊指揮部
海上生活 / 體驗營	參訪「各型船艦及反潛航空大隊」，體驗航行生活，瞭解「艦艇常規、纜繩實作、艦艇備戰操演」海上訓練等動態體課程驗，增進學員對海軍專業課程的瞭解及認同感，進而拓展國軍人才招募效益。	海軍司令部 / 艦隊指揮部
航空戰鬥營	安排「雷虎小組戰技操演、C-130H運輸機飛行體驗、T-34C暨AT-3模擬機體驗、F-16暨S-70C型機裝備介紹、國軍空勤人員求生訓練中心參訪、航空教育館暨空軍官校軍史館參訪、合理冒險暨戰場抗壓訓練、澎湖軍事遺址參訪」等課程，藉由介紹本軍特性及歷史，及體驗飛行員訓練過程，增進學員對空軍之認同與支持。	空軍司令部 / 空軍官校
航空科技 / 體驗營	安排「C-130H運輸機飛行體驗、飛航管制塔臺模擬儀操作、軍事氣象(觀)預測、摩斯密碼初探電報實作、機器人創意軌道競賽、探空氣球施放、機動AWOS架設、輕兵器實彈射擊、航空教育館暨空軍官校軍史館參訪、澎湖軍事遺址參訪、GCA臺暨守視室參訪、C-130H模擬機體驗及武器裝備陳展」等課程，藉由體驗空軍飛行及技勤修護課程，增進學員對空軍專業課程的瞭解及認同。	空軍司令部 / 航空技術學院
鐵衛戰鬥營	規劃「女子防身術課程-擒拿法、90手槍色彈射擊、限制空間戰鬥、攀岩攀降及發現柯南-犯罪調查體驗、防爆及現場教室蒐證鑑析」課程，使課程多元化並能有效運用軍事訓練場地，另新增格鬥棒實戰訓練課程，使學員親身體會近身戰鬥訓練成果。	憲兵指揮部 / 憲兵訓練中心
宜蘭青溪 / 國防體驗營	課程計參訪福山植物園、海軍168艦隊、泰雅生活館參訪、古道巡禮、災防潛勢區、靈鷲山暨現地戰術、後備軍人輔導中心介紹及山地作戰等課程，期使學員對國軍後備任務與價值充分瞭解，進而支持全民國防。	後備指揮部 / 北區後備指揮部
新聞研習營	藉由辦理軍事記者新聞實務工作，學習廣播、主播及影像編輯、採訪體驗等活動，以實訓、實作、實況引導青年學子體驗國防事務，並透由參訪軍聞社、青年日報社及漢聲電臺等廣播媒體，建立全民國防共識及國軍新聞實務工作認知，提高專業志願士兵招募成效。	國防大學政戰學院
國防科學 / 基礎科技 / 實作研習營	藉由多元教學及寓教於樂方式，實施各項國防科學實作課程教學，引導青年學子體驗國防科技對國家安全之重要，強化青年對國防事務認知。	國防大學理工學院
儀隊體驗營	藉由三軍儀隊幹部的基本槍法教學、特技槍法示範、各式出勤裝備介紹及部隊軍禮訓練過程，體驗三軍儀隊訓練的精實，讓學員瞭解儀隊精訓勤練的成果，強化青年學子對國防事務的認知，激發全民防衛國家意識。	國防部政務辦公室 / 三軍儀隊
軍樂體驗營	招收對音樂有興趣或有意願加入國軍樂隊的同學，透過認識軍禮部隊、管樂吹奏法及要領、行進樂隊吹奏法及轉法要領、管樂合奏、參訪示範樂隊及總統府降旗典禮等課程，讓同學體驗軍樂的雄壯及嚴整，最後藉由音樂會發表，呈現集訓成果完美的表演。	國防部政務辦公室 / 三軍樂隊
醫學研習營	藉由基礎醫學、牙醫、護理及藥學實驗、軍陣醫學、生理體驗、參訪行程及醫師座談等多元化課程，輔以團康活動方式，使青年學子瞭解基礎醫學的精神，訓練學生團體生活的溝通協調能力，並增進人道服務的精神，期吸引更多優秀人才加入國軍軍醫的行列。	國防醫學院
科學體驗營	課程安排數理趣味實驗、全民國防參訪及趣味闖關活動，引導全國各地的國中學生認識本校，體驗預校各項資源、設備及生活，以同時強化本校招生的質與量。本營隊為所有營隊中，唯一以國中生為招訓對象之營隊，可讓全民國防教育向下扎根。	中正國防 / 幹部預備學校
附記	民國108年營隊計策辦金門、馬祖、澎湖、傘訓、成功嶺、實踐、洄瀾、前鋒、兩棲勇士、海上生活、航空、航空科技、鐵衛、宜蘭青溪、新聞、國防科學基礎科技實作、儀隊、軍樂、醫學、科學營等20個營隊，36個梯次，規劃召訓員額3,360員。

附表3
民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」活動期程暨訓額
項次	營隊名稱	活動時間	召訓暨報名限額
1	金門戰鬥營	第1梯次：0701-0705 / 第2梯次：0715-0719	每梯100人 / 男生50人、女生50人
2	馬祖戰鬥營	第1梯次：0701-0705 / 第2梯次：0715-0719	每梯100人 / 男生50人、女生50人
3	澎湖戰鬥營	第1梯次：0701-0705 / 第2梯次：0715-0719	每梯100人 / 男生50人、女生50人
4	傘訓特戰營	第1梯次：0701-0705 / 第2梯次：0708-0712 / 第3梯次：0715-0719	每梯100人 / 男生50人、女生50人
5	前鋒戰鬥營	第1梯次：0702-0705 / 第2梯次：0709-0712 / 第3梯次：0716-0719	每梯90人 / 男生50人、女生40人
6	成功嶺射擊體驗營	第1梯次：0702-0705 / 第2梯次：0709-0712 / 第3梯次：0716-0719	每梯90人 / 男生45人、女生45人
7	實踐射擊體驗營	第1梯次：0702-0705 / 第2梯次：0716-0719	每梯90人 / 男生45人、女生45人
8	洄瀾射擊體驗營	第1梯次：0709-0712 / 第2梯次：0716-0719	每梯100人 / 男生50人、女生50人
9	兩棲勇士挑戰營	第1梯次：0715-0718 / 第2梯次：0722-0725	每梯140人 / 男生70人、女生70人
10	海上生活體驗營	第1梯次：0715-0718 / 第2梯次：0722-0725	每梯80人 / 男生40人、女生40人
11	航空戰鬥營	第1梯次：0701-0705 / 第2梯次：0715-0719	每梯100人，男女生不拘
12	航空科技體驗營	第1梯次：0708-0712 / 第2梯次：0722-0726	每梯80人，男女生不拘
13	鐵衛戰鬥營	第1梯次：0715-0719 / 第2梯次：0722-0726	每梯100人 / 男生50人、女生50人
14	宜蘭青溪 / 國防體驗營	1梯次：0702-0705	每梯次60人 / 男生30人、女生30人
15	新聞研習營	1梯次：0715-0718	每梯80人，男女生不拘
16	國防科學基礎科技實作研習營	1梯次：0709-0711	每梯60人，男女生不拘
17	儀隊體驗營	1梯次：0715-0719	每梯100人 / 男生50人、女生50人
18	軍樂體驗營	1梯次：0715-0719	每梯60人， / 男生30人、女生30人
19	醫學研習營	1梯次：0722-0727	每梯120人 / 男生60人、女生60人
20	科學體驗營	1梯次：0710-0712	每梯60人，男女生不拘
總計	計20個營隊、召訓36個梯次、共3,360人

附表4
民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」活動說明表
營隊名稱 / 活動日期	活動時間	聯絡方式暨費用說明
金門暑期戰鬥營 / 第1梯次：7月1日 / 第2梯次：7月15日	5天4夜	通訊地址： / 金門郵政90675號信箱 / 連絡人：蘇延晧 / 電話：082-332863；0985-110881
		費用：1480元 / (膳食費1000元、洗滌費180元、保險費300元)
馬祖戰鬥營 / 第1梯次：7月1日 / 第2梯次：7月15日	5天4夜	通訊地址： / 南竿郵政90663號信箱 / 連絡人：劉展宏(政綜組) / 電話：0836-25435；0956-022875
		費用：1380元 / (膳食費630元、洗滌費350元、保險費400元)
澎湖暑期戰鬥營 / 第1梯次：7月1日 / 第2梯次：7月15日	5天4夜	通訊地址： / 澎湖縣馬公市復興里10鄰介壽路2-1號 / 連絡人：萬博寧 / 電話：06-9266200；0979-812652
		費用：1200元 / (膳食費600元、洗滌費300元、保險費300元)
傘訓特戰營 / 第1梯次：7月1日 / 第2梯次：7月8日 / 第3梯次：7月15日	5天4夜	通訊地址： / 屏東市建國路151號 / 連絡人：陳文福 / 電話：08-7512403；0925-045063
		費用：1152元 / (膳食費542元、洗滌費260元、保險費350元)
前鋒戰鬥營 / 第1梯次：7月2日 / 第2梯次：7月9日 / 第3梯次：7月16日	4天3夜	通訊地址： / 桃園市平鎮區龍南路369號 / 連絡人：簡廷哲 / 電話：03-4503454；0972-707057
		費用：890元 / (膳食費654元、洗滌費120元、保險費116元)
成功嶺射擊體驗營 / 第1梯次：7月2日 / 第2梯次：7月9日 / 第3梯次：7月16日	4天3夜	通訊地址： / 臺中市烏日區中山路三段502號(成功嶺3號門) / 連絡人：劉怡萱 / 電話：04-23362197；0980-197938
		費用：679元 / (膳食費429元、洗滌費100元、保 / 險費150元)
實踐射擊體驗營 / 第1梯次：7月2日 / 第2梯次：7月16日	4天3夜	通訊地址： / 臺南市官田區田里官田路279號 / 連絡人：朱冠宇 / 電話：06-6903653；0938-103656
		費用：695元 / (膳食費329元、洗滌費220元、保險費146元)
洄瀾射擊體驗營 / 第1梯次：7月9日 / 第2梯次：7月16日	4天3夜	通訊地址： / 花蓮市新興路80號 / 連絡人：許家嘉 / 電話：03-8352913；0980-387638
		費用：693元 / (膳食費399元、洗滌費178元、保險費116元)
海上生活體驗營 / 第1梯次：7月15日 / 第2梯次：7月22日	4天3夜	通訊地址： / 高雄市左營郵政90220附106號信箱 / 連絡人：許士烜 / 電話：07-5836582；0938-592739
		費用：800元 / (膳食費375元、保險費295元、洗滌費130元)
兩棲勇士挑戰營 / 第1梯次：7月15日 / 第2梯次：7月22日	4天3夜	通訊地址： / 高雄市左營區先鋒路9號 / 連絡人：魏賓志 / 電話：07-5852431；0982-203262
		費用：978元 / (膳食費440元、洗滌費270元、保險費268元)
航空戰鬥營 / 第1梯次：7月1日 / 第2梯次：7月15日	5天4夜	通訊地址： / 高雄市岡山區介壽西路西首1號 / 連絡人：劉乃瑛 / 電話：07-6254141；0977-786266
		費用：1152元 / (膳食費542元、洗滌費290元、保險費320元)
航空科技體驗營 / 第1梯次：7月8日 / 第2梯次：7月22日	5天4夜	通訊地址： / 高雄市岡山區介壽西路198號 / 連絡人：康書恆 / 電話：07-6260584；0980-732983
		費用：1248元 / (膳食費523元、洗滌費275元、保險費300元、門票150元)
鐵衛戰鬥營 / 第1梯次：7月15日 / 第2梯次：7月22日	5天4夜	通訊地址： / 新北市五股區成泰路一段175號 / 連絡人：李光桓 / 電話：02-22913407，0930-869652
		費用：990元 / (膳食費477元、洗滌費233元、保險費280元)
宜蘭青溪國防體驗營 / 7月2日	4天3夜	通訊地址： / 新北市中和區景平路3號 / 連絡人：劉偉仁 / 電話：02-89423380、0982-220262
		費用：686元 / (膳食費396元、洗滌費140元、保險費150元)
新聞研習營 / 7月15日	4天3夜	通訊地址： / 臺北市北投區中央北路二段70號 / 連絡人：顏煜剛 / 電話：02-28914875；0982-212157
		費用：675元 / (膳食費460元、洗滌費115元、保險費100元)
國防科學基礎 / 科技實作研習營 / 7月9日	3天2夜	通訊地址： / 桃園市大溪區石園路75號 / 連絡人：王正鑫 / 電話：03-3809016；0980-767027
		費用：550元 / (膳食費285元、洗滌費150元、保險費115元）
醫學研習營 / 7月22日	6天5夜	通訊地址： / 臺北市內湖區民權東路6段161號 / 連絡人：謝伯謙 / 電話：02-66068608，0933004024
		費用：5500元 / (膳食費2,200元、洗滌費250元、保險費100元、演講鐘點費660元、場地布置器材出租330元、制服及營隊紀念品1,800元、手冊費160元)
科學體驗營 / 7月10日	3天2夜	通訊地址： / 高雄市鳳山區凱旋路1號 / 連絡人：周茗惠 / 電話：07-7438613；0912-189876
		費用：775元 / (膳食費310元、洗滌費90元、保險費25元、活動服裝費200元、門票150元)
儀隊體驗營 / 7月15日	5天4夜	通訊地址： / 北市中山區北安路305號 / 連絡人：黃盟凱 / 電話：02-85095975；0982-980517
		費用：680元 / (膳食費480元、洗滌費95元、保險費105元）
軍樂體驗營 / 7月15日	5天4夜	通訊地址： / 北市中山區北安路305號 / 連絡人：鍾昀廷 / 電話：02-25339355；0988-136778
		費用：665元 / (膳食費480元、洗滌費95元、保險費90元）

附表5
民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」召訓額度分配表
項次	營隊名稱	召訓總額	網路報名額度	國防培育 / 專案額度
1	金門戰鬥營	200 / (男100、女100)	160 / (男80、女80)	40 / (男20、女20)
2	馬祖戰鬥營	200 / (男100、女100)	160 / (男80、女80)	40 / (男20、女20)
3	澎湖戰鬥營	200 / (男100、女100)	160 / (男80、女80)	40 / (男20、女20)
4	傘訓特戰營	300 / (男150、女150)	240 / (男120、女120)	60 / (男30、女30)
5	前鋒戰鬥營	270 / (男150、女120)	216 / (男120、女96)	54 / (男30、女24)
6	成功嶺射擊體驗營	270 / (男135、女135)	216 / (男108、女108)	54 / (男27、女27)
7	實踐射擊體驗營	180 / (男90、女90)	144 / (男72、女72)	36 / (男18、女18)
8	洄瀾射擊體驗營	200 / (男100、女100)	160 / (男80、女80)	40 / (男20、女20)
9	兩棲勇士挑戰營	280 / (男140、女140)	224 / (男112、女112)	56 / (男28、女28)
10	海上生活體驗營	160 / (男80、女80)	128 / (男64、女64)	32 / (男16、女16)
11	航空戰鬥營	200 / (男、女不拘)	160 / (男、女不拘)	40 / (男、女不拘)
12	航空科技體驗營	160 / (男、女不拘)	128 / (男、女不拘)	32 / (男、女不拘)
13	鐵衛戰鬥營	200 / (男100、女100)	160 / (男80、女80)	40 / (男20、女20)
14	宜蘭青溪 / 國防體驗營	60 / (男30、女30)	48 / (男24、女24)	12 / (男6、女6)
15	新聞研習營	80 / (男、女不拘)	64 / (男、女不拘)	16 / (男、女不拘)
16	儀隊體驗營	100 / (男50、女50)	80 / (男40、女40)	20 / (男10、女10)
17	軍樂體驗營	60 / (男30、女30)	48 / (男24、女24)	12 / (男6、女6)
18	國防科學基礎科技實作研習營	60 / (男、女不拘)	採獨立招生，不另辦理抽籤及分配國防培育班員額
19	醫學研習營	120 / (男60、女60)
20	科學體驗營	60 / (男、女不拘)
合計		3,360人	2,496人	624人

附表6

執行構想
全民國防教育整體文宣，以暑期戰鬥營活動為介面，結合全民國防教育主軸，區分「先期宣傳」、「活動報導」、「效益延伸」等階段，運用部內分工及部外協調機制，達成接訓任務，擴大宣傳成效。
宣導對象
國中、高中職及大專校院學生、學校教師(官)、社會大眾(學生家長)、軍事院校學生及幹部。
文宣管道
達成接訓目標
作戰區民事單位
各軍司令部
國軍文宣單位
國防部入口網站
人才招募中心
校園宣導
縣市政府入口網站
縣市政府有線電視
全民國防教育網
教育部入口網站
社群網站
國內新聞媒體

民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」整體文宣規劃構想

附表7
民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」遇不良天候應變作為
狀況	時間	金門、馬祖、澎湖戰鬥營	本島營隊		各分工單位
颱風(營隊所在縣、市政府宣布停班停課)	D日	1.授權各軍司令部評估各營隊所在地颱風影響層面後，報部核備「延後一日報到」或「延期一週」辦理。 / 2.2.D+1日仍停班停課，該梯次取消活動。			一、文宣處： / (一)管制各營隊延後報到或提前結訓事宜。 / (二)協助陸軍司令部協調海、空軍司令部暨憲兵指揮部派遣大巴士(海、空軍*2、憲兵*1)輸運外(離)島戰鬥營學員事宜。 / 二、作計室： / 協調派遣C-130輸運外(離)島戰鬥營學員返臺。 / 三、各軍司令部： / 管制各營隊延後報到或提前結訓事宜。 / 陸軍司令部： / 掌握外(離)島營隊學員報到、結訓及協調相關單位輸運事宜。 / 海、空軍司令部暨所屬松山基地指揮部、憲兵指揮部： / 協助外(離)島學員專機返臺暨輸運學員至政戰學院派遣大巴士事宜。 / 四、國防大學： / 協助安排學員食宿。 / 五、心理作戰大隊： / 學員住宿政戰學院期間活動(課程)安排。
	活 / 動 / 中	學員於各營區防颱，課程改於室內實施。
	D+4日	依實際狀況提前結訓。
不良天候	D日	1.依屏東、松山、金門、南竿、馬公機場天候，迄1500時C-130仍無法起降,學員至國防大學政戰學院待命。 / 2.迄D+1日1500時仍不宜飛行，該梯次取消。		不影響。
	活 / 動 / 中	依中央氣象局預報，如遇熱帶低氣壓於本週可能形成颱風影響臺灣，學員提前結訓返臺。		不影響。
	D+4日	1.依中央氣象局預報，如為熱帶低氣壓，學員提前結訓返臺。 / 2.迄1500時C-130仍無法起降，延後一天結訓。		依實際狀況提前結訓。
註：如遇不良天候進駐復興崗校區待命，因屬不確定因素，無法提前辦理搭伙，由營隊代購餐盒，所需餐費及床單、被套洗滌費用由學員自行支付，後續則視營隊辦理或取消狀況檢討退款事宜。

附表8
「暑期戰鬥營」緊急傷患運送作業程序
暑期戰鬥營辦班單位
(軍醫官、營區指揮官)
國防部國軍聯合傷患調節中心
(國防部軍醫局24小時輪值)
(軍線)636231
(手機)0932-491485
(自動)02-85099284

國防部聯合作戰指揮中心
(搜救官24小時輪值)
(軍線)633321
國防部聯合作戰指揮中心
高、特勤官核准
立即下令搜救待命機艦至目
標區執行緊急傷患運送作業
同時統一安排有關救
護車運送及住院事宜
運送至申請醫院
同時循暑期戰鬥營危機處理機制流程回報
申請
管制
協調
本表依據國防部105年04月15日國作戰情字第1050000989號令頒國軍
搜救作業規定調製，餘搜救作業程序請詳閱上述規定辦理

附註

附表9
民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」輔訪要項表
受檢單位			駐地
日期			督導官
區分	督導項目			所見事實		備考
報到事務	報到動線、流程是否順暢，人員解說是否簡單明瞭？
	營隊幹部編組是否完善？是否辦理勤前教育講習？
	個人裝備是否完成整備？
	是否派人引導學員報到？
	經費繳納是否開立領據？
	服裝申請狀況？各類型號是否充足？
	是否規劃雨天報到處？
	學員報到時，是否完成體温量測並記錄備查。
課程規劃	時數配當、場地規劃是否適切、可行。
	課程內容是否符合活動簡章(如：簡章規劃為實彈射擊，則不得以其它方式替代)？
教學及場地整備	助教及示範人員(部隊)是否完成編組及訓練？
	各授課場地是否依標準規範設置安全規定標示牌？
	各項教學編組及規劃是否適切、完備(如射擊前應完成射擊指揮官、安全軍官、警戒勤務、靶溝勤務及醫護人員等編組)？
	各類型課程訓練教材、教具是否足夠？是否完成檢整？有否辦理教官試講？專業課程教官是否具合格證書?教案是否完成審查？
	各類型課程訓練器材(具)數量是否足夠，應避免造成少數人操作，多數人旁觀之情形。
教學及場地整備	實施水上活動(游泳、潛水)是否完成救生器材準備、救生艇派遣及救生員編組？
	各項設施危安因素是否納入考量，並完成防範措施？
	各授課場地設施、器材是否滿足操課需求，危險區域有無完成標示或設置警告標示牌？
	課程安全規定是否完成訂定，並完成防範措施？
	車輛、動力機具操作人員是否完成訓練並具有專長合格證書。
	靶場及靶區附近是否完成場地清理(如暴露之卵石、彈藥破片)？
	實彈射擊武器、彈藥是否完成鑑定與檢整？
	各項課程是否完成雨天備案規劃？
內部管理	各營隊隊職幹部是否熟知「兩性營規」相關管理規定？
	報名資料是否專人保管？有無做其他運用？
	男女住宿區規劃是否適切？安全管制措施為何？
	營隊行政支援人員及隨隊教官食宿規劃及執行情形？
	生活區「生活公約」設置狀況？
	警衛勤務編組規劃情形？
	是否開設安全管制中心？連繫網絡(電話)是否建立？可否通聯？
	生活區各危險區域及禁止通行區域是否完成標示或設置警告標示牌？
	是否設立(福利品)服務臺？服務品項是否充足？
	醫療小組是否納編軍醫官(或具EMT1以上證照人員)及男、女性醫勤人員，並先期完成勤前講習？
照(救)護機制	單位是否建立鄰近醫療院所地址、電話、聯絡人、床位數、門急診科別及後送路線等資料？
	單位是否與鄰近友軍醫療單位(含國軍醫院)、民間醫療院所建立相互支援聯繫管道。
	單位是否策訂營區大量傷患處置計畫，計畫內容包含人員編組(如檢傷、輕傷、重傷、收容等)、傷情處置及後送路線規劃等？
	安排室內課程時，通風狀況是否良好？室外操課是否備妥中暑急救器材？營隊幹部對中暑預防及急救措施是否瞭解？
	單位救護站開設位置是否適當？是否針對可能發生之傷害(如毒蛇、蜂螫、中暑等)完成適當之急救器材整備？
	單位救護車輛是否依中央衛生主管機關及本部救護車裝備標準及管理辦法設置隨車醫療裝備？
	單位配置自動體外心臟電擊去顫器(AED)功能是否完好？電池電力是否充足？貼片有無過期？
	單位救護車隨車裝備及急救器材是否依規定備妥攜行？急救醫藥箱內容物是否依裝箱清單完成整備?
	隨隊醫護人員是否熟悉隨車裝備操作及「緊急後送路線」？
膳食衛生	食勤人員是否依規定於體檢合格後始擔任炊事工作，且每半年複檢一次，有體檢證明備查。
	食勤人員工作時是否穿戴整潔之工作服(含頭罩、口罩、手套、鞋等)，個人儀容(含頭髮、鬍鬚、指甲)符合衛生規定。手部外傷、膿瘡人員，應立即暫停炊事工作。
	伙房烹煮用水是否每六個月檢驗乙次，檢驗不合格水樣須張貼警告標示，並儘速進行供水設備改善工作後再行送驗。
	伙房冷藏室溫度為攝氏7℃以下，冷凍庫溫度則為零下18℃以下，並定期清潔除霜；如有損壞應立即反映，儘速修復。
	伙房刀具、砧板及刀具架櫃是否依規定區分生、熟食及蔬果使用，並加強標示，以免混用遭致污染？
	食物檢體應留足一人份並分隔保留(各道菜餚間不得相互接觸)，保留時間為48小時(2天，6餐)，保存於冷藏室中。
	廚房、餐廳紗門(窗)須清潔完整，保持緊閉；地面乾燥清潔。
	廚房油水分離槽周圍環境是否定期清理並有紀錄備查？廚餘桶是否置於適當位置並加蓋處理？
文宣團輔	「精神布置」之內容、字體、配色、間距(圖、旗)、位置，是否適切，並能使學員深切感受戰鬥營之氣氛與意義？
	是否依戰鬥營類型、場地大小，設置圓鼓、大型海報、精神堡壘、布帘、拱門、看板、布告欄或廣插國旗等文宣作為？
	團康活動規劃狀況及團輔人員運用情形？
	是否於生活區明顯處製作「肝膽相照園地」、「生活花絮」，內容包含我們的長官(幹部)及學員之學號、興趣、專長等資料並提供留言版。
	營區播音系統之音質、效果是否清晰？(播放情形及學員反應如何)
	相關戰鬥營紀念品轉發情形？
	辦班單位是否選派具音樂專長幹部(學員)，教唱軍歌，並於集合、行進或晚點名等時機齊唱？
	各單位是否配合相關課程，舉辦「全民國防教育」有獎徵答，並提供獎品？
	通訊員運用及執行成效？
經費運用	各單位文宣經費運用情形？
	參加學員自付經費運用與帳務處理作業是否依部頒規定辦理？
	經費運用及帳務處理之表單、收據明細、伙食公布情形？
受檢單位主官簽名欄

附表10
國 軍 招 募 班 隊 意 願 登 記 表
◎本表僅提供國軍人才招募運用，受個人資料保護法及其他相關法令規定保護，不得透過任何非法或未獲授權之方法任意重製、摘錄、散佈、改作其全部或部分內容，如有違反規定將依法究辦。
姓名		性別	男□ 女□
出生年月日	民國 年 月 日	視力	左 度•右 度
就讀/畢業學校
科系		畢業時間	年 月
就讀學制	□研究所 □大學 □四技 □二技 □二專 □五專 □高中職 □國中
通訊地址	□□□□□
聯絡電話	（ ）	行動電話
電子信箱		LINE ID

可複選(請勾選)

大學（二、四技）畢業		□	專 業 軍 官 班	陸軍□ 海軍□ 陸戰□ 空軍□ 後備□ 憲兵□ 政戰局□ 中央單位□ 其他□
		□	飛 行 常 備 軍 官 班	陸軍□ 海軍□ 空軍□
		□	大學儲備軍官訓練團（大二升大三男生）	陸軍□ 海陸□ 空軍□ 憲兵□ 政戰局□ 國安局□其他□

專科畢業		□	專 業 士 官 班	陸軍□ 海軍□ 陸戰□ 空軍□ 後備□ 憲兵□ 政戰局□中央單位□ 其他□
		□	空 軍 二 技 班

高中職畢業		□	專 業 志 願 士 兵 / 暨 儲 備 士 官	陸軍□ 海軍□ 陸戰□ 空軍□ 後備□ 憲兵□ 政戰局□中央單位□ 其他□
		□	軍 校 正 期 班	陸軍官校□ 海軍官校□ 空軍官校□ 國防醫學院□理工學院□ 管理學院□ 政治作戰學院□
		□	士 官 二 專 班	陸軍專科學校□ 海軍官校□ 空軍航空技術學院□

其他		□	中 正 預 校	陸軍預備生□ 海軍預備生□ 空軍飛行生□ / 政戰預備生□

特別註記事項：

營隊名稱：	日 期：

附表11
民國108年全民國防教育暑戰營意見調查問卷統計表（前測） / 填寫人數：男○○員/○○女員/合計○○員
題目	答案/佔總人數百分比(請取至小數點第二位四捨五入)
1.「全民國防教育日」與「軍人節」是否同樣為9月3日?	是			否					無意見
	員( ﹪)			員( ﹪)					員( ﹪)
2.中華民國三軍統帥是否為現任元首?	是			否					無意見
	員( ﹪)			員( ﹪)					員( ﹪)
3.您認為參加本次戰鬥營是否可以讓您瞭解全民國防的重要性？	是			否					無意見
	員( ﹪)			員( ﹪)					員( ﹪)
4.您認為參加本次戰鬥營是否可以讓您增加國防新知？	是			否					無意見
	員( ﹪)			員( ﹪)					員( ﹪)
5.您認為參加本次戰鬥營是否可以讓您瞭解國家安全的重要性？	是			否					無意見
	員( ﹪)			員( ﹪)					員( ﹪)
6.您認為參加本次戰鬥營是否可以增進您的人際關係？	是			否					無意見
	員( ﹪)			員( ﹪)					員( ﹪)
7.您是藉由何種管道獲得活動訊息？	平面文宣	電視媒體		網路訊息			教官或 / 學校宣導		同學介紹		其他
	員( ﹪)	員( ﹪)		員( ﹪)			員( ﹪)		員( ﹪)		員( ﹪)
8.您的性別	男					女
	員( ﹪)					員( ﹪)
9.教育程度	國中		高中、職		大專			大學		研究所以上
	員( ﹪)		員( ﹪)		員( ﹪)			員( ﹪)		員( ﹪)
10.若您還有其他建議，請填註說明

民國108年全民國防教育暑戰營意見調查問卷統計表（後測） / 填寫人數：男○○員/○○女員/合計○○員
題目	答案/佔總人數百分比(請取至小數點第二位四捨五入)
1.「全民國防教育日」與「軍人節」是否同樣為9月3日?	是				否					無意見
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
2.中華民國三軍統帥是否為現任元首?	是				否					無意見
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
3.您認為參加本次戰鬥營是否可以讓您瞭解全民國防的重要性？	是				否					無意見
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
4.您認為參加本次戰鬥營是否可以讓您增加國防新知？	是				否					無意見
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
5.您認為參加本次戰鬥營是否可以讓您瞭解國家安全的重要性？	是				否					無意見
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
6.您認為參加本次戰鬥營是否可以增進您的人際關係？	是				否					無意見
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
7.您最喜歡本次營隊的哪一項課程？
	員( ﹪)		員( ﹪)				員( ﹪)			員( ﹪)				員( ﹪)
8.您喜歡營隊課程的主要原因為何？	教官講課有趣			課程內容豐富				武器裝備酷炫				課程時間 / 安排妥當
	員( ﹪)			員( ﹪)				員( ﹪)				員( ﹪)
	獲得豐富新知			其他				原因說明：
	員( ﹪)			員( ﹪)
9.您對於本次戰鬥營所提供的伙食是否滿意? / (數字越大越滿意)	1				2					3
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
	4				5					6
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
10.您對於本次戰鬥營所提供住宿環境是否滿意? (數字越大越滿意)	1				2					3
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
	4				5					6
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
11.您對於本次戰鬥營所安排的交通服務與設施是否滿意？ / (數字越大越滿意)	1				2					3
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
	4				5					6
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
12.您給本次戰鬥營整體評價打___分（1-6分） / (數字越大越高分)	1				2					3
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
	4				5					6
	員( ﹪)				員( ﹪)					員( ﹪)
13.請問您以後會不會再參加國軍戰鬥營活動？	會					不會
	員( ﹪)					員( ﹪)
14.參加本次戰鬥營活動之後，您是否會考慮報考軍事院校，或參加國軍志願役軍官、士官及士兵的甄選？	會					不會
	員( ﹪)					員( ﹪)
15.參加本次戰鬥營活動之後，您是否會考慮推薦親朋好友報考軍事院校，或參加國軍志願役軍官、士官及士兵的甄選？	會					不會
	員( ﹪)					員( ﹪)
16.您的性別	男					女
	員( ﹪)					員( ﹪)
17.教育程度	國中	高中、職				大專			大學				研究所以上
	員( ﹪)	員( ﹪)				員( ﹪)			員( ﹪)				員( ﹪)
18.若您還有其他建議，請填註說明

附表12
民國108年全民國防教育「暑期戰鬥營」辦理成效統計表
營隊名稱	資料繳交		文宣成效
	每日回報單 / 及成效紀實	前、後測 / 問卷調查	營隊臉書、IG等社群媒體貼文、分享、按讚及瀏覽率	其他宣傳及投稿	其他
評分配比	25％	15％	30％	20％	10％
金門戰鬥營
馬祖戰鬥營
澎湖戰鬥營
傘訓特戰營
前鋒戰鬥營
成功嶺 / 射擊體驗營
實踐 / 射擊體驗營
洄瀾 / 射擊體驗營
兩棲勇士 / 挑戰營
海上 / 生活體驗營
航空戰鬥營
航空科技 / 體驗營
鐵衛戰鬥營
宜蘭青溪 / 國防體驗營
新聞研習營
儀隊體驗營
軍樂體驗營
國防科學基礎科技實作 / 研習營
醫學研習營
科學體驗營
備註	1.回報單於每日1700時前繳交，成效紀實於活動辦畢1個月內呈報，逾時予以扣分。 / 2.問卷調查以統計學員對營隊各項滿意程度及整題評價等指標數為評比參考依據。		1.各營隊社群網站瀏覽率、貼文、打卡、按讚等數量，依營隊人數比例實施評分。 / 2.實體報章雜誌投稿獲刊每篇加分1分，網路新聞、文章每篇0.5分。 / 3.其他創新宣導作為(如實施校園宣傳、成立營隊專屬通訊群組)酌予實施加分。