高雄市政府委託公民營事業辦理楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫契約書（草案）
茲高雄市政府（以下簡稱甲方）為辦理楠梓產業園區（以下簡稱本園區）之開發、使用收益處分及管理作業，依據「產業創新條例」暨其施行細則及「產業園區委託申請設置規劃開發租售管理辦法」等規定，經公開甄選並評定由□□□□□□（以下簡稱乙方）辦理本園區開發、使用收益處分及管理工作，雙方同意訂定本契約書，其條款如下：
計畫名稱
楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫（以下簡稱本計畫）。
計畫範圍
本計畫範圍為楠梓產業園區，位置如本契約書所附區位圖所示，面積暫估約29.83公頃（以開發完成後實際地籍整理結果為準）。
依據
一、產業創新條例暨其施行細則。
二、產業園區委託申請設置規劃開發租售管理辦法。
三、產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法。
四、其他相關法令。
五、本契約簽訂後，第一至第四款法令如有修正，乙方不得主張依新法令規定辦理，但法令另有規定或經甲方同意者，不在此限。
本計畫之工作及權責劃分
一、本計畫工作範圍主要包括：
(一)辦理本園區都市計畫、環評書件等上位計畫內容變更，及應辦理之相關變更規劃及送請各目的事業主管機關審查。
(二)本園區土地取得及地籍整理（含用地變更）作業。
(三)工程規劃、設計、監造、施工及管理。
(四)開發資金之籌措、運用與管理，並撥付本計畫相關規費及開發費用。
(五)開發後土地及建築物之租售及未租售土地及建築物之管理維護。
(六)公共設施用地、公共建築物及設施未移交管理機構前之管理維護。
(七)編製開發成本及辦理成本結算。
(八)其他有關事項。
二、權責劃分：
(一)甲方
1.策劃本計畫之推動並協調有關機關配合本園區相關開發、租售及管理事宜。
2.辦理本計畫之土地取得及地籍整理相關工作。
3.開發工程之規劃設計、預算、圖說及進度之審核。
4.派員視察工程施工狀況、督導工程品質及進度。
5.協調有關單位配合本園區外公共設施及其他開發有關事宜。
6.開發工程結算審核及驗收。
7.開發成本及土地租售價格之審定。
8.核定土地及建物租售有關事宜。
9.查核開發資金之籌措、運用及管理，並得委託會計師查核。
10.甲方得將權責另約委託工程技術顧問機構協助審查及管理有關本計畫相關開發事宜。
(二)乙方
1.依本府最終確定之土地開發模式辦理本計畫之規劃、開發、使用收益處分及管理相關事宜。
2.協助辦理土地取得及地籍整理（含用地變更）等有關工作。
3.協助辦理土地與地上物之查估及地上物拆遷清除等工作。
4.協助辦理本計畫建築執照、雜項執照、整地排水計畫施工許可證、排放許可…等因開發工作所須向目的事業主管機關申請核發之許可或執照等同意文件。
5.辦理本園區開發工程規劃、設計、施工監造及相關研究、測量、調查、鑽探、環境監測等工作，並配合本園區整體產業發展需求，依甲方指示另擇適當地點設計一座每日處理量約6萬噸之污水處理廠及暫估9萬噸之放流水專管(各項工作應依規定辦理相關技師簽證)。
6.辦理工程施工及施工管理事宜（不含前目6萬噸污水處理廠）。
7.辦理土地及建築物之租售作業及未租售土地及建築物之管理維護。
8.辦理公共設施用地、公共建築物及設施未移交管理機構前之管理維護。
9.辦理開發計畫調整所涉及之都市計畫變更、環評變更與可行性規劃變更有關作業。
7.負責開發資金籌措、運用與管理，並撥付本計畫相關規費及開發費用。
8.編製開發成本資料及辦理成本結算事宜。
9.辦理土地點交作業。
10.其他經本府認定與本計畫有關開發、租售與管理相關作業與配合事宜。
11.配合甲方要求派遣專業作業人員3名，駐點甲方指定地點協助辦理本計畫相關事宜，此專業人員派遣及更換時需經甲方同意，其費用依第九條規定納入開發成本。如專業作業人員不符合甲方辦理本計畫之需求，甲方得隨時提出更換作業人員，另甲方因開發業務需要，得要求廠商增派人力支援，乙方不得拒絕。
(三)本契約簽訂後，甲方得因公共利益之考量，要求乙方變更委託開發範圍，乙方應配合辦理。乙方不得將委託業務範圍全部轉委託他人辦理。
(四)乙方執行本計畫相關業務，除協助配合甲方辦理土地取得、地籍整理、土地租售作業、管理未租售土地及建築物、可行性規劃變更、都市計畫變更及環評變更等相關作業不得以乙方名義為之外，其他事項依雙方議定辦理，並自為債權、債務之主體。
(五)乙方為執行本計畫相關權責事項，與他人發生之契約或其他法律關係，概與甲方無涉，應由乙方負責，於本契約終止或期限屆滿後亦同。
(六)甲方不擔保協助事項必然成就，除本契約另有規定外，乙方不得因甲方協助事項未能成就而主張甲方違反協助義務。乙方不得因協助事項之未能成就而對甲方為任何主張或減免自己之責。
(七)乙方因執行本案相關權責事項，致甲方或其公務員行政責任或法律責任者，乙方應負損害賠償責任，且不得納入開發成本。
履約期限
一、乙方應自雙方簽訂契約之日起2年內完成所有第四條第二款第二目所定乙方工作項目(包含公共設施工程施工作業及全部土地開發、租售、管理工作，但不含結算書提送及審查作業時間)。乙方應自本園區核准設置日起6個月內配合提供產業用地供進駐廠商建廠需求，完成部分分區整地工程並開始陸續交地予廠商同步建廠；乙方應於最後一標工程完成驗收結算後1個月內提出成本總結算（前述全部土地之租售範圍不包括本園區可租售之公共設施用地）。但因政策改變或不可歸責於受託單位之事由，致無法在上述期限內完成時，得經本府書面同意後延長之。
二、前款但書之情形，乙方不得主張任何事由，向甲方請求本契約第九條以外之任何報酬或損失。
三、第一款所謂之「不可歸責於乙方」之事由包括下列各項情形之一，乙方應於事故發生或原因消滅後10日內檢具事證以書面向甲方申請展延履約期限，並提出必要之因應措施。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算罰則。如乙方逾期未提出申請，甲方得不同意乙方延長履約期限。
(一)土地無法順利取得。
(二)配合最新核定計畫之工程期程。
(三)甲方要求全部或部分暫停履約。
(四)遭遇颱風、地震、豪雨、洪水等天然災害、戰爭、時疫及政府機構根據國家之法令規章，徵用雙方工作場所人員等人力不可抗拒之事故。
(五)其他經甲方認可之事由。
四、因不可歸責乙方事由之履約期限展延，甲方依現有法令、工程慣例等核定展延之日數，乙方得將其展延期間所生之費用列入開發成本。
計畫執行
一、本計畫之工作，乙方應依甲方核定之工作計畫書及本園區可行性規劃報告、環境影響說明書及都市計畫等上位計畫經相關主管機關審查完竣之審查結論執行，但雙方得視市場需求及土地租售情形檢討調整本園區開發計畫及進度，倘上開計畫書有任何變動，應以核定之最新版本為依據。
二、乙方應依第五條之規定完成各項工作、修正開發工作進度表、申請展延履約期限。
三、本計畫各項開發工程，應在甲方審查核定之工程預算額度內辦理，並由乙方提出「楠梓產業園區開發工程工程規劃設計及施工作業程序」經甲方核定後據以辦理工程規劃設計、施工及結算。
(一)乙方以自辦工程方式辦理者，在甲方核定額度內，依甲方核定之工程書圖施工，經監造單位審核之實做數量及結算金額辦理結算。
(二)乙方以發包方式交予其他營建廠商承攬者，乙方應於甲方核定之工程預算額度內辦理發包，依甲方核定之工程書圖施工，並依其所訂承攬契約經監造單位審核之實做數量及結算金額辦理結算。
(三)各項開發工程在施工期間，甲方得要求變更或增減工程項目及內容，乙方不得拒絕，乙方認為有需要變更或增減工程項目及內容時，應報經甲方同意後辦理，因此須增減經費時，得報經甲方同意重新調整預算並列入開發成本。
四、乙方執行本計畫各項編定、規劃調查費用及土地租售有關之規劃及廣告行銷、地籍整理等費用之使用，應先行提送工作計畫預算說明書，在甲方審查核定之預算額度內，由乙方辦理及結算。乙方以自辦方式辦理者，按實際發生成本列入結算，倘乙方委託工程技術顧問機構或專業廠商辦理時，依其所訂契約及結算金額辦理結算。
五、乙方執行本計畫時，應盡善良管理人之注意義務。如可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害時，乙方應負損害賠償責任，且不得納入開發成本。
六、乙方委託其他技術顧問機構或專業廠商辦理本計畫相關工作時，委辦契約應送甲方備查，委辦契約如有逾越本契約規定者，以本契約規定為准。
七、本計畫執行期間，乙方工作團隊中之協力廠商有異動時，應報甲方同意後始得更換。
履約管理
一、與契約履約標的有關之其他標的，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知甲方，由甲方邀集雙方協調解決。
二、乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。
三、甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
四、契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
五、乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
六、乙方及其分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。
七、乙方應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
八、甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。
九、乙方不於前款期限內，依照甲方意見改善或履行者，甲方得採行下列措施：
(一)使第三人改善或繼續其工作，其所需費用均由乙方負責，不得納入開發成本。
(二)終止或解除契約，並得請求損害賠償。
(三)通知乙方暫停履約。
十一、乙方指派之專案計畫主持人如有變更，需報經甲方同意後為之。
十二、乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。
資金籌措、運用與管理
一、乙方執行本計畫所需資金均需自行籌措，並為債權、債務之主體，且自行負擔風險及損失，甲方不予任何補貼（包含不可抗力情形）。其中向政府基金貸款部分應以專款專用方式為之。乙方不得以任何形式，使甲方為乙方所負之債權、債務，擔任擔保、保證或其他類似性質之法律行為。
二、乙方執行本計畫之各項資金收支情形應建立專戶管理，並設置獨立帳簿登帳管理，記帳憑證及原始憑證應按月裝訂成冊，妥為保管，並將本計畫資金調度及使用情形，按月編製報表並於次月10日前報請甲方備查；甲方得派員或委託會計師查核乙方開發資金之調度、保管及使用情形(包括檢查有關帳簿、憑證及會計表冊)，乙方不得拒絕，其所需費用納入開發成本；倘查核有不符本契約規定者，甲方得剔除該項費用，且其費用及利息均不予納入開發成本，乙方不得拒絕。
三、乙方代甲方辦理土地及建物租售所得之收入（不含依產業創新條例第四十八條第一款規定繳交之產業園區開發管理基金，該項收入應繳付至高雄市產業園區開發管理基金）由乙方開立金融機構信託專戶代甲方先行收受，信託契約應報經甲方同意後簽訂。除保留繳付土地取得之租金及權利金外，應報經本府同意後，由甲方就信託專戶所收受之租售剩餘價款優先償還乙方投入之開發成本本息，惟償還乙方之金額不得超過甲方委託會計師查核之乙方實支成本額度。
開發成本
一、除本契約另有規定不得納入開發成本之項目外，下列各款經甲方認可後，可納入開發成本：
(一)調查規劃及申請設置計畫變更費用
1.調查規劃費：包括地形測量、地質鑽探調查、土壤試驗、環境現況調查、出流管制計畫...等依法令規定應提送相關書件之費用。
2.申請設置計畫變更費：包括但不限於本計畫之可行性規劃、都市計畫（含細部計畫）、環境影響說明書、用水計畫、用電計畫等計畫變更所需相關書件之費用。
(二)環境影響評估及環境監測費用
1.環境影響差異分析暨環境現況分析報告費用。
2.環境資源調查與監測費用。
(三)土地費用
1.土地及建築物之租金或權利金。
2.地價補償費。
3.土地改良物補償費。
4.遷移費。
(四)工程設計、監造及開發費用
1.直接工程費：包括但不限於各項開發工程如整地、道路、排水、給水、污水、電信、景觀、綠化、照明、雜項工程(含區外排水管線、區外污水管線)、其他經甲方核定之直接工程等工程施工（含工安、環保、工程管理）費用及上開工程費之營業稅。
2.間接工程費：包括公共藝術設置經費、各項設備試車、工程試驗、工程保險、管線線路補助、空氣污染防制費、考古遺址監看搶救與生態復育、其他經甲方核定之間接工程。
3.設計監造費。
(五)行銷、廣告及租售作業費用：土地租售有關之規劃及廣告行銷費用。
(六)公共設施維護管理費用。
(七)行政作業費用
1.土地取得作業費。
2.地籍整理費。
3.土地登記(含丈量)及書狀費。
4.行政業務費：包括甲方為督導各項開發工作所需之督導作業費、會計師查核費用、委託專案管理單位費用、甄選或審查會所需支付費用及其他經甲方認定之行政業務費用。
5.執行開發工程應繳之規費、稅捐(如房屋稅及印花稅等…)及水電費。
6.履約保證金手續費。
7.未租售土地管理費用。
8.依甲方要求派遣甲方所需之專業作業人員費用。
(八)保險費用。
(九)信託費用、聯貸相關手續費及利息。
(十)代辦費。
(十一)準備金
(十二)其他經甲方核定之費用。
二、本契約簽訂前，甲方為辦理本園區調查規劃、申請設置、都市計畫（含細部計畫）擬定、環境影響評估作業及相關行政作業等已投入之費用（含利息），應納入本園區之開發成本。
三、甲方另行委託第三方協助辦理本計畫相關工作依其約定須支付費用時，乙方應於甲方書面通知送達之日起30日內撥付甲方指定之帳戶，並納入開發成本。逾期按臺灣銀行公告當期基準利率加2碼（即百分之零點五）加計延遲利息，其所支付之延遲利息不得納入開發成本。另若乙方未支付延遲利息，甲方可逕行由償還乙方之已投入之開發成本費用(依第八條第三款規定應償還乙方之費用)或由應給付乙方之代辦費中逕自扣除。
四、乙方未按第五條第一款所訂期限完成相關作業，其後因而增加支出之開發費用及利息不得納入開發成本。但屬不可抗力或不可歸責於乙方之事由，並報經甲方核准者，不在此限。
代辦費之計列
一、乙方完成本計畫之全部工作後，得就投資於下列各目費用經甲方審定後之總金額，依百分之十計算代辦費（含稅）。
(一)調查規劃及申請設置計畫變更費用。
(二)環境影響評估及環境監測費用。
(三)土地費用。
(四)工程設計、監造及開發費用。
(五)行銷、廣告及租售作業費用。
(六)公共設施管理維護費用。
(七)行政作業費用。
(八)保險費用。
二、前條第二款之費用，不計列代辦費。
三、乙方有違約罰款經甲方扣減代辦費者，乙方不得異議，亦不得以此為由拒絕履約，如有違反，視為乙方違約。
利息計算
一、乙方向政府基金貸款者，其利息依該政府基金及貸款合約之相關規定計算。
二、乙方向國內金融機構貸款者，其利息自動支之日起按貸款行庫當期融資利率計算，但不得超過台灣銀行當期基準利率加百分之二。
三、資金來源屬前二款情形以外者，按台灣銀行當期基準利率加兩碼（即百分之零點五）計算。
四、利息結算基準日為履約期限屆滿後3個月。
工程執行
一、本園區可行性規劃（本項及以下均含變更）、都市計畫（含細部計畫）、環境影響評估、環境監測、工程規劃設計(含相關研究、測量、調查、鑽探)及監造由乙方委託技術顧問機構辦理，並應依規定辦理相關技師簽證，變更時亦同。
二、工程規劃、設計、監造、竣工結算、驗收及移交等工作，除法令另有規定外，甲方得另行制定本園區工程規劃設計及施工作業程序，乙方應依照其規定辦理，如前開作業程序經甲方修正，乙方應依最新修正之版本辦理。
三、乙方辦理各項開發工程之設計圖說及預算應經建築師或專業技師簽證後，報請甲方核定；有變更者亦同。
四、乙方於各項工程開工前，應依甲方核定之設計圖說(含規範)及設計預算額度內編製施工計畫及施工品質管制計畫，送請甲方同意後，始得據以施工。乙方於施工前認為施工有困難時，得提出修正建議，經甲方書面同意後修改，再交由乙方施工。
五、乙方在施工期間，應按月編製施工報告表及工程品質檢驗報告表，並於每月10日前送請甲方委託之專案管理單位審查，審查同意再由專案管理單位函轉甲方備查；甲方得隨時派員實地督導查核。
六、乙方於施工時應符合環境保護及安全衛生有關規定，並依相關主管機關對本園區各項送審書件之審查結論確實辦理，且在履約期間，乙方應確實執行本園區環境監測計畫；如因可歸責乙方之事由致構成損害賠償或罰鍰等，應由乙方負完全責任，不得納入開發成本。
七、乙方在施工期間，不得影響鄰近地區之設施，損害第三人權益；如因可歸責乙方之事由致構成損害賠償或罰鍰等，應由乙方負全部法律責任，且不得納入開發成本。
八、乙方在施工期間，應依職業安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則及其他有關勞工安全與衛生相關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因可歸責乙方之事由致發生任何意外事故，應由乙方負完全責任，且其構成之損害賠償或罰鍰等，不得納入開發成本。
九、乙方在施工期間，乙方應預作颱風、豪雨、洪水等天然災害應變措施，並於發生人力不可抗拒之事故後，儘速以書面通知甲方，及提出必要之因應措施。
十、乙方應於工程完工後，將留置於工程現場之設備、材料、殘物、垃圾或臨時設施清運完畢。經甲方通知日起10日內未清運者，甲方得逕為變賣並遷出現場。扣除一切處理費用後有剩餘者，甲方應將該差額給付廠商；如有不足者，得向乙方追償繳納或自工程結算金額、或自乙方之代辦費扣抵。
工程結算、驗收及移交接管
一、乙方辦理各單項工程各期估驗計價時應保留各期計價金額之百分之十以上作為工程保留款，於甲方完成各單項工程驗收後始得支付保留款並納入開發成本。
二、單項工程完工後，由乙方編列竣工結算表(比照設計預算編列方式，依實際竣工數量編製)、竣工圖，經監造單位簽認後，由乙方辦理工程結算。
三、乙方辦理工程結算，應依監造單位簽認之竣工結算表，比照設計預算編列方式編製，自辦部分應依經監造單位簽認之實做數量(人工、機具車輛、材料及施工器材等)辦理結算，委辦部分須檢附相關單據、合約文件及工程委辦計價單(尾款部分)，由甲方審核。
四、甲方核定工程結算後，應擇期會同乙方辦理各單項工程之驗收，完成驗收後應移交甲方指定之管理機構及協助辦理財產移交所需工作(含製作財產清冊及入帳)，在未移交管理機構前，由乙方負責管理及維護；移交甲方之工程如後續須再移交予其他管理機構(如自來水管線)，乙方應配合接管單位需求辦理相關工作，其因而衍生之費用經甲方核定後納入開發成本。
五、單項工程部分完工後，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並就辦理部分驗收者起算保固期。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由甲方作成書面紀錄。供甲方先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由甲方自行負擔。
六、單項工程驗收後，乙方應填具工程結算驗收證明書經監造單位核印後送甲方簽發予乙方。如有移交工程應將移交接管紀錄報請甲方核備。
七、乙方單項工程延誤，致其施工期限超過甲方核定之工程進度時，乙方就該項工程所投入全部資金於延誤期間之利息及所造成成本增加部分不予納入開發成本。惟因不可歸責於乙方之事由時，得由乙方提出申請，經甲方同意後展延工期，並將展延期間所生之費用列入開發成本。
八、未完成驗收及移交接管之工程，其損害修護管理由乙方負擔。如工程一部分或全部走動、裂損、坍塌或發生其他瑕疵或損壞，係因施工不良，偷工減料或其他可歸責於乙方之事由所致者，乙方因此所支出之費用或補償，不得納入開發成本。
工程保固
一、保固期之認定
(一)起算日
1.單項工程全部完工辦理驗收者，自驗收結果符合契約規定之日起算。
2.單項工程有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞，辦理部分驗收者，自部分驗收結果符合契約規定之日起算。
(二)期間
1.非結構物由乙方保固1年。
2.結構物，包括護岸、護坡、駁坎、排水溝、涵管、箱涵、擋土牆、防砂壩、建築物、道路、橋樑等，由乙方保固3年。
3.臨時設施之保固期為其使用期間。
二、本契約有效期限之終止，不影響乙方保固期間及保固責任之存續。
三、乙方應於各單項工程完成驗收後30日內，按該項工程竣工結算金額之百分之三，以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證繳納保固保證金，其有效期限應至保固期屆滿後90日止。保固保證金衍生之作業費用不得納入開發成本。
四、保固期間，如工程一部分或全部走動、裂損、坍塌或發生其他瑕疵或損壞，係因施工不良、偷工減料或其他可歸責於乙方之事由所致者，甲方得選擇下列方式之一行使權利，乙方因此所支出之費用或補償，不得納入開發成本；如屬故意破壞、不當使用、正常零件耗損或其他非可歸責於廠商之是由所致瑕疵或損壞者，由甲方負責改正費用。
(一)催告乙方於指定之期限內無條件修復，乙方逾期不為改正者，甲方得逕為處理或委請第三人修復，其費用由乙方負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時甲方得向乙方追償。
(二)逕行請求乙方賠償。
五、保固保證金於保固期滿乙方應以書面通知甲方，經甲方認定無待解決事項後30日內無息發還。甲方依前款規定逕為處理及委請第三人修復之費用由乙方負擔，並得逕由保固保證金中扣抵不予發還，保固保證金不足扣抵時，並得請求乙方賠償。
六、保固期間外，各項設施未移交接管前，由乙方負責管理及維護，其所需費用由雙方議定，納入開發成本。
保險費用
本契約有效期間，乙方應就本園區可能遭受或引發之事故所產生之損失全額投保，損失應包括雇主、工作人員及任何第三人之生命、身體健康及財產等之損害。若未辦理保險，發生事故時，由乙方負責賠償，且不得納入開發成本。
土地管理
一、計畫範圍內土地取得後至點交予廠商或移交管理機構前，由乙方負責管理(含土地及環境管理)，所需費用經甲方核定後納入開發成本。
二、前款土地因乙方疏於管理致被占用或傾倒廢棄物，乙方必須負責收回並予清除，其所需費用、罰鍰及衍生之損害，全數由乙方負擔，不得納入開發成本。
土地租售
乙方於辦理土地租售業務時，應依據「產業創新條例」、「產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法」及甲方之要求等有關規定訂定租售條件及程序，並編製成租售手冊報經甲方核定後執行。
開發成本編製
乙方於辦理本計畫土地租售前，應編製開發成本計算書，送請甲方審定租售價格；倘有須重行審定租售價格，甲方得要求乙方於一定期間內編製開發成本計算書，送請甲方依法審定價格。審定價格自審定基準日起，得由乙方逐日按第十一條利息計算方式加計利息。
開發成本總結算
一、開發工程完成驗收結算且土地全部租售完畢，依第五條第一款所訂期限內，乙方應即辦理開發成本收支總結算，並依審計法令規定辦理或經甲方審核後由雙方會計師簽證確認；甲方於審核時，對於乙方不符合本契約約定所支出之成本費用得予剔除。
二、前款辦理開發成本總結算後，乙方投入之開發成本本息尚未償還部分，其利息按契約第十一條規定計算。
三、乙方如未依規定辦理開發成本總結算時，甲方得依開發期間核准支付之費用，逕行作成總結算，並依相關規定辦理；其因而所生之損失及相關作業費用，概由乙方負責。
四、契約期限屆滿，甲方原則按乙方所提送之開發成本總結算及實際投入之開發成本(依甲方委託會計師查核認定之金額為準)，於3個月內完成開發成本總結算審核並支付予乙方，甲方逾前開期限未完成支付者，得自前開期限終止日次日起至實際開發成本歸墊日止，按乙方未歸墊成本及台灣銀行當期基準利率加兩碼（即百分之零點五）加計利息歸墊乙方。
罰則
一、乙方未依本契約規定按時完成各項工作，經甲方書面通知限期改善而未改善者，應按逾期日數，每日依本案開發成本總結算審核之代辦費用千分之零點五計算逾期違約金。
二、前款逾期罰款，甲方得自應給付乙方之代辦費用逕自扣抵，其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵，乙方應於甲方通扣抵保證金後，於甲方所定期限內補足履約保證金。
三、逾期違約金為懲罰性違約金，其總額以本案開發成本總結算審核之代辦費用百分之五為上限。
四、因可歸責於乙方之事由，違反本契約所約定之契約義務者，致甲方遭受損害者，除契約另有約定外，乙方應負賠償責任。除第一款規定之逾期違約金外，賠償金額以本案開發成本總結算審核之代辦費用總額為上限。但法令另有規定，或因乙方之故意或重大過失行為或對第三人發生侵權行為，對甲方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
工作原則
一、雙方應於開發期間密切聯繫，協調本案有關事項，共同商討原則，檢討成果與進度。
二、為迅速有效執行本契約，雙方應各指定專人辦理協調及函件收受等例行工作。
三、本契約有關之一切通知及信函均應以中文書面為之，並以當面送交或付郵方式，按本契約書所列雙方之地址送達對方。
四、甲乙雙方任何一方變更地址時，應於變更前7日內依前款規定以書面通知對方；對方當事人未收受通知前，依本契約書所載地址之送達，均視為合法送達。
五、乙方於契約有效期間發生破產、退票等情形時，甲方得依法作適當處置。
六、乙方就執行本契約而接觸知悉甲方之機密須負保密義務。
七、乙方因執行本契約提送甲方之文件報表圖說資料等，其所有權及智慧財產權均歸甲方所有，並承諾不得有侵害第三人智慧財產權情事，若有則乙方負完全責任。
契約終止
一、有下列事由之一，甲方得終止本契約：
(一)乙方將委託業務範圍全部轉委託他人辦理時。
(二)除不可歸責於乙方之事由外，各單項工程執行進度落後核定進度達6個月以上，且未於甲方所訂期限內改善完成。
(三)乙方工程品質未達規範要求或有其他違約事由，且未能依甲方所定期限內改善時。
(四)乙方喪失本契約書附件之委託開發甄選須知所列參與甄選之資格時。
(五)乙方資金調度及使用情形有異常之情事，經甲方書面通知限期改善，且未於甲方所訂期限內改善完成。
二、因前款事由終止本契約時，甲方沒收未退還乙方之履約保證金。另乙方投入於本計畫之費用均不得計列利息及代辦費，乙方並應於本契約終止後60日內，將經核准支付之開發成本作成結算，經依審計法令規定辦理或由會計師查核簽證，再送甲方審核作為重新委託其他公民營事業接辦本計畫成本之一部分，俟本計畫之業務完成後支付；乙方逾期未提出成本結算資料者，甲方得逕行認定，乙方不得異議。
三、因政策上之變更致無法繼續開發時，甲方得終止本契約，乙方已投入本計畫開發所發生之一切費用(包括利息及代辦費)，依受託期間核准支付之開發成本作成結算，並經依審計法令規定辦理或由會計師簽證後轉由甲方指定之會計師查核簽證，再送請甲方審核並負責處理。
四、因不可歸責於乙方之事由致雙方同意終止本契約時，乙方投入於本計畫開發所生一切費用（包括利息及代辦費），依受託期間核准支付之開發成本作成結算，並經依審計法令規定辦理或由會計師簽證後轉由甲方指定之會計師查核簽證，再送請甲方審核，其支付期限由雙方協議之。
五、因第一、三、四款事由終止本契約時，應以書面為之。
六、乙方於依第二、三、四款作成結算前，應負責清理其執行本案所生之債權、債務關係，並作成書面報告併同佐證資料，送請甲方查核，甲方得視需要公告。
履約保證
一、乙方應於簽訂本契約書前以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單，並出具有效期限至本契約簽訂日起二年六個月之履約保證金保證書繳納履約保證金予甲方，金額為新臺幣○○元整（以乙方預計投入直接工程費用金額之10%計算）。
二、前款履約保證金取具銀行之書面連帶保證繳納者，其保證書應載明：保證人同意拋棄民法第七百四十五條規定之先訴抗辯權，及乙方如違反本契約書所訂之各條款，經甲方請求時，保證行庫或機構應立即無條件償付保證書所載金額。
三、乙方得每年一次按最近期甲方委託之會計師查核認定之乙方已投入開發費用佔最新審定乙方應投入開發成本比例之95%申請遞減履約保證金。
四、乙方於完成本契約約定所有委託業務範圍並完成成本結算，經甲方驗收、核發委託工作完成證明書後，應以書面向甲方提出申請退還剩餘之所有履約保證金。
五、乙方未於契約期限內完成本契約約定所有委託業務範圍並提出成本結算，甲方得沒收未退還之履約保證金。
六、契約期限若經甲方同意延長，未退還之履約保證金之有效期應按延長期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由乙方負擔，其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。
爭議處理
一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
(一) 雙方組成協調委員會進行調處。
(二) 提起民事訴訟。
(三)經契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以雙方合意之仲裁處所為其仲裁處所。甲方不同意適用衡平原則。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及仲裁判斷書。
二、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
(一)與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
(二)乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
(三)本契約以中華民國法律為準據法。
三、雙方如經訴訟程序解決紛爭，則同意以甲方所在地之地方法院為第1審管轄法院。如經雙方合意提付仲裁，則依中華民國仲裁法，以中華民國仲裁協會為仲裁機構，並於高雄市為仲裁地。
契約附件及相關文件之效力
一、本契約之附件及雙方根據協議所訂之其他相關文件亦為本契約之一部，與本契約具有同等效力，本契約如有未盡事宜，雙方得另立協議補充之；無約定者，悉依民法及相關法令規定辦理。
二、本契約自雙方簽訂之日起生效。除依第二十二條規定終止本契約外，有效期限至本計畫全部工作項目完成、土地全部租售，並由甲方發給乙方工作完成證明書後或履約期限屆滿經甲方同意後終止。
契約之修訂
本契約之修訂，經甲、乙雙方同意後，以書面為之。
其他約定事項
一、乙方辦理本計畫相關業務，因作業疏失或錯誤致損害他人權益，所支付之賠償金額由乙方自行負擔，不得納入開發成本。
二、本契約應經公證或認證，所需費用由乙方支付，並納入開發成本。本契約書倘有公證法第13條第1款所規範之四種情形，於公證書載明應逕受強制執行。
三、本契約書有效期間內，若乙方因組織變更，則因本契約書所產生之一切權利義務，均由該變更後之法人概括承受。
契約份數
本契約書正本壹式貳份，由雙方各執乙份，副本壹式拾份，甲方執陸份，乙方執肆份。
契約書附件
一、高雄市政府委託公民營事業辦理楠梓產業園區開發、租售及管理計畫甄選須知。
二、楠梓產業園區開發、租售及管理計畫工作計畫書。

立契約書人
甲　　　方：高雄市政府
法定代理人：陳 其 邁
地　　　址：

乙　　　方：
法定代理人：
地　　　址：
公司執照字號：

中華民國　　年　 月　　　日

附圖　楠梓產業園區計畫範圍圖