0822豪雨高雄市災害應變中心
第10次工作會議紀錄
時間：107年8月28日18時
貳、地點：高雄市災害應變中心
參、主席：代理市長 許立明 記錄：莊朝欽
肆、各單位報告：略。
伍、臨時動議：無。
陸、主席指（裁）示事項：
一、針對第9次工作會議指揮官指示事項持續列管第1、2、3、5、6、7、13-16案共10案，請相關單位持續辦理。
二、有關大寮區鳳林三路344巷積淹水嚴重問題，請水利局務必於今日完成太空包填補缺口作業，並迅速調派抽水機進行抽水，如遇有民眾不配合部分，請依災害防救法第31條強制執行。另對於林園區陽明街66號房屋拆除，請拆除大隊選定合適地方進行混凝土及鋼筋分離作業，勿於現場操作，避免噪音與震動，另請水利局加強護岸地基掏空部分之監視及保護工作。
三、請社會局、原民會持續針對收容安置之民眾，定期關懷與查訪現場狀況。
四、請警察局各轄區派出所對於積淹水、坍方、崩塌或影響妨礙交通部分儘速進行管制作業，避免人員或車輛受到損傷，後續請水利局及工務局掌握時間修復。
五、請教育局儘速排除學校災情，利用返校開學日進行校園環境清理與整理，並實施登革熱、腸病毒之衛教宣導。
六、請民政局指示各區公所掌握轄區內地下室積淹水災情案件，必要時可做跨區之抽水機調度與支援。
七、請水利局掌握各滯洪池滯洪水量、排水系統，於雨勢稍歇時降低水位，進行排空作業，以迎接下一波強降雨之侵襲。
八、目前本市土石流黃色警戒33條，紅色警戒69條，請民政局、原民會持續掌握山區土石流警戒發布狀況，針對各潛勢區保全戶民眾進行撤離。
九、針對萬壽山橋崩塌，目前已完成封鎖、監測作業，未來將進行搶通，後續請楊副市長協調工務局及各權管機關針對邊坡、野溪等處從結構安全上進行根本之規劃與補強。
十、請水利局針對曹公新圳進行渠底清淤，並規劃短中長期作業，以符合都市發展程度避免致災。另有關台塑廠區後勁溪段所有權人問題部分，請重新進行協調，並爭取經費整治瓶頸河段。
十一、請水利局未來針對曹公新圳、鳥松經仁武至注入後勁溪流域部分，未來應配合都市發展重新規劃。
十二、為因應今夜及明凌晨降雨，請各局處持續派員輪值。
捌、散會(18時55分)