本府107年8月豪雨災後復建工程第二次檢討會議紀錄
會議時間、地點：
時間：108年4月23日(星期二)下午2時
地點：本府研考會第一會議室(四維行政中心4樓)
1. 主持人：研考會朱副主任委員瑞成 紀錄：楊國康
2. 出席單位：詳簽到單
3. 主席致詞：略
4. 研考會報告復建工程注意事項：
完工期限：
請各主辦機關確實依行政院規定作業方式及期程執行復建工程，並應確實掌控進度，如期如質完成：
    (一)復建工程原核定經費未達新臺幣一千萬元，規劃設計案件以
 開口契約方式辦理者，應於108年4月25日完工。另因復
 建工程辦理第一次開口契約而需上網招標者，應於108年6
  月25日完工，惟仍須至系統辦理展延，以完備程序。
    (二)設計作業未以開口契約方式辦理者，應於108年6月25日
  完工，如系統建置資料為4月25日者，仍應報請展延。
  二、各機關需配合事項：
    (一)提報展延流程：為爭取時效，請於依限完工日次日起算7個工作天內提報相關文件及佐證資料，正本予工程會，副本副知本會，以利本會後續彙整送工程會。
(二)更新系統資料：請隨時至「行政院公共工程委員會災後復建工程經費審議及執行資訊系統」、「公共工程標案管理系統」等二系統更新最新進度。
    (三)請各機關落實機關層級督導，並完成工程自主抽查，抽查數量為工程數量10%，換算後不足1件者，以1件計，並將相關紀錄留存備查。

會議決議：
  1. 本次會議檢討應於4月25日前完工而未完工案件共15件，
經各機關說明，預計可於期限內完工者12件、無法完工者3件(如附件)。上開案件請各機關積極趕辦，如需展延工期者，亦請依規定至相關系統更新資料，並於5月6日前檢附相關佐證資料提送工程會申請展延，並副知研考會。
  1. 另經各機關說明，目前工程標尚未決標案件共17件，其中3件尚未完成規劃設計、14件因流標等原因尚未決標(如附件)。尚未完成規劃設計案件，請水利局趕辦行政作業，加速完成上網發包；未決標案件則請文化局、水利局、那瑪夏區公所、六龜區公所、岡山區公所等加速檢討招標文件之合理工項、期程、經費等因素並積極邀標，以利工程及早決標。
  2. 針對尚未完工案件，請各機關積極趕辦；未能如期完工者，亦請備妥相關文件及佐證資料辦理展延程序
  3. 各機關更新「行政院公共工程委員會災後復建工程經費審議及執行資訊系統」、「公共工程標案管理系統」資料時，務必核對並更新最新進度。如有應於6月25日前完工，而系統誤填為4月25日前應完工案件，仍應先行於系統內提報展延，並提送相關文件或佐證資料至工程會，副本副知研考會，以利完備相關程序。
散會時間：上午11時40分。