本府107年8月豪雨災後復建工程第1次檢討會議紀錄
會議時間、地點：
時間：108年2月27日(星期三)下午10時
地點：本府研考會第一會議室(四維行政中心4樓)
1. 主持人：朱副主任委員瑞成 記錄：楊國康
2. 出席單位：詳簽到簿
3. 主席致詞：略
4. 研考會報告復建工程注意事項：
一、請各主辦機關確實依行政院規定作業方式及期程執行復建工程，並應確實掌控進度，如期如質完成：
(一)個案核定經費未達1,000萬元者，應於災害發生後8個月內（108年4月25日前）完工；設計作業未以開口契約方式辦理者，應於災害發生後10個月內完工（108年6月25日）。
(二)個案核定經費達1,000萬元以上未達5,000萬元者，應將基本設計提送中央審議作業主管機關審查，除有經中央審議作業主管機關另行訂定完工期限者外，應於災害發生後10個月內完工（108年6月25日）。
二、災後復建工程時效緊迫，本會每月請各主辦機關填報辦理情形時，請各機關依管制表單欄位確實填報。
三、為確保災後復建工程品質，本府訂有抽查機制，經統計至1月底至累計已辦理3次自主督導，另後續也將辦理工程品質查核及進度查證等作業。
會議決議：
  1. 本次會議資料所列至1月底未完成規劃設計案件共24案，其中16案經主辦機關說明已完成規劃設計，請各主辦機關掌控後續工程發包作業期程，儘速完成發包，以利工進。至於剩餘8案尚未完成規劃設計案件，請各主辦機關積極趕辦，加速完成。
  2. 尚未完成工程發包之案件，請各主辦機關依據中央規定完工期程及預定工期，推估最遲應完成發包期程，並於該期程前完成發包。同時針對目前已多次流標案件，請加速檢討招標文件並積極邀標，以利工程及早決標。
  3. 執行地點在原鄉山區之復建工程，除工程發包不易，工程發包後也可能遭遇雨季或汛期，不利工程施作；請各主辦機關確實掌控辦理時效，加速相關行政作業流程，工程開工後也應請廠商儘速趕工，避免影響工進。
  4. 水利局主辦之復建工程數量龐大，後續請研議將性質相近之工程項目，透過開口契約方式簡化相關辦理流程，以加速完成災後復建工作。
  5. 經檢視各機關每月填報進度資料，仍有諸多疏漏，請各機關落實自主管理，確實填報每月進度資料，以利市府掌控各復建工程辦理進度。
  6. 災後復建工程攸關當地民眾權益與安全，各主辦機關應於中央規定期程內如期如質完工；如因多次流標等情形，目前評估已無法於規定期限內完工者，亦請備妥相關佐證資料，儘速提報工程會辦理展期。
散會時間：上午11時40分。