高雄市政府「○○○○○○○○○○計畫」

風險管理評估

填報日期：   年  月  日

基本資料：

| 主辦機關 |  | 單位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 |  |
| 計畫名稱 |  |
| 計畫期程 | 年 月～ 年 月 | 總經費(千元) |  |

一、請參照所附【填表說明】步驟及說明，填寫「計畫殘餘風險等級及風險一覽表」：

計畫殘餘風險等級及風險一覽表

| 風險代碼及項目 (1) | 風險情境 (2) | 可能影響層面 (3) | 現有 風險對策 (4) | 現有風險等級 | 現有風險值R (7)= (5)x(6) | 新增 風險對策 (8) | 殘餘風險等級 | 殘餘 風險值 (11)= (9)x(10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性 (5) | 影響 程度(6) |  |  | 可能性 (9) | 影響 程度(10) |  |

註：若欄位(7)現有風險值R為2以下，該風險項目欄位(8)~(11)免填。

二、計畫主辦機關監督及檢討事項：

(一)主辦機關應注意風險項目是否如評估而發生，並確實執行風險對策，將殘餘風險降至最低。

(二)主辦機關應隨時留意新風險的出現，評估可能對計畫產生的影響，並即時提出必要的風險對策，以控制新風險的不利影響。

(三)主辦機關應隨時檢討風險對策的有效性及處理的正確性，並即時調整相關的對策及作法。

請核章

主辦：　　　　　　　單位主管：　　　　　　　機關首長：

【填表說明】

一、填表步驟及說明：

請依下列風險評估步驟及說明，依序填於「計畫殘餘風險等級及風險一覽表」。

步驟一：計畫風險代碼及項目之設定。【本項對應「表3：計畫殘餘風險等級及風險一覽表」-欄位(1)】

主辦機關依計畫性質自行擬訂重要風險項目，並分別以英文字母大寫依序給予一風險代碼，例如：用地無法如期取得(風險代碼A)、招標不易(風險代碼B)、開挖有管線或文化古蹟遺址(風險代碼Ｃ)、環保團體抗議(風險代碼Ｄ)…等，將風險代碼併同風險項目逐一填於表3欄位(1)。

步驟二：計畫風險情境、可能影響面向、現有風險對策之評估。【本項對應表3-欄位(2)~(4)】

依據步驟一所擬訂的風險項目，逐項簡述風險情境、可能影響面向(如計畫期程、總經費…)以及現有的風險對策，填於表3欄位(2)~(4)。

步驟三：現有風險等級(可能性、影響程度)之評量。【本項對應表3-欄位(5)~(7)】

(一)評量計畫風險發生的可能性、影響程度：

在目前的風險情境及現有的風險對策下，就計畫風險發生的「可能性」、「影響程度」進行評估，並依可能性自小到大、影響程度從輕至重，分別以三分法第1、2、3級予以評量。計畫風險「可能性」評量標準如表1；「影響程度」評量標準如表2：

表1：計畫風險「可能性」評量標準表

| 風險等級 | 發生的可能性 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第3級 | 非常可能 | 計畫期程內大部分的情況下發生 |
| 第2級 | 可能 | 計畫期程內有些情況下會發生 |
| 第1級 | 不太可能 | 計畫期程內只在特殊的情況下發生 |

表2：計畫風險「影響程度」評量標準表

| 風險等級 | 影響程度 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第3級 | 嚴重 | 較原訂期程延後或總經費增加20%以上 |
| 第2級 | 中度 | 較原訂期程延後或總經費增加10%~20% |
| 第1級 | 輕徵 | 較原訂期程延後或總經費增加10%以下 |

(二)建立計畫現有風險圖像：

1.依上述評量標準表1「可能性風險等級」及表2「影響程度風險等級」的「乘數」計算出風險值R，建立「計畫現有風險圖像」(如圖1)，並填於表3欄位(5)~(7)。

2.以R值2以下之低度風險訂為計畫風險容忍度(如圖1虛線左下方三個區塊)。(若全部風險值R圴在2以下，即風險等級評量結束，步驟四及五免辦理，請直接完成「表3、計畫殘餘風險等級及風險一覽表」。)

| 嚴重 (第3級) | (R=3中度風險) | (範例:風險代碼B) (R=6高度風險) | (範例:風險代碼Ａ) (R=9極度風險) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中度 (第2級) | (R=2低度風險) | (R=4中度風險) | (範例:風險代碼C) (R=6高度風險) |
| 輕微 (第1級) | (R=1低度風險) | (範例:風險代碼D) (R=2低度風險) | (R=3中度風險) |
| 影響程度 可能性 | 不太可能 (第1級) | 可能 (第2級) | 非常可能 (第3級) |

註：極度風險(R=9)：需立即採取處理行動消除或降低其風險。

高度風險(R=6)：需研擬對策消除或降低其風險。

中度風險(R=3~4)：仍需進行控管活動降低其風險。

低度風險(R=1~2)：不需執行特定活動降低其風險。

圖1：計畫現有風險圖像

步驟四：新增風險對策之提出。【本項對應對應表3-欄位(8)】

上述「圖1：計畫現有風險圖像」的風險值超出容忍度(即R值>2)之風險項目，主辦機關應針對該項目新增風險對策（請填於表3欄位(8)），以降低風險等級及風險值。

步驟五：殘餘風險之評量。【本項對應對應表3-欄位(9)~(11)】

新增風險對策後，重新評定其殘餘風險等級及風險值R，建立「計畫殘餘風險圖像」(如圖2)，並填於表3欄位(9)~(11)。

| 嚴重 (第3級) | (R=3中度風險) | (R=6高度風險) | (R=9極度風險) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中度 (第2級) | (R=2低度風險) | (範例:風險代碼Ａ) (R=4中度風險) | (R=6高度風險) |
| 輕微 (第1級) | (範例:風險代碼B) (R=1低度風險) | (範例:風險代碼D) (R=2低度風險) | (範例:風險代碼C) (R=3中度風險) |
| 影響程度 可能性 | 不太可能 (第1級) | 可能 (第2級) | 非常可能 (第3級) |

極度風險：0項

高度風險：0項

中度風險：2項(占比50％)

低度風險：2項(占比50％)

圖2：計畫殘餘風險圖像

二、評估結果及參考範例：

請參照一、填表步驟及說明，填寫「計畫殘餘風險等級及風險一覽表」(請參閱表3範例)：

表3、「計畫殘餘風險等級及風險一覽表」範例：

(若欄位(7)現有風險值R為2以下，該風險項目欄位(8)~(11)免填。)

| 風險代碼及項目 (1) | 風險情境 (2) | 可能影響層面 (3) | 現有 風險對策 (4) | 現有風險等級 | 現有風險值R (7)= (5)x(6) | 新增 風險對策 (8) | 殘餘風險等級 | 殘餘 風險值 (11)= (9)x(10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性 (5) | 影響 程度(6) |  |  | 可能性 (9) | 影響 程度(10) |  |
| (範例) A.用地無法如期取得 | 因民眾陳情抗爭，致用地協議價購或徵收程序無法順利完成，延後用地取得時間 | 期程 | 事先舉辦說明會或公聽會 | 3 | 3 | 9 | 加強與民眾、民意代表或地方政府等利害關係人溝通及協調 | 2 | 2 | 4 |
| B.招標不易 | 單價可能太低，影響廠商投標意願 | 期程 經費 | 積極邀請廠商投標 | 2 | 3 | 6 | 檢討預算書圖，刪減非必要施作項目 | 1 | 1 | 1 |
| C.開挖有管線 | 本案事前調查已知基地內有軍方管線經過 | 期程 | 委請專業團隊試掘，並於工程進行期間隨行監看 | 3 | 2 | 6 | 請軍方事先提供管線位置及權屬單位，預先準備管遷 | 3 | 1 | 3 |
| D.環保團體抗議 | 基地內有造林，必須移植 | 期程 | 事先與環保團體溝通，並邀請加入監督委員會 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 2 |
| E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |