   高雄市政府水利局99年度施政績效成果報告
重要施政項目	執 行 成 果 與 效 益
壹、ㄧ般行政 / 行政業務管理 / (一)文書業務 / (二)研考業務 / (三)事務業務 / (四)資訊業務 / 貳、水利工程 / 一、污水系統 / 二、排水防洪及河川 / 整治 / 三、溝渠維護 / 四、水土保持	1.簡化公文管理流程，提升公文時效，全年總收文計23,468件，發 / 文計12,900件，一般公文歸檔計30,991件。 / 2.為提升公文處理品質，辦理公文講習2梯次，並舉辦公文考核。 / 3.全年新聞發布共74件。 / 1.加強列管案件處理，全年專案管制案件計有： / (1)市長信箱：828案。 / (2)局(處)長電子信箱案件：26案。 / (3)人民陳情案：4319案。 / (4)市容查報案：286案。 / 2.加強施政計畫府管工程共計11項，每月彙整提報工程進度管制表 / ，了解重要工程執行概況。 / 1.99年度依據「政府採購法」計辦理發包案件55案，零星採購案2500 / 件。 / 2.為加強車輛與油料之調派及管理，依規定建立公務車輛採加油卡加 / 油等方案，有效節約能源及撙節公務預算。 / 3.強力宣導並實施節能減碳各類措施，除完成環保署十大無悔措施員 / 工簽署及宣導活動之要求外，並完成辦公室內外省電燈具之更換， / 確實達到省電、省水及省油之節能減碳效應。 / 4.優先採購符合節能標章、環保標章等設備，達成率100％。 / 1.建置並定期更新本局網頁內容。 / 2.建立民眾線上陳情系統，提供民眾多元陳情管道。 / 1.高雄市污水下水道建設第四期計畫—污水管線工程 / (1)辦理鼎力路、鼎中路及鼎山街區域污水管線工程（第一標)、(第 / 二標)，將愛河中上游段雨水箱涵、管渠予以截流，配合愛河上游 / 水質淨化工程，達成愛河全線通水目標。 / (2)辦理11項污水管線工程，持續施工中，1項辦理設計發包，預 / 計100年12月辦理工程發包。 / (3)辦理臨海污水處理廠用地業於99年12月24日取得，計6.3 / 公頃，另臨海污水處理廠辦理設計中，預計100年10月第一期 / 工程發包。 / (4)本工程完成後有助於用戶接管普及率之提升，以解決都市污水 / 問題。 / 2.鳳山鳥松、大樹、旗美污水下水道系統 / (1)辦理 22件跨年度污水管線及用戶接管工程（其中7件已於99 / 年竣工)，截至99年底已完成134公里，接管29807戶。 / (2)辦理4件污水下水道設計案，鳳山、鳥松區2件、旗山、美濃 / 區2件(含1件污水處理廠整建工程設計)。 / (3)辦理鳳山溪污水處理廠及大樹污水處理廠操作維護工作。 / (4)鳳山鳥松污水下水道系統之工程完成後有助於用戶接管普及率 / 提升，改善鳳山溪水質。 / (5)旗美、大樹污水下水道系統之工程完成後有助於用戶接管普及 / 率提升，改善高屏溪水質，確保大高雄飲用水水源水質。 / 3.高雄市污水下水道建設-用戶接管工程 / (1)99年底原高雄市用戶接管普及率為61.09%，原高雄縣用戶接管 / 普及率為9.59%，縣市合併後用戶接管普及率為37.92％。 / (2)預計100年用戶接管普及率提升至42.37％。 / 4.污水下水道營運管理水質檢測 / 99年度檢測觀光旅館（飯店)、餐飲業等行業業者計269家，不合格 / 家數49家，比例為18.22％，將持續追蹤改善情形。 / 5.高雄市楠梓污水下水道系統BOT案—政府應辦工程 / (1)青埔溝截流設施工程：於98年5月竣工。 / (2)既設污水管線整建部分(共分2標)：既設1標業於99年12月 / 決算，既設2標，預計100年3月竣工，截至99年底完成27,750 / 公尺。 / (3)用戶接管工程部分：截至99年底完成用戶接管戶數13,121戶。 / 6.楠梓污水下水道系統BOT案專案管理服務技術案 / (1)協助BOT案簽約後督導民間機構工程執行，第一期已於98年底執行完成。 / (2)98年8月完成專案顧問管理委託服務案(第二期)訂約作業，並 / 於98年12月31日開始第二期服務工作，目前計畫持續進行中。 / 7.高雄市楠梓污水下水道系統BOT案委託民間建設營運服務費 / 水處理廠興建工程於98年6月22日完工，並於同年12月31日營 / 運，目前污水廠正常營運中。 / 8.高雄市旗津海岸環境監測計畫 / (1)本監測計畫共分6.5年辦理，預計100年將完成4季陸域及海 / 域相關環境監測項目，並已於99年起配合旗津民意增加地下水 / 質及近岸地形加密測量作業。 / (2)經觀察99年度莫拉克風災前後調查結果，部份海域水質、海域 / 生態、海域底質及漂砂、地形水深等項目有所變化，但一季後 / 即漸漸回復，顯示莫拉克風災對旗津地區僅為短期影響。 / (3)整體而言，旗津海岸屬輕微侵蝕地形，長遠仍應加強對海岸的 / 保護，目前已規劃在海面下使用離岸潛堤，確保旗津美麗的海 / 岸景觀。 / (4)此外，旗津海域水體分類雖屬乙類海域，惟由近年水質監測結 / 果發現，多數水質項目皆可符合甲類海域水質標準，顯示本海 / 域水質尚屬良好。地下水質亦均符合相關標準，民眾亦可放心。 / 1.全市排水興建工程 / 要辦理側溝及排水箱涵之改善及興建，已於99年初陸續完成發包 / 作業，預計100年4月前(防汛期)全數完工。 / 2.高雄市小港區鳳林抽水站改善工程 / 本工程係營建署98年度補助本府6,000千元辦理小港區鳳林抽水 / 站改善，以改善鳳林抽水站一帶積水問題。本工程已於99年3月 / 完工。 / 3.高雄市苓雅區興中一路排水幹線工程 / 本工程完工後可改善興中路一帶積水問題。本工程預計於100年完 / 工。 / 4.高雄市三民區建興路排水幹線工程 / 本工程預計辦理分洪箱涵之興建，長約150公尺，目前已完成細部 / 設計，完工後可改善地方區域排水。 / 5.99年度高雄市排水幹線清疏工程 / 本工程辦理成功路排水幹線清疏，以改善成功路積水問題。已於 / 99年1月完工。 / 6.前鎮區擴建路排水改善工程 / 本工程辦理前鎮區擴建路排水改善，以改善擴建路積水問題。本工 / 程預計於100年完工。 / 7.曹公新圳(曾子路至崇德路)水系活化親水改造工程 / 計畫利用原生植物園用地設置礫間接觸氧化處理場，將河水引入處 / 理淨化後再排回原有河段，讓污水「現地處理、現地排放」，並配 / 合辦理原生植物園內曹公圳段之改造，以活化現有曹公圳之水源， / 進而提升愛河之水質，目前正辦理細部設計，預計100年2月底前 / 完成細設之核定。 / 8.高雄市鹽埕區大勇路(大公路－河西路)排水改善工程 / 本工程係營建署98年度補助本府12,000千元辦理鹽埕區大勇路( / 大公路－河西路)排水改善，以改善大勇路(大公路－河西路)積水 / 問題。本工程已於99年9月完工。 / 9.高雄市楠梓區清豐路(楠梓高中－典寶溪)排水幹線工程 / 本工程內容為辦理排水箱涵之興建，已於99年度完工，完工後已 / 大改善當地之區域排水。 / 10.高雄市三民區建興三巷排水幹線整建工程 / 本工程內容為辦理排水明渠之改建長度約300公尺，已於99年度 / 完工，完工後已大幅改善當地之區域排水。 / 11.高雄市三民區立忠路排水幹線工程 / 工程內容為辦理分洪箱涵之興建，長約180公尺。已於99年度完 / 成，完工後已大幅改善當地之區域排水。 / 12.大遼排水改善工程 / 本案分四標辦理，列入易淹水地區水患治理計畫治理工程內辦理 / ，改善渠道通過10年重現期洪峰流量，25年重現期洪峰流量不 / 溢堤。其中第二標工程已完工，第一、三、四標施工中： / (1)第一標工程：主要工程項目為渠道工程整治960公尺及白米橋 / 改建工程，預計於100年4月底前完工。 / (2)第三標工程：主要工程項目為渠道工程整治1620公尺，橋樑 / 工程三座(寶公橋、大德橋、大明橋)，預計100年3月底前竣 / 工。 / (3)第四標工程：主要工程項目為渠道工程整治1220公尺及農路 / 橋改建工程，預計100年2月底前完工。 / 13.典寶溪A區滯洪池工程： / 本工程面積約17公頃，預計完工後可減少大遼排水匯入典寶溪之 / 流量，藉以減緩下游典寶溪之負荷，預計100年4月底可開始蓄 / 洪，8月底工程完工。 / 14.前庄排水改善工程： / 為配合高雄捷運大寮機廠開發之聯外排水配合整建，及易淹水地 / 區水患治理計畫改善排水周邊之淹水情形。主要工程項目為渠道 / 工程整治1170公尺，橋樑改建四座。本工程預定100年2月完工。 / 15.拷潭排水改善工程： / 改善範圍為拷潭排水匯流口(0K+000)至拷潭橋(0K+670)，改長度 / 670公尺，主要工程項目為渠道整治670公尺，雙孔箱涵70公尺， / 橋樑改建工程1座（拷潭橋）。本工程預計100年月4月完工。 / 16.獅龍溪排水改善後續工程： / 獅龍溪排水改善工程目前辦理情形如下： / (1)第一期治理工程長度906公尺已於97年8月完工。 / (2)第二期治理工程長度約2230公尺，99年3月22日完工。 / (3)現正辦理獅龍溪後續改善工程，預計100年1月辦理招標作 / 業，於100年3月開工。 / 17.仁武區村落截流改善工程(第二期)： / 於現有仁武區雨水下水道系統，增設一分洪箱涵，以減少社區降 / 雨逕流排入仁大工業區，使工業區之排水暢通。本工程預計於100 / 年月完工。 / 18.鳳山溪幹線改善工程(博愛橋~大智陸橋)： / 本案分二標執行： / (1)第一標工程：主要工程項目為渠道工程整治480公尺，工程於 / 99年10月11日開工，預定100年4月完工。 / (2)第二標工程： 99年12月10日完成細部審查，預定100年底 / 完成用地取得後，再辦理後續工程發包。 / 19.中正湖排水劉庄排水截流工程： / 本計畫工程完成後可減緩美濃區淹水災情，在防洪、土地利用等 / 方面，具其效益及正面的影響。目前針對用地範圍辦理都市計畫 / 變更作業中，預計101年1月辦理工程招標作業。 / 20.福安排水整建工程： / 總工程費約6026萬元，本計畫工程完成後可減緩美濃區淹水災 / 情，在防洪、土地利用等方面，具其效益及正面的影響，並符合 / 民眾之願景與期待。預計100年3月辦理工程招標作業。 / 21.旗山區市區五號排水溝抽水站： / 解決旗山區都市計畫區於豪雨或颱風期間之排水問題，中央已同 / 意8000萬補助，俟經費到位即行辦理發包，預計施工工期約8 / 個月。 / 22.愛河上游水質淨化工程 / 本案係利用現有公園空間，採現地處理方式，削減高雄縣生活污 / 水流入愛河之污染量，提升自淨能力。並加強現有公園植栽及綠 / 美化，改善民眾自行車道及散步動線，提升區域視覺效果 及生態 / 教育功能。截至99年底整體工程完成95％，目前通水測試中， / 預計100年6月完工。 / 23.二號運河污染整治計畫 / 本案係建置污染整治措施(如污水截流、活水工法、整併排水及 污 / 泥清疏等)，達到二號運河水質改善，並進行水域景觀再造， 使 / 二號運河開啟閘門後連接愛河，形成完整水路系統。截至99年底 / 整體工程完成99.9％，於99年11月2日完成通水，目前辦理變 / 更設計中，預計100年3月完工。 / 24.後勁溪整治工程(第三期) / 本計畫主要整治軍區大排至制水閘門及德民橋至後勁橋河段，全 / 長約2公里。規劃高灘地、河濱步道、自行車道、親水設施並加 / 強植栽綠化與夜間照明。截至99年底整體工程完成95％，預計 / 100年1月完工。 / 25.後勁溪自行車道景觀工程 / 串聯後勁溪親水環境與河岸景觀並營造優質休憩空間，提昇土地 / 利用價值。本案於99年9月21日完工。 / 26.前鎮河景觀改善工程 / 本計畫主要改善前鎮河親水空間，調整堤線展現生態樣貌，發展 / 自行車道及步道系統，並加強沿岸橋梁景觀及夜間照明，重新賦 / 予前鎮河機能與活力。本案於99年12月3日完工。 / 27.愛河沿岸景觀工程（博愛路至自由路段） / 本工程係配合愛河之心周邊場域景觀，對愛河博愛路至自由路段 / 之護岸進行景觀改造。本案於99年9月14日完工。 / 28.高雄市前鎮三角公園暨匯流站改造工程 / 改善公園景觀，加強區域節點意象，提昇周邊土地利用價值。本 / 工程於99年7月9日完工。 / 1.全市雨水下水道系統維護工程 / (1)本案為配合全市排水系統之建設，定期辦理檢視及清除雨水箱 / 涵內部固化物。 / (2)99年辦理「楠梓、左營區溝渠維修工程」等工程及維護案件 / 6,910件。 / (3)補助旗山、林園、梓官、彌陀及鳳山等公所辦理雨水下水道清 / 疏約13470M。 / 2.河海堤防維護及河川清疏 / (1)本計畫為經常性計劃，辦理愛河河堤、旗津海堤、後勁溪河海 / 堤、二號運河河堤、前鎮河河堤等維護及清疏，對維護市民安 / 全甚為重要。 / (2)99年度辦理「前鎮河、五號船渠、塩水港溪等設施維護工程」 / 等7件工程，落實河海堤、河川綠地維護及河川清疏。 / (3)99年度辦理原高雄縣鳳山、岡山及旗山等三大區域排水清疏計 / 約57公里，維護河道行水空間。 / (4)配合水利署河川局辦理高屏溪流域荖濃溪新威段等砂石疏濬作 / 業，99年度約完成290萬噸。 / 3.全市污水下水道系統維護工程 / (1)為年度經常性工作，維修範圍包括：全市污水主、次幹管、支 / 管、家庭接管阻塞打通及損壞維護，以保持管線暢通，提升管 / 線服務品質，展現為民服務效率。 / (2)99年辦理「本市北區污水管線維護工程」等工程及維護案件 / 53,687件。 / 4.各截匯流站、抽水站機電設備維護工程 / (1)本案係為維護各截流、抽水站及車行地下道之正常運作，維持 / 河川水質，確保防洪排水功能，保護市民生命財產安全。維護 範 / 圍包括防洪閘門、發電機、抽水機、攔污柵、監控系統等。 / (2)99年辦理「高雄市車行地下道抽水機與發電機維修工程」等10 / 件工程，並於平時不定期進行抽測。 / 1.治山防洪工程 / (1)淹水地區水患治理計畫-治山防洪工程99年度水土保持局委由 / 本府執行5件，經費6仟150萬元，目前2件完工，2件停工 / 中、1件施工中。目前總執行進度達66%，預計100年7月可全 / 數完工。 / (2)過計畫執行，有效解決本市山坡地部分水患問題。施作固床工、 / 潛壩、箱涵、消能池、護岸、整治溪流等工程維護，本市山坡 / 地防災及治山防洪功能，有效改善水患問題、減少農民損失， / 促進民眾生活便利。 / 2.振興經濟擴大公共建設 / (1)振興經濟擴大公共建設-加速山坡地治山防災及清疏計畫，99 / 年度委由本府執行12件，總核定經費9仟172萬6仟元，已全 / 數執行完竣。 / (2)河岸土坡長期受颱風豪雨沖刷，造成邊坡崩塌土石流失，危及 / 上邊坡道路安全及鄉民之生命財產安全，新建之擋土牆可避免 / 颱風豪雨造成的水流沖刷原有土坡，保障鄉民財產的安全。 / 3.水土保持服務團隊 / (1)擴大召募水土保持服務團成員，藉此服務團協助本府辦理各項 / 水土保持處理與維護工作申請案之審核及現地勘查業務，提高 / 本府辦理相關業務品質。提供本府民眾於水土保持相關法令諮 / 詢，相關工作技術指導及坡地安全自我檢查等教育訓練，以加 / 強本市民眾對水土保持工作之熟悉度。 / (2)委請該服務團協助本市各項水土保持處理與維護工作之查核及 / 水土保持計畫（含簡易水土保持計畫）檢查，藉以督促本市各 / 項水土保持工作之工程品質。 / 4.水土保持教育宣導工作 / (1)結合本市國中小學開設水土保持教育訓練之相關課程，委請相 / 關專業人員編制適合之教材，設計豐富之課程內容，藉以提高 / 學生對上課的興趣並能將水土保持相關知識融入生活，真正落 / 實水土保持教育，從小紮根的目標。 / (2)設計多元化的宣導方式，如將法條內容編入以相聲、歌仔戲、 / 布袋戲的表演方式，將水土保持觀念傳播於各里之中，期能提 / 高民眾對本府水土保持教育宣導活動之參與度。 / (3)為加強區公所承辦人員辦理山坡地水土保持業務工作，已辦理 / 學校、社區及宗教團體水土保持教育宣導，共51場，約4840 / 人次。 / 4.山坡地管理安全維護通報 / (1)依山坡地分佈狀況及實際管理需要，規劃責任巡查區及路線， / 巡查區分為96區、巡查路線為62條路線，巡查人員共152位(由 / 區公所主辦課長,課員及村幹事等人組成)，並請公所每月提報 / 巡查記錄表2次，公所函報巡查次數為2382次。 / (2)查報取締違規案件處理情形：違規裁處案件共48件，裁罰金額 / 為3,090,000元，已繳納罰鍰者20件，其中13件尚未逾期， / 已發文催繳，屆時未繳納者則移送行政執行處強制執行。 / (3)土石流防災應變業務：99年度本府暨12公所之土石流防災疏 / 散避難計畫、保全對象清冊及土石流自主檢查表填報情形已校 / 核更新。並於防汛期前(5月份)辦理土石流演練5場、土石流 / 宣導25場。並以本府災害獎補助經費補助那瑪夏公所達可努瓦 / 里辦理災害撤離演練1場，南沙魯里充實避難處所設施設備。 / 5.莫拉克重建業務--水土保持復建工程 / (1)辦理莫拉克災後重建─水土保持防災與復建工程(含獎補助費) / 施作於桃源區3件、大樹區18件、仁武區11件、內門區20 / 件、六龜區10件、田寮區2件、甲仙區10件、杉林區26件、 / 阿蓮區1件、美濃區3件、旗山區8件、燕巢區1件，合計共 / 113件，核定金額達4億4仟萬元，工程總進度達98.5%，預 / 計100年2月全部完成。 / (2)為加速辦理災後重建工程，每月召開工程進度檢討會議，邀集 / 公所及顧問公司討論，並針對落後工程進行檢討，請包商提供 / 趕工計畫，並承諾完工日期。 / 6.莫拉克野溪清疏工程 / (1)辦理莫拉克野溪清疏工程甲仙區1件、杉林區1件、那瑪夏11 / 件、桃源區2件，共計15件，核定金額1億3仟2佰7拾萬元， / 已全數執行完竣。 / (2)另協助公所辦理並提報水保局共99件，已核定78件，辦理經 / 費為6億1904萬元，總清疏量443.88萬立方公尺。 / 7.重建區水保計畫審查 / 協助莫拉克災後重建配合辦理小林村紀念公園水土保持計畫，六龜 / 新發村紀念公園水土保持計畫、那瑪夏鄉三民國中及民權國小水土 / 保持計畫等三案審查。