高雄市政府觀光局99年度施政績效成果報告

| 重要施政項目 | 執 行 成 果 與 效 益 |
| --- | --- |
| 壹、觀光行銷 一、參加國內外旅展 暨觀光推廣活動 二、採買國際媒體行銷、製作觀光行銷短片 (一)高雄觀光行銷 短片製作及國 外託播案 (二)日本東京行銷 媒體委託專業 服務案 (三)大高雄觀光行銷宣傳短片製作 三、推動國際郵輪 四、觀光導覽資訊系 統服務 (一)首創「行動高 雄旅遊」系統 ，打造便利友 善旅遊城市 (二)建置「互動式 旅遊資訊導覽 觸控查詢機」 五、製作觀光文宣資 料、宣導品 六、吸引或招徠國際觀光客獎補助優惠 (一)國際觀光客免 費搭乘太陽能 船遊愛河 (二)獎勵國內旅行業者招攬日本旅遊團體獎補助 貳、觀光發展 一、2010高雄內門宋 江陣暨全國大專 院校創意宋江陣 頭大賽活動 二、2010衛武營軍 樂節 三、2010鐵人三項挑 戰賽暨鐵人之夜 活動 四、2010衛武營湖畔 星光音樂會 五、真情巴士 六、2010振興六龜觀 光行程活動 參、觀光產業 一、旅館業之輔導管理 二、旅行業輔導管理 三、辦理觀光節慶活動 四、溫泉合法化之輔 導管理 肆、觀光工程 辦理觀光設施建設 及規劃 一、蓮池潭風景區 二、金獅湖風景區 三、壽山風景區 四、旗津海岸公園、海水浴場 五、其他 伍、風景區維護管理 一、蓮池潭風景區 二、旗津海岸公園 三、金獅湖風景區 四、澄清湖風景區 陸、動物園管理 一、動物飼養管理與 醫療保健 二、應用社會資源、 結合民間機構推 展生態保育工作 | 1.參與國際旅展暨觀光推廣活動：總計7場次。 (1)高雄市配合交通部觀光局結合本市觀光業者前往日本(大阪)、 韓國(首爾)、香港、新加坡、馬來西亞(秋季)等國際旅展，計 5場次。 (2)邀請本市觀光業界組團前往北京參與中國(北京)國際旅展及日 本(東京)舉辦觀光推廣會，計2場次。 2.參與國內旅展：總計4場次。 (1)參加高雄國際旅展，計1場次。 (2)邀集本市旅館業、婚紗業、伴手禮廠商參加2010台北國際旅 展，計1場次。 (3)擔任民間旅展指導單位，計2場次。 1.期限：自99年5月27日起至99年11月30日止。 2.託播情形：自99年8月20日起至99年11月30日止，在東南亞 地區國家之NGC國家地理頻道、Star World 衛視合家歡台及Star Movie衛視電視台等，完成30秒之電視託播，計有1,050檔次。 99年11月起結合「痞子英雄」電視劇在日本播出，運用日本東京地 區大眾運輸工具(地下鐵、公車)進行廣告媒體露出。 (1)期限：自99年10月1日起至99年11月30日止。 (2)執行情形： A.公車廣告(涉谷、新橋往返)：車體3面廣告，總計150班次(30 天×5班次)，每班次約80分鐘。 B.電車頻道：山手線、中央線、京濱東北線、京葉線等電車頻道 廣告，一星期搭乘總人次約為5,106萬人次。 C.地下鐵車站電子電視看板播放：涉谷、新橋、東京、秋葉原、 品川、惠比寿、大宮、橫浜，一天平均總搭乘人次為241萬 3,310人次。 D.加值回饋：平面媒體，總計3則。 (a)99年10月22日千葉日報報導，計1則。 (b)10月份旅遊情報，計1則。 (c)中華航空公司10月份雜誌(中、英、日文版)深度報導高雄 市旅遊，計1則。 1.期限：自99年12月29日起至100年6月30日止。 2.執行情形：99年12月27日完成召開評審會議。 99年度與交通部觀光局、高雄港務局共同接待15航次國際郵輪，進 港13,414人次、出港13,901人次，進出港總人次為27,315人次。 99年7月1日起至100年6月30日止，本府觀光局與民間勝義科技 有限公司合作，以智慧型手機為工具，建置行動導覽資訊，目前提供 約1,041筆景點及食、宿、購物…等相關資料；迄99年12月份用戶 估計約有38,000戶。 1.建置「互動式旅遊資訊導覽觸控查詢機」： (1)數量：11處。 (2)地點： A.旅遊服務中心：高鐵左營站、高雄火車站、蓮池潭、愛河、 旗津。 B.捷運站：三多商圈站、中央公園站、美麗島站、左營站、西 子灣站。 C.高雄國際機場旅客服務中心。 (3)期限：自決標日起30日內。 1.編印中文(繁體、簡體)、英文、日文、韓文等語言版本的「2010 年新版高雄市旅遊指南」，總計52萬份。 2.整合高雄縣市資源，完成編印繁體中文、英文、日文、韓文等語言 版本之大高雄旅遊摺頁，總計153.5萬份。 3.編印旅遊景點集章卡，行銷宣傳本市旅遊景點： (1)數量：50萬張。 (2)期限：自99年12月21日起至99年12月31日止。 4.編輯設計蓮池潭、旗津旅遊摺頁： (1)期限：自99年9月29日起至100年1月31日止。 5.編輯設計高雄自行車主題旅遊摺頁： (1)期限：自決標日起至100年1月31日止。 6.製作觀光宣導品： (1)期限：自99年12月16日起至99年12月31日止。 (2)將彩帶「高」及高雄旅遊網站之網址刺繡於帽子，以置入性行 銷方式，廣為宣傳旅遊網站及城市意象行銷。 1.國際觀光客免費搭乘太陽能船遊愛河 (1)數量：3萬3千位國際觀光客。 (2)期限：自99年11月15日起至99年12月31日止。 (3)執行情形：4,967人次（統計至99年12月27日止）。 2.獎勵國內旅行業者招攬日本旅遊團體獎補助 (1)數量：1萬日本觀光客。 (2)期限：自99年10月28日起至99年12月31日止。 (3)執行情形：受理申請4,070人次，完成請款3,838人次（統計至99年12月29日止）。 1.執行成果： 2010內門宋江陣暨大專創意宋江陣活動於99年4月10日至4月 18日，每場比賽表演均吸引眾多觀賞人潮，有效帶動地方觀光產 業發展，且將傳統藝陣文化轉型為表演藝術。另大專創意宋江陣得 獎隊伍，經常獲邀至各地及國外演出，塑造獨具台灣特色觀光魅力。 2.效益評估： 委託正修科大辦理2010內門宋江陣活動效益評估，遊客人數為15 萬人，經濟效益約為6仟萬元，有效帶動地方觀光產業發展並提高 觀光收入。 1.執行成果： 本活動今年為首屆辦理，為了讓更多民眾親近這個以「生態、休閒、 文化、創意、歷史、運動」等多元機能重現的衛武營都會公園，特 別結合衛武營過去軍事色彩的特色，於99年10月30日至31日辦 理「2010衛武營軍樂節」活動，邀請到了超過16支國內中學、軍 事院校樂、儀、旗、鼓、舞隊，參與演出讓大家重溫過去美好的時 光與重新認識新落成的衛武營都會公園。 2.效益評估： 本活動參加人次約2萬人。 1.執行成果： 為行銷六龜荖濃溪泛舟活動，往年夏季在六龜寶來地區所舉辦的鐵 人三項活動，因2009年莫拉克風災重創寶來地區，為延續此活動， 2010年（第七屆）鐵人三項於99年11月12日至13日改移師阿 公店水庫周邊舉辦。活動規劃除了路跑、自行車項目外，並以水庫 划舟取代以往的荖濃溪泛舟。 2.效益評估： 阿公店水庫自行車道為全國第一條環水庫自行車道，透過本活動的 舉辦，除延續活動傳統，更有效行銷阿公店水庫自行車道及月世界 周邊景點。 1.執行成果： 「湖畔星光音樂會」分別於94、97、98年10月中旬至12月中旬 在澄清湖旁之勞工公園羅馬廣場辦理，99年更擴大移師至衛武營 都會公園盛大舉辦，邀請國內外知名音樂家及表演團體等。結合多 元化音樂，並以星光、天籟，營造豐富的欣賞情境，讓民眾度過一 個浪漫的藝文之秋。 2.效益評估：7場共吸引約數萬人次欣賞。 1.執行成果： 由交通部觀光局補助辦理真情巴士進入災區，自99年10月1日起 至11月13日止，民眾只要自費88元，就可參訪杉林大愛園區、 甲仙及旗山等地區，參與民眾共計5,857人次。 2.效益評估：在148趟次的行程中，共創造500萬元以上的經濟效益。 1.執行成果： 本案規劃兩天一夜套裝行程，包含來回車輛接駁、頭社古戰道健 行、溫泉山莊住宿、DIY教學(50元/次)、免費午餐(折價70元)、 農特產伴手禮(折價50元)。活動採網路和電話同時接受報名方式 ，額滿六人即出發，滿60趟車次、1000人次截止。住宿條件分 988、1988、2988、3988、4988和8988六種類別，隨民眾挑選配 合。 2.效益評估： 本次活動，透過活動舉辦和媒體宣導，除自體帶進的1000名客人 外，在舉辦期間，同時增加當地觀光活動參與人數，以二個月活動 期間核算，據在地六龜觀光休閒協會統計，在地15家溫泉業者， 平日多增加一到二成旅客，假日則增加三到四成旅客。在地餐廳、 特產店，也因此受惠，營業額普遍增加四成。 1.99年1月至12月訪查本市合法旅館營運狀況共計284家次，稽查 非法旅館45家次，共329次。訪查本市合法民宿營運狀況共計33 家次，不合格7家次，未營運1家次，共41家次。 2.99年1月至12月共計核發旅館業登記證暨旅館業專用標識共計18 家。 3.輔導本市1家非法旅館合法化。 99年1月至12月共辦理旅行業經理級以下從業人員異動登1,371單 次。 1.2010高雄燈會藝術節 自99年2月20日至3月7日為期16天，假愛河(高雄橋至中正橋) 兩岸及水域與光榮碼頭辦理。活動內容有「愛河高空特技熱舞嘉年 華」、「猜燈謎舞台」、「花燈競賽區」、「燈海」、「街頭表演藝術區」、 「特色產品推廣區攤位」、「幸福高県市花車」、「國際特色燈區」、「港 灣聲光劇場-主燈、煙火、水舞展演」、「舞台節目表演」、「美食饗 宴區」、「鄧麗君展示館」、「劍湖山摩天輪遊樂區」等盛大展演活動， 活動期間累計約803萬人次參觀。 2.辦理2010高雄購物美食節 於99年7月31日至99年8月22日舉辦2010高雄購物美食節， 以「食在好購味」為活動主軸。除結合本市各大百貨公司及賣場之 優惠方案，吸引消費者增進購物慾望，並規劃「高雄海滋味」系列 美食比賽，包括眷村美食、傳統美食、新住民異國美食及易牙廚藝 大賽等多元美食比賽。並整合高雄參與業者提供優惠折扣或促銷活 動、印製相關行銷文宣，藉以吸引本市民眾及國內外觀光客至本市 旅遊、消費，促進旅遊加乘購物消費，振興本市經濟。 3.推展高雄伴手禮 於99年6月7日推薦評選出「2010高雄伴手禮」計有食品類10 項、工藝類3項。將「2010高雄伴手禮」品項相關資訊透過「M 高雄行動計畫」結合手機、「高雄旅遊網」及「高雄購物美食節」 行銷網等網路系統，協助宣傳行銷，增加曝光率。另於99年7月 15日至19日整合伴手禮業者參加「2010捷運美食節」展售提高知 名度，成效良好，並持續加強結合業者至國內外行銷。 4.籌備2011年高雄燈會活動，因高雄燈會為本市重要的一項節慶活 動，為延續歷年燈會效益，積極規劃「2011高雄燈會藝術節」活 動，舉辦時間定為100年2月12日至2月28日，為期17天。因 應大高雄縣市合併並特別擴大場域，舉辦地點為光榮碼頭、真愛碼 頭、愛河兩岸及岡山河堤公園。 「茂林國家風景區寶來、不老溫泉地區旅館業及民宿專案輔導合法化 方案」申請輔導合法化之業者共計39家，於98年8月8日莫拉克風 災前，已通過審查者有36家，完成率92%，其餘3家中有2家業者 因建蔽率問題未送複審，另1家已口頭提出放棄申請；環評通過者計 有10家，水保通過者計有10家，進入最後聯審會階段通過的有3 家。惟經歷莫拉克風災後，是否能依現況繼續辦理輔導合法化尚有疑 義，遂於98年8月28日函請各相關單位先暫停輔導合法化辦理之程 序，於交通部觀光局修正並報經交通部於99年8月10日交路(一) 字第0990007354號函核定「茂林國家風景區寶來、不老溫泉地區旅 館業及民宿專案輔導合法化方案配合莫拉克風災災後重建補充作業 事項」在案，後續仍請本府配合本於尊重環境、減量發展原則儘速辦 理，以協助寶來不老地區溫泉業者早日完成合法化程序。 1.高雄市蓮池潭觀光設施整建工程整體規劃： 由交通部觀光局補助100萬元經費，本府編列對等經費100萬元辦 理蓮池潭風景區整體規劃，99年4月12日核定結案。 2.99年度高雄市蓮池潭觀光設施整建工程： 由交通部觀光局補助800萬元經費，本府編列對等經費800萬元設 置龍虎塔木棧自行車道、意象造型設施、自行車指示牌、景觀高燈， 100年1月11日完工。 3.蓮池潭設施減量及水岸景觀植生改善工程： 由內政部營建署補助900萬元經費，本府編列對等經費900萬元辦 理改善水岸植生、勝利路口及停車場景觀改造、改善照明設施、損 壞設施修繕、設施減量，預定100年9月30日前完工。 1.99年度高雄市金獅湖風景區設施整建工程： 由交通部觀光局補助750萬元經費，本府編列對等經費750萬元辦 理蝴蝶園昆蟲館一、二樓改建為視聽展示館、新建蝴蝶一、二館相 通廊道、蝴蝶一館樑柱結構補強及屋頂格網補修、蝴蝶園大門外新 建入口意象、蝴蝶園外圍步道整建，99年10月29日完工。 2.100年度金獅湖底泥清疏工程：（委託水利局代辦） 由內政部營建署100年度補助1,000萬元及本府配合款500萬元， 委託本府水利局辦理金獅湖底泥清疏，預定100年4月30日前完 工。 1.高雄市壽山風景區設施整建工程整體規劃： 由交通部觀光局補助100萬元經費，本府編列對等經費100萬元辦 理壽山風景區整體規劃，99年4月16日核定結案。 2.99年度壽山風景區步道及休憩設施改善整建工程： 由交通部觀光局補助1,300萬元經費，內政部營建署補助100萬元 經費，本府編列對等經費1,400萬元，辦理鄰近動物園登山入口各 空間改善、導覽解說系統與照明設施改善及植栽綠化等，於99年 10月29日完工。 1.98年度旗津地區設施整建工程： 由交通部觀光局補助750萬元經費，本府編列對等經費750萬元辦 理公廁整修、街道家俱設備更新、停車場步道動線連結及舖面改 善、旅客服務中心設備修復工程、照明補充工程、植栽工程，99 年2月12日完工。 2.98年度旗津海岸公園及貝殼館整建第一期工程： 由交通部觀光局補助750萬元經費，本府編列對等經費750萬元辦 理現有貝殼館遷移至展示場2樓旗幟館、貝殼館入口指標及意象， 99年2月26日完工。 3.99年度旗津海岸公園及貝殼館整建第二期工程： 由交通部觀光局補助750萬元經費，本府編列對等經費750萬元辦 理貝殼館入口意象之改善、遊客服務中心水電及消防設施改善、其 他老舊設施汰換及更新、週遭環境綠美化及改善，99年12月21 日完工。 1.高鐵左營站旅遊服務中心： 由交通部觀光局補助經費66萬3仟元於高鐵左營站設立旅遊服務 中心，預定100年4月30日前完工。 2.左營區東門舊城周邊排水改善工程：（委託水利局代辦） 由天然災害準備金提撥446萬元委託本府水利局辦理，於100年3 月15日完工。 3.觀音山風景區遊憩服務設施工程－停七停車場新闢工程： 由本府公有停車場基金保留款支應580萬元，中央擴大內需交通部 補助150萬元經費辦理擋土牆、排水設施、汽車停車格約64位、 機車停車格、植栽綠美化、設置景觀燈具，99年11月9日完工。 4.鳥松濕地公園設施整建及教育推廣計畫： 由內政部營建署補助120萬元經費，本府編列10％配合款13萬 3,333元辦理自然中心整修工程、環境教育推廣活動、教育培訓， 由社團法人高雄市野鳥學會執行本案，預定100年5月15日開工， 6月15日前完工。 5.鳥松鄉華美公園改造工程： 由本府編列經費100萬元辦理公園名牌、活動廣場、步道、戶外體 健設施、澆灌設備、植栽綠美化，99年12月23日完工。 6.岡山河堤公園增設公廁及涼亭工程： 由本府編列經費360萬元辦理興建公廁1座、涼亭2座，於100 年4月12日完工。 7.岡山鎮河堤公園籃球場興建工程： 行政院體育委員會補助300萬元，市府10％配合款33萬3,333元 辦理興建含夜間照明之籃球場2座、周邊植栽綠美化，99年10月 22日完工。 1.引入鄧麗君文物館遷入蓮池潭行政中心： 因蓮池潭為陸客最受歡迎之景點之一，加上鄧麗君對陸客有深刻影 響，因此，規劃將鄧麗君文物館引入蓮池潭行政中心，已於99年 12月10日將鄧執行長所送之企劃書積極辦理中。 2.辦理蓮池潭生態滑水場投資興建計畫： 為配合高雄市運動發展之計劃，用以培訓滑水選手及促進觀光產 業，於99年11月30日完成初審，於99年12月15日公告初審結 果，預計100年1月30日前請投資廠商企劃書內容回傳，預計100 年6月底前完成招商。 貝殼館開館 第一期工程於99年3月完成第一期工程；同年12月21日完成第二 期工程。完成後，面積增為274坪，貝殼種類98種，為全亞洲最多 貝類之貝殼館。 蝴蝶園開館: 為提供更優質設施整建工程，目前正進行入口改善、動線規劃連結蝴 蝶園一、二館，於99年11月底完工，目前進行內部整頓作業，預計 100年3月對外開放參觀。 1.澄清湖入口意象區委外案: 為提高土地使用效益，節省政府開支，於99年6月10日委由蘊香 庭餐飲有限公司經營管理。 2.澄園委外案: 為提高土地使用效益節省政府開支，於99年4月7日委託凱匯國 際企業有限公司經營管理。 3.鳥松鄉育才段公園標租案: 為活化閒置土地充裕公庫，於99年11月3日出租藍與綠生活坊使 用管理，目前正進行餐廳裝潢，設置營業設施等工作，俟環境整修 完成，即可開幕營業。 1.定期針對園內偶蹄類動物進行口蹄疫疫苗預防注射，以及鳥類施予 新城雞瘟疫苗接種，並參考國內外其他動物園之動物飼料配方，園 區動物生理與年齡狀況予以調整飼料配方，以期提供動物最適當之 日糧組成，另外由動物園員工自行研發調製各種野生動物之營養 劑，以取代市售營養劑，效果良好，且節省大量公帑。 2.配合政府防範禽流感、登革熱及其他疫情等疾病政策，定期執行園 區防疫消毒工作，並辦理同仁流感疫苗注射。 3.每月辦理動物園月會，邀請專家來園進行講座，透過專題研討課程 充實員工專業技能。 1.加強與國內外公私立動物園進行動物交換及協助收容作業 除充實園區教育展示動物內容，並加強與國內外公私立動物園進行 動物交換及協助收容作業，間接促進園區內物種族群之繁殖血源更 新。 2.舉辦推廣教育活動 持續規劃辦理社教推廣活動，以多元化的親子活動增進動物園與民 眾間的互動，進而宣揚愛護動物及保育觀念，並積極行銷動物園， 99年度共辦理42項推廣活動。 3.志工服務 動物園招募志工協助園區導覽解說、廣播協尋、園區巡邏等工作， 以提升園區公共服務水準及效率。99年度共服勤3,396人次、 10,797小時，服務高雄市以及外縣市各國民中小學、幼稚園導覽 解說教學達173團次，以及入園參觀之廣大親子民眾。 4.動物園延長夜間開放 於7月至8月每周五、六、日推出夜間遊園服務，園區延長開放時 間至晚上8點，並規劃辦理多元類型之夜間展演活動，搭配主題性 之特色表演活動，讓民眾於夏季夜間能欣賞動物的生態之美，也能 感受夜間動物園另一種氛圍。 5.停車場及販賣部委外營運 99年8月1日起將原獨立委外營運之停車場及販賣部併案辦理， 引進知名品牌─SUBWAY潛艇堡、食神何京寶師傅創立之怎樣美食， 提供遊客停車、餐飲及紀念品等多元服務，滿足遊客參觀動物園 之需求。 6.參觀人數暨門票收入創新高紀錄 99年度參觀人數為805,344人次，較園區整建前的三年（95~97 年）平均參觀人數成長69.42%；99年度門票收入為16,656,514 元，較園區整建前的三年（95~97年）平均門票收入成長75.86%， 參觀人數及門票收入均創下新高紀錄，足見市府對於動物園軟硬體 改善的用心獲得廣大民眾肯定與支持。 |