高雄市政府水利局110年度施政績效成果報告

| 重要施政項目 | 執 行 成 果 與 效 益 |
| --- | --- |
| 壹、一般行政 一、行政管理 二、業務管理 貳、營運行政—營運管理 參、水質保護工程—污水系統 肆、水利工程 一、排水防洪 二、溝渠及防洪設施維護 伍、水土保持 陸、高雄市政府水利局整體風險管理(含內部控制)推動情形 | 1.簡化公文管理流程，提升公文時效，全年總收文計10萬4,877件，文計4萬2,138 件，公文歸檔計10萬5,263件（含存查）。 2.為提升公文處理品質，辦理公文講習2梯次，並舉辦公文檢查1,100件。 3.全年重要政令宣導共197件。 1.加強列管案件處理，全年專案管制案件計有： (1)市長信箱：1,193案。 (2)局處長電子信箱案件：172案。 (3)人民陳情案：1萬0,614案。 (4)市容查報案： 262案。 2.管考施政計畫府管工程共計6項，每月準時彙整、提報工程進度管制表，以確實掌握各案辦理情形並適時解決相關問題。 1.依據「政府採購法」開標（含2次及以上招標）724件、議價（含評選及變更設計）230件、比價（公開取得）57件，共計1,011次。 2.為加強車輛與油料之調派及管理，依規定建立公務車輛採加油卡加油等方案，有效節約能源及撙節公務預算。 3.強力宣導並實施節能減碳各類措施，完成辦公室內外省電燈具之更換，確實達到省電、省水及省油之節能減碳效應。 4.優先採購符合節能標章、環保標章等設備，達成率100%。 1.楠梓污水下水道系統BOT案 計畫期程95年至130年，經費35億5,700萬元，截至110年已完成污水管線埋設60公里360公尺，完成用戶接管戶數46,237戶。 2.楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武、及鳳山厝區域)第一期實施計畫 計畫期程105年至112年，經費7億3,186萬元，截至110年已完成污水管線埋設13公里330公尺，完成用戶接管戶數539戶。 3.鳳山溪污水區第五期實施計畫 計畫期程110年至115年，經費28億4,368萬元(不含再生水廠)，截至110年已完成污水管線埋設301公里470公尺，完成用戶接管戶數98,284戶。 4.旗美污水區第三期實施計畫 計畫期程107年至112年，經費3億9,357萬元，截至110年已完成污水管線埋設71公里310公尺，完成用戶接管戶數4,500戶。 5.岡山橋頭污水區第二期實施計畫 計畫期程110年至115年，經費24億4,229萬元，截至110年已完成污水管線埋設110公里290公尺，完成用戶接管戶數13,242戶。 6.大樹污水區第三期實施計畫 計畫期程108年至113年，經費6億7,499萬元，截至110年已完成污水管線埋設20公里790公尺，完成用戶接管戶數3,323戶。 7.高雄污水區第六期實施計畫 期程110年至115年，經費36億9791萬元，截至110年已完成污水管線埋設899公里780公尺，完成用戶接管戶數36萬8,697戶。 8.臨海污水區第三期實施計畫 期程110年至115年，經費69億8402萬元，截至110年已完成污水管線埋設63公里940公尺。 9.臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫 總經費約40億元，於110年11月完成試運轉，水質檢測結果均符合契約要求，110年12月9日正式進入營運供應再生水。 10.輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫 經費150萬元，110年第一階段現場勘查84件(累計1,897件)，第二階段資格圖說審查申請37件(累計149件) ，第三階段書面審查及完工16件(累計72件)。 11.東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善 總經費1億5,647萬元，海管處已於110年7月完工。 12.中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫 本計畫總經費10億9,841萬元，採分年辦理中區廠設備汰換，109年功能改善工程於110年7月完成；110年功能提升於110年9月開工，工程預定於111年9月完工。 13.阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程 本計畫為阿公店合併式淨化槽MSL興建後3年成效評估過程，3年代操作總經費1,300萬元，履約期間為109年3月至112年2月止，目前維持處理效能正常。 14.鳳山水資源中心專用下水道系統遠端水質監測系統及廠內增置異常水入流處理設施 本計畫統包工程經費1億530萬元，已於110年9月開工，預定111年5月完工。 15.後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門段)水質改善-青埔溝水質淨化現地處理工程 總經費1億9,069萬元，於108年8月完成試運轉，水質檢測結果均符合契約要求，109年2月正式進入3年成效評估，預計112年1月完成，後續由本局操作管理。 1.雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫 (1)鼓山區與鹽埕區雨水下水道系統檢討規劃：總經費1,352萬元，業於110年12月核定期中報告，刻正辦理期末作業，預計111年10月完成。 (2)左營區雨水下水道系統檢討規劃：總經費1,710萬元，於110年12月核定期中報告進入期末階段規畫，預計111年10月完成。 (3)前鎮區雨水下水道系統檢討規劃：經費2,645萬元，於110年11月3日核定期初報告，將於111年4月前提送期中報告，預計於111年12月期末報告核定完成。 (4)湖內(大湖地區)雨水下水道檢討規劃：經費550萬元，目前已核定期中報告書，預計於111年7月完成該。 (5)大樹(九曲堂地區)雨水下水道檢討規劃：經費392萬元，目前已完成期末審查，期末報告書核定中，預計於111年2月完成。 (6)茄萣雨水下水道檢討規劃：經費759萬元，目前已完成期中審查，期中報告核定中，預計於111年7月完成。 2.鼓山區抽水站工程 總經費1億元，預計增設10cms抽水站體一座(先期裝設5cms抽水機組，視運轉狀況再行爭取經費加裝)，已於111年2月竣工。 3.楠梓區壽民路雨水下水道排水改善工程 總經費2,516萬，雨水箱涵改建共331公尺，於110年12月完工。 4.楠梓區援中路抽水站工程 總經費2,912萬，設置3cms抽水機組，預計111年6月前完工。 5.楠梓區藍昌路雨水下水道及側溝排水改善工程 總經費1,329萬，箱涵改建長度87公尺，新增道路側溝230公尺，於110年9月開工，預計111年5月前完工。 6.楠梓區仁昌街與三民區陽明路16巷、龍江街一帶排水改善工程 總經費660萬，側溝施作共計264公尺，於110年12月底完工。 7.鹽埕區抽水站工程 總經費1億9,000萬元，設置北斗抽水站6cms抽水機組+2cms(備援)、建國四路與北斗街排水箱涵(計349公尺)，預計111年3月開工，112年6月完工。 8.鳳山區國泰路二段13巷排水改善工程 (1)經費100萬元，新設排水溝30公尺，於110年10月完工。 (2)經費3500萬元，將既有破損雨水涵管改建2.1公尺*1.5公尺雨水箱涵，長度約433公尺，於110年11月開工，預計111年12月完工。 9.鳳山區新富路排水改善工程 經費3,500萬元，將既有破損雨水涵管改建2.1公尺*1.5公尺雨水箱涵，長度約433公尺，於110年11月開工，預計111年12月完工。 10.抽水站設備及抽水機機組更新計畫 總經費8,800萬元，已完成6英吋移動式抽水機及幸福川循環水機電設備更新，另潭底小、潭底、海成及哈瑪星等抽水站更新工程，汰換更新已達年限且效率不佳的防汛機電設備(含抽水機、柴油引擎發電機及配電盤等)，預計111年12月完工。 11.鹽埕區七賢抽水站、南北大溝等抽水站機電設備功能提升工程、三民區十全滯洪池機電設備功能提升工程、新樂及大義抽水站機電設備功能更新工程 總經費6,820萬元，針對老舊設備汰換及更新以確保各防洪設施能於颱風豪雨期間維持發揮最大效能，並均於110年11月底完工。 12.岡山區五甲尾抽水站設施更新改善應急工程及潭底、海成及永達等3站抽水站設施更新改善應急工程 汰換更新已達年限且效率不佳的防汛機電設備(含抽水機、柴油引擎發電機及配電盤等)，總經費7,750萬元，預計於111年4月底完工。 13.雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫 經費3,018萬元，辦理燕巢區中興路64巷雨水下水道新建工程等10件，已完成6件；另辦理岡山地區等26區排水規劃檢討等13件，皆已完成規劃，預計111年3月前完成核定。 14.橋頭區鹽埔橋旁新設抽水站治理工程 經費8,500萬元，增設水閘門一座、設置抽水站體及抽水機組以改善該區淹水問題，預計112年6月完成。 15.道路側溝設施興建及維護計畫 經費4,360萬元，辦理道路側溝排水改善工程(美濃區朝元禪寺旁及龍山街27號側溝改善工程等26件)，已完成14件，總計側溝改善長度2,300公尺。 16.田寮區月世界中小排抽水平台新建應急工程 經費2,000萬元，增設防洪閘門、設置4台抽水機組，改善田寮區月世界風景區淹水問題，於110年1月完成。 17.橋頭區九甲圍第一大圳支溝護岸改善應急工程 經費750萬元，改建護岸長度230公尺，於110年11月完工，有效保護周邊住戶安全。 18.燕巢區面前埔排水改善應急工程 經費3,770萬元，增加既有側溝通洪斷面，改建側溝式箱涵長度約200公尺，以解決樹科大周邊路段長期淹水問題，預計於111年5月底完工。 19.橋頭區通燕路排水改善應急工程 經費900萬元，增設2台抽水機組及1座水閘門，並改建引水渠道，以改善周邊淹水問題，預計111年6月完工。 20.鳥松區美山路排水改善工程 經費2,700萬元，本案新建雨水下水道約445公尺及倒虹吸工程改善該路段淹水問題。有關倒虹吸工程部分，已於110年12月完成，另因新建雨水下水道設置位置與台電高屏供應處特高壓電纜牴觸，且台電表示遷改困難，後續將俟與管線單位協商成果續辦。 21.大寮區新厝路雨水下水道新建工程 經費4,000萬元，新設雨水下水道長度約400公尺，以改善該路段淹水問題，預計111年8月完工。 22.西挖支線（0k+000~1k+450）排水路渠道改善工程 經費7,264萬元，單側拓寬2.5公尺寬箱涵，第一期改善約933公尺，完成後可改善湖內區劉家里、海山里、海埔里社區一帶共約51公頃淹水問題，預計111年3月完工。 23.永安區永華路排水改善應急工程 經費2,100萬元，新建雨水下水道長度290公尺，以改善永華路長期淹水問題，預計111年8月完工。 24.永安區永安路排水改善應急工程 經費2,500萬元，將既有道路高程抬升長度600公尺，改善該路段因低窪造成淹水問題，已於110年11月完工。 25.湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程 經費1億4,000萬元，目前辦理招標事宜，完工後可改善湖內區田尾里社區一帶積淹水問題。 26.岡山區本洲路及本工東西路排水改善工程 經費3,218萬元，由本局協助改善本州工業區內排水系統斷面不足導致淹水問題，共計改善5條路段總長度為1,590公尺，預計於111年4月完工。 27.岡山區成功路460巷道路側溝改善工程 經費1,600萬元，增加成功路460巷道路側溝斷面，長度約1,040公尺，預計111年11月完工。 28.岡山區忠孝路雨水下水道工程 經費860萬元，新設雨水下水道長度約140公尺，完工後可改善忠孝路段淹水問題，預計111年8月完工。 29.岡山區柳橋西路側溝改善工程 經費140萬元，該路段因未設置道路側溝致使道路積淹水影響用路人安全，本案新設道路側溝長度約70公尺，以維用路人安全，已於111年2月完工。 30.杉林區楠梓仙段182地號旁排水應急工程 經費150萬元，整治中小排長度70公尺，於110年5月完成，有效解決當地淹水問題。 31.六龜區台27縣12k+700旁排水應急工程 經費1,000萬元，該排水中小排上游段已完成拓寬整治，本案整治下游瓶頸段，長度約150公尺，於110年8月完成。 32.六龜區興隆里中小排改善應急工程 經費150萬元，既有土溝改建，改善長度85公尺，於110年4月完成，可解決通洪能力不足問題。 33.燕巢區海成社區雨水下水道新建工程 經費700萬元，新建雨水下水道長度200公尺，於110年12月完成，可有效解決海成社區淹水問題。 34.全市排水興建工程 經費1億元，共執行「後勁溪排水中山高9K+550瓶頸段整治工程」等85件工程，完工60件，其餘案件持續執行中。 35.水利工程規劃設計費 經費1,219萬2,000元，共執行「鳳山溪流域(大智陸橋~民安橋)河廊水環境營造規劃」等14件，完成8件，其餘案件持續執行中。 36.辦理「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案 經費1,610萬元，計畫期程109年至112年，監測範圍北起旗津海水浴場，南止於旗津義竹街，辦理地形水深及潛堤區水下結構物監測，110年度完成第二次測量成果報告，預計111年6月辦理111年度第一次監測審查會議 37.後勁溪排水仁武橋~高速公路橋瓶頸段治理工程 總經費1億2,200萬元，位於仁武區水管路以南至中山高速公路之後勁溪，計畫拓寬段約40公尺，目前已完成設計以及用地取得，後續俟中央同意發包後辦理施工。 38.後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程 總經費4億600萬元，位於台塑仁武廠工業區之後勁溪，計畫拓寬段至少40公尺以上，工程分為三個標案，第一標於110年11月完成，第二標預計111年6月底前完工；第三標俟中央同意發包後辦理施工。 39.美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程 總經費4,740萬元，辦理山下排水渠道整治，整治長度約700公尺，已於110年9月完工。 40.旗山區第五號排水治理工程(第二期) 總經費4,509萬元，辦理旗山區第五號排水中上游段截彎取直約200公尺，已於110年10月完工。 41.拷潭排水中上游治理工程(0K+670~1K+620)(第一期) 總經費1億5,500萬元，辦理拷潭排水整治約950公尺，於110年10月開工，預計112年1月完工。 42.拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期) 總經費1億9,500萬元，辦理拷潭排水整治約1,100公尺，於110年10月開工，預計112年6月完工。 43.林園排水左岸整治工程。 總經費6,000萬元，預計施作護岸340公尺，已於110年1月開工，預計111年5月完工。 44.永安區北溝排水第二期護岸整治工程 總經費1億5,000萬元，渠道改善總長946公尺，另新闢防汛道路便民，於110年6月開工，預定112年2月底前完工。 45.永安區北溝排水第三期護岸整治工程 總經費約1億5,000萬元，共分為2個工區，改善長度約850公尺，另新闢防汛道路便民，於110年9月開工，預計112年2月底前完工。 46.永安區北溝排水後續護岸新建治理工程(第三期) 總經費5,000萬元，渠道改善總長260公尺，另新闢防汛道路便民，於110年7月開工，預定於111年8月完工。 47.永安區永達路排水系統治理工程 總經費8,000萬元，改善箱涵長度約500公尺，於110年12月完工。 48.岡山區石螺潭排水治理工程(第二期) 總經費8,150萬元，辦理排水整治約1,000公尺並委託交通部公路總局第三區養護工程處代辦，已於110年4月開工，預計111年底完工。 49.楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程 總經費9000萬元，預計於廣昌排水新台17線以西新設廣昌滯洪池，期能改善右昌一帶積淹水情事。預計於111年4月中旬發包完成，並於同年5月開工。 1.全市污水下水道系統維護工程 經費4,064萬元，辦理污水管線阻塞清疏計3,197處、人孔、陰井蓋調整處理347座、污水管線清理5萬0,029公尺、污水管線TV檢視1,286公尺、例行管線清理10,163處。 2.全市污水下水道系統檢視及修繕工程 經費6,500萬元，辦理全市下水道系統檢視及修繕工程，管線檢視約591.53公尺，區段翻修約3,477.8公尺，障礙物除約705.79公尺，既有人孔噴塗約203.35公尺。 3.雨水下水道系統維護 經費3,708萬8,934元，修繕或補強雨水下水道嚴重破損處共計219處。 4.雨水下水道系統清疏檢視 110年經費7,200萬元，完成清疏長度約21公里100公尺，清除土方量約1萬268.5立方公尺，另完成檢視17公里251公尺。 5.中小排水清疏作業 (1)補助24區公所辦理道路側溝維護工程經費1,920萬元。 (2)經費600萬元，補助桃源、茂林及那瑪夏原住民區公所辦理道路側溝維護工程經費各200萬元。 (3)辦理岡山地區、仁武地區、旗山地區等中小排清疏工程及公共排水零星修繕工程，經費3,970萬元。 (4)110年經費3,450萬元，完成清疏長度約128公里580公尺，清除土方量約4萬1,069立方公尺。 6.辦理區域排水清疏及設施維護工程 經費8,000萬元，完成清疏長度185公里，清除土方量17.88萬立方公尺。 7.110年度大寮區等18區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務 經費3,000萬元，成果如下： (1)進行仁武區、鳥松區、岡山區、燕巢區及大社區無人認領管線清查，已釐清140處管線，另已斷管170支橫越管線。 (2)執行楠梓、左營、鼓山、三民等4區橫越管辨識(237處)及斷管(146支)作業。 1.山坡地水土保持計畫 總經費6,000萬元，辦理事項如下： (1)山坡地管理安全：為促進土地合理利用，辦理「108年度高雄市山地土地可利用度查定工作」計6,000筆土地，查定成果宜農牧地3,814筆(面積731公頃)、宜林地485筆(面積143公頃)及不屬查定範圍1,701筆(面積160公頃)，已完成公告程序，並於110年2月17日函轉查定結果供地政機關作為非都市土地使用地類別編定或都市計畫使用分區劃定之參據。 (2)110年度山坡地水土保持計畫： ①辦理山坡地治山防災工程及土石流潛勢溪流防減災工程及計畫，計17件，已完工15件。 ②執行110年行政院農業委員會水土保持局前瞻基礎建設、整體性治山防災及大規模崩塌工程，共計15件，完工13件。 ③所執行之工程可降低山坡地潛在土砂災害，保全民眾生命財產及環境生活安全。 (3)山坡地範圍劃定及檢討變更 ①108年大社、燕巢、岡山、田寮及阿蓮區山坡地劃出案，經行政院110年9月11日核定，於110年10月18日完成劃出範圍之公告。 ②109年小港高坪特定區山坡地範圍劃出檢討案，經行政院110年7月9日核定，於110年8月11日完成劃出範圍之公告。 ③110年發包「杉林區、旗山區、內門區、美濃區及六龜區山坡地範圍劃出委託技術服務」，於110年11月16日完成期中報告審查，後依契約期程執行期末報告審查。 (4)特定水土保持區廢止計畫：六龜區荖濃里長份野溪土石流特定水土保持區依105年9月5日核定之長期水土保持計畫辦理必要之水土保持治理與管理工作，且經盧碧颱風暨0806水災後現場調查，長份野溪土石流特定水土保持全區情況良好並無災情產生，洪災事件可以確認以消彌上遊土砂害，且在長延時降雨與強降雨條件下，本區並無產生明顯土砂運移，發揮穩砂固床之功效，故於110年3月15日提送六龜區荖濃里長份野溪土石流特定水土保持區廢止計畫草案，經行政院農業委員會110年10月19日農水保字第1101811578B號函公告核定廢止回歸一般水土保持處理與維護。 2.壽山動物園滯洪設施兼親水廣場整建工程 核定經費3,778萬元，配合市府新動物園計劃辦理壽山動物園滯洪設施兼親水廣場整建工程，主要工程內容為新設機械式水池包含動物叢淋、潮汐之池、迷霧之囪、旱地湧泉等及空橋，增加壽山動物園滯洪空間，防止強降雨時災害發生，並讓市民能經由空橋於林間穿梭觀賞野生動物，本工程於110年7月開工，預計111年4月完工。 3.六龜區新發里檳園山莊旁排水改善工程 核定經費220萬元，辦理檳園山莊旁沖刷邊坡下游端分流排水設施新建工作(L=33M)，增加邊坡下游端排水效能，防止邊坡下游端排水渠道排水不及而土石淤積情事發生，進而維持既有邊坡穩定，防止邊坡再因沖蝕崩塌，於110年10月開工，110年12月底完工。 水利局及所屬單位已依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」，將風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作，考量可能影響目標達成之風險，據以擇選合宜可行之策略及設定水利局之目標(含關鍵策略目標)，並透過辨識及評估風險，採取內部控制(相關稽察於110年7月27日簽結)或其他處理機制(如每週工程督導會報等)，以合理確保達成施政目標。 |