高雄市政府工務局110年度施政績效成果報告

| 重要施政項目 | 執 行 成 果 與 效 益 |
| --- | --- |
| 壹、工程企劃業務管理 及策略規劃 - 工程業務督導管理 - 工程企劃策略規劃 貳、建築管理 - 高雄厝計畫 - 光電智慧建築物推動計畫 - 建築物公共安全檢查申報 - 耐震及震災相關業務 - 招牌廣告及樹立廣告管理 - 公寓大廈管理 - 智慧綠建築 - 公共建築物無障礙設施管理 - 資訊管理 參、違章建築處理業務 - 查報業務 - 拆除業務 肆、道路管道管理 - 挖路許可證審核與電腦化登錄管理 - 道路挖埋管線施工查驗管理 - 民族路共同管道管理 - 弱電、寬頻共同管道管理 - 孔蓋齊平及下地 - 公共管線圖資更新及整合 伍、新建工程 - 道路工程 (一)高雄鐵路地下化(高雄計畫) (二)林園清水岩路(清水岩寺旁)改善開闢工程 (三)內門觀光休閒園區主要聯外道路開闢工程 (四)六龜區高133線原址便道工程 (五)仁武區義大二路3k+700道路改善工程(高52線3K+800~3K+920緊急搶修工程 (六)內門區中埔里衙門口西段道路工程 (七)三民區建國三路46巷計畫道路拓寬工程 (八)梓官區進學路北側8米計畫道路開闢工程 (九)國道十號燕巢交流道延伸高46線銜接186甲道路工程(第一期) (延伸臨時便道) (十)苓雅區河北路打通至凱旋一路道路開闢工程 (十一)茄萣區文化路79巷22號南側計畫道路開闢工程 (十二)新興區逍遙園北側計畫道路開闢工程 (十三)鳳山區文聖街(華山街以北路段)拓寬工程 (十四)鳳山區博愛路(經武路至鳳山溪)拓寬工程 (十五)仁武區霞海南二街(九番埤排水溝)道路拓寬工程 (十六)鳳山區中崙路西段改善工程 (十七)楠梓區通往後勁公園人行環境工程 (十八)鳳山區八德路100巷改善工程 (十九)大寮區鎮潭路高程改善工程 (二十)林園區14-2道路後續綠地開闢工程 (二十一)鼓山區龍德新路拓寬工程 (二十二)鼓山區龍德新路拓寬及往東延伸跨越愛河 (二十三)大寮市道 188(10K+020~10K+560)北側拓寬工程 (二十四)林園區後厝路200巷(自苦苓腳重劃區往東)打通工程 (二十五)林園區椰樹東巷38弄開闢工程 (二十六)仁武區仁心路道路拓寬工程(第一期) (二十七)左營區左營大路372巷開闢工程 (二十八)橋頭區里林東路與鐵路南巷路口拓寬工程 (二十九)鳳山區鳳北路127巷道路開闢工程 (三十)大林蒲遷村安置地增設道路工程-經濟部委辦 (三十一)南星路車道拓寬及安全提升改善計畫-交通部航港局 (三十二)高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃 專用道開闢工程 (三十三)高雄軟體園區擴區(二期)開發工程 - 橋梁工程 (一)增設國10東行北上國1匝道工程 (二)桃源區龍橋改建工程 (三)桃源區建國橋改建工程 (四)中山四路東側前鎮運河銜接凱福街車行橋 (五)林園區港嘴橋改建工程 (六)大樹區水寮橋改建工程 (七)阿蓮區中路橋減墩工程） (八)鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁工程 (九)前鎮媽祖港橋改建工程 (十)梓官區通安大橋改建工程 (十一)彌陀區舊港橋改建工程 - 高雄生活圈系統建設計畫 (一)營建署補助 1.高雄市濱海聯外道路開闢工程（新台17線）北段工程 2.左營區緯六路(海景街至海富路)道路拓寬工程 3.大寮區鳳林二路381巷拓寬工程 4.岡山區友情路及大遼路拓寬工程 5.高雄新市鎮1-2號路開闢工程 6.岡山區10-20號都市計畫道路開闢工程 7.大寮區民智街拓寬工程 8.大寮光明三路1078巷拓寬工程 9.茄萣區文化路79巷22號南側計畫道路開闢工程 - 建築工程 (一)海洋文化及流行音樂中心 (二)國防部205廠遷建案 (三)國防部205廠遷建案-國防部軍備局生產製造中心第205廠光復營區暨大樹北營區新建工程(光復營區)慈仁五村耐震補強暨整修 (四)高雄市政府警察局鼓山分局辦公大樓重建工程 (五)高雄市政府警察局鳳山分局建工程 (六)高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構新建工程 (七)高雄市立民生醫院全院建築物耐震補強工程計畫 (八)高雄市苓雅區公所行政大樓及西等十五里活動中心建築物耐震補強工程 (九)鳳山體育館-耐震補強工程(後續工程) (十)法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍遷移整修工程(第2期工程) (十一)高雄市立聯合醫院出入動線及急診調整裝修工程 (十二)高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程 (十三)鳳山日照社福多功能中心興建工程 (十四)興仁國中閒置空間布建日間照顧中心工程 (十五)中山國小(舊校區)幼兒及長照綜合服務園區 (十六)加速高雄煉油廠第三區土壤及地下水汙染(甲、乙、丙案) (十七)高雄煉油廠工廠區土壤及地下水汙染場址改善工作(第二階段採購案-第4區) -A、B、C案 (十八)高雄市岡山區綜合行政中心新建工程 (十九)岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程 (二十)高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所新建工程 (二十一)和發消防分隊新建工程 (二十二)歷史記憶牆面廊道舊版牆設置工程 (二十三)中正運動場開放場域改造工程 - 學校工程 (一)三民區高雄市立高雄高級中學第七棟校舍拆除及新建工程 (二)鳳山區五福國小忠孝、仁愛、信義樓校舍拆除及新建工程 (三)三民區光武國民小學體操訓練館暨多功能運動館及地下停車場共構新建工程 (四)高雄市仁武區灣內國民小學遷校第二期校舍暨非營利幼兒園新建工程 (五)高雄市楠梓區楠梓國民小學健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程 (六)高雄市立旗津國民中學老舊校舍拆除新建工程 (七)國立中山大學附屬國光高級中學綜合教學大樓新建工程委託規劃設計及監造服務 陸、養護工程 - 公園綠地開闢、改造（善）、設施及綠美化工程 （一）主要公園綠地開闢 （二）公園綠地開闢、改造（善）工程 （三）公園綠地設施維護 （四）公園綠地道路綠美化工程 （五）公有樹木修剪維護諮詢 - 道路、橋梁整建及養護工程 - 路燈及其設施維護管理 柒、整體風險管理(含內部控制)推動情形 | - 督導及監辦公共工程，提高工程品質，依採購法第12條及13 條規定，落實工程採購監辦作業，並依採購法第70條制定工程三級品保制度，由工程督導小組定期抽查督導工程計30件，以提升工程品質；另辦理本府工程查核11件。 - 建立防災及救災機制，編印「高雄市政府工務局緊急應變手冊」，包括救災SOP及相關應變機制，作為災害發生期間行動準則，並定期更新、修正。 - 執行本府一級機關辦理工程、勞務、財物採購報上級機關（本府）核准之幕僚業務，由工務局為窗口，依採購法規定，辦理本府一級機關欲報上級機關核准事項（除監辦外），並以教育訓練及採購案件實地稽核方式，提升各機關、學校採購效率，防止採購弊端。 - 執行高雄市政府採購稽核小組日常行政及稽核監督業務，110年預定稽核374件，共稽核374件，達成率100%，自88年成立迄今總稽核量達5,746件。 - 發揮「高雄市政府採購申訴審議委員會」功能，110年共接獲廠商申訴案件11件、調解案件33件，總計收件數44件，目前已結案數25件。 - 前瞻建設計畫：擔任行政院前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫類的市府窗口，協助本府相關單位爭取預算，至110年12月31日止，已爭取核定67案，補助金額40億8,008.1萬元。 - 各項公共工程材料試驗： - 110年度辦理4大類50項工程材料試驗1萬4,314件，執行樣品數4萬2,273個試樣，規費收入全年約6,500萬元，試驗費支出約4,520萬元，增加市庫收入約1,980萬元。 - 110年度委託TAF實驗室共計9家，共辦理9次稽核，以督導實驗室發揮精確及專業服務水準。 - 110年度辦理「工程材料試（檢）驗對公共工程之影響研習班」2場次，安排工程相關人員參訓，並聘請具有工程及廉政專業知識之專家學者雙向交流，提升專業技能及法律常識。 - 110年度完成「試驗報告-修正廠商提供資訊」線上申請、准駁、新年度「實驗室管理」、「試驗類別項目管理」之資料以表單匯入更新等功能。 - 道路AC加強鑽心計畫:自每月工務局所屬工程處辦理新鋪、養護刨舖道路，面積達 3,000㎡以上案件中隨機抽選，檢視道路鋪築厚度、壓實度是否符合契約規範，110年度共抽驗 38 件工程。 - 本市6處地方級濕地: (1)永安濕地、鳥松濕地、援中港濕地「保育利用計畫」已完成公告，半屏湖濕地及林園人工濕地「保育利用計畫」110年11月經「內政部重要濕地審議小組」審議通過，大樹人工濕地擬定保育利用計畫作業中。 (2)110年11月內政部營建署辦理「108年度及109年度濕地保育補助」評鑑，共獲獎10項如下： a.108年度補助案：特優2案（援中港濕地、永安濕地）、優等2案（茄萣濕地、鳥松濕地）。 b.109年度補助案：特優1案（鳥松濕地）、優等3案（茄萣濕地、援中港濕地、永安濕地）、甲等2案（半屏湖濕地、林園人工濕地）。 - 公園巡查，工務局檢查小組含總工室、企劃處及秘書室，計40人；針對工務局養工處轄管重點公園、1999通報熱點、歷次檢查改善不佳公園進行抽查，110年已於5月底完成檢查80座公園檢查。 - 在國際上，獲得1座全球卓越建設獎；在國內，獲得國家卓越建設獎、建築園冶獎、城市工程品質金質獎等26座獎項，總共獲得 27項肯定。 台鐵捷運化-高雄市鐵路地下化計畫 - 截至110年12月底，「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」，整體計畫實際進度為91.82%。 - 本府依「高雄市區鐵路地下化建設計畫都市發展專案小組」第9次會議決議，與中央完成鐵路地下化後園道代辦協議，「高雄計畫區」、「左營計畫區」及「鳳山計畫區」園道分別由工務局新建工程處、水利局及工務局養護工程處執行，已完工。 - 有關鐵路地下化園道整體建置經費43.09億元，已全數獲中央核定補助(代辦)支應。 - 有關鐵路地下化園道用地，已協調交通部臺鐵局，以雙方互惠原則，無償提供本府使用，並為利園道開闢期程，交通部臺鐵局原則同意先行交付本府進行施工。 - 打造高雄特色建築，帶動建築與綠能觀光產業，創造土地與建築品牌化，並促進社會參與、景觀美化、減碳防災及樂齡化設計因應，樹立熱帶氣候地區永續環境與建築的新典範。 - 高雄厝相關專案: - 高雄厝推動綠建築宣導計畫：為進行高雄厝新建築與綠建築之推廣，舉辦高雄厝綠建築大獎，廣邀高雄綠建築建案報名競賽，希望藉由優良建築作品甄選活動，以表揚優良高雄厝綠建築設計作品，並喚起民眾關注生活環境品質的意識，110年共計7件作品優選、1件佳作、3件民眾票選人氣獎。 - 高雄厝建康建築活化計畫：持續建置基本資料庫與高雄厝地圖，並進行病態建築醫生診斷，辦理高雄厝行銷宣導。 - 高雄厝宣導計畫：進行既有建築物輔導合法化，並於本府工務局建築管理處一樓成立高雄厝專案輔導窗口，由高雄厝在地設計師駐府服務民眾。 - 高雄厝民眾參與活動成果： 110年12月3日至110年12月5日配合2021台灣氣候城市博覽會展出本次綠建築大獎得獎作品、專案年度成果，吸引參與人數3,200人次。 - 高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法自103年9月4日公布實施，並於105年1月11日、105年5月26日及107年4月26日修正訂定，截至110年12月底，統計數量如下: - 申請案量:以高雄厝設計並領得建造執照數量已達3,575件，共117,540戶，其中1,732件已領得使用執照。 - 景觀陽台:面積達418,116平方公尺。 - 通用化設計浴廁:面積達85,240平方公尺。 - 通用化交誼室及昇降機:面積達12,615平方公尺。 - 綠能設施:屋前綠能設施54,176平方公尺，屋後綠能設施3,298平方公尺。 - 高雄厝申請案綠化面積：168,301平方公尺(相當於28座國際標準足球場綠化面積)。 - 綠建築綠化成果： - 累計歷年(自101年起)依法設置屋頂綠化面積已達488,045平方公尺，換算每年減少CO₂排放量為9761公噸。 - 110年度共舉辦4場高雄厝立體綠化系列講座，總計參與人數約200人，讓更多市民瞭解簡易設置立體綠化的概念及綠屋頂的好處。 - 110年度推動建築物綠屋頂補助計畫，提供新設綠屋頂補助及管理維護、修繕費等補助項目，合計共有12處公私有建築物加入設置綠屋頂的行列，增加屋頂綠化面積達420平方公尺，補助費用共計新台幣347萬7,948元。 - 辦理公有建築物屋頂綠化示範案，110年辦理高雄市鼓山區壽山國民小學、高雄市楠梓區後勁國民小學及高雄市立光華國民中學，綠化面積為3,325.06平方公尺。 - 實際執行方案： - 啟動「綠電推動専案小組」並與經濟部能源局共同簽訂合作協議，由林副市長擔任跨局處小組召集人，推展「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂計畫」、「以節能服務模式加速電低碳行動計畫」、「高雄市轄區內電廠友善降轉」、「學校建築物綠能規劃及智慧用電發展」等五大任務導向，未來計畫目標為6年太陽光電設置容量達1GW，作為建構安全穩定、效率及潔淨能源供需體系之基礎，期未來吸引國內外高科技產業及人才進駐，增加優質就業；並透過追求環境永續，提高再生能源比重，帶動綠能科技發展，減少對化石燃料的依賴，同時降低空氣污染，乘載「產業轉型」政策方向的重責大任。 - 110年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫自3月15日至11月5日截止，補助總預算為1,500萬元，核准187件，核准金額1,261萬870元 (2,023.125瓩)。 - 舉辦光電智慧建築標章頒證活動(金獎4案；銀獎9案；銅獎8案)。 - 舉辦2場推動太陽光電設施說明會及3場宣導會，總計參與人數約300人。 - 設置績效： - 高雄市政府於110~111年將達成市轄公有校舍屋頂設置太陽光電數量達到333校，設置校所數量為全國第一。 - 110年設置255百萬瓦，達標階段性目標130MW的1.96倍，備案案件數全國第一。 - 辦理申報之A類公共集會類場所，列管場所113家，已完成申報113家，申報率達100%。辦理申報之B類商業類場所，列管場所1,415家，已完成申報1,300家，申報率達91.87%。辦理申報之C類工業、倉儲類場所，列管場所2,244家，已完成申報2,119家，申報率達94.43%。辦理申報之D類休閒文教類場所，列管場所2,891家，已完成申報2,373家，申報率達82.08%。辦理申報之E類宗教類場所，列管場所100家，已完成申報98家，申報率達98%。辦理申報之F類衛生福利更生類場所，列管場所836家，已完成申報734家，申報率達87.80%。辦理申報之G類辦公服務類場所，列管場所791家，已完成申報629家，申報率達79.52%。辦理申報之H類住宿類場所，列管場所636家，已完成申報623家，申報率達97.96%。 - 辦理110年度建築物公共安全檢查及簽證申報場所之抽複查工作，已執行抽複查750家。 - 110年1月4日起至110年1月29日止辦理110年度「加強大型百貨公司、商場、量販店及視聽歌唱等場所公共安全查核」，共計60家場所。 - 110年青春專案期間，稽查本市娛樂場所等，共計稽查169處場所，動員稽查人數220人次。 - 為提高地震發生後動員能力，110年10月21日於大東文化藝術中心演講廳舉辦110年度災害後危險建築物緊急評估作業組訓演練，動員責任區技師及建築師共52人，期能於地震時減少市民生命財產的損失。 - 為於地震發生後第一時間提供各項防救災能量及重要設施資訊，開發「地震災害決策輔助系統」，提供市府救災指揮官作為決策參考，進而提升市府整體救災效能。 - 針對本市各大型商圈、重要道路、車站及各大捷運站，做不定期巡檢，如有立即危險性之廣告招牌，立即通知限期改善或自行拆除。 - 工務局「109年度招牌廣告及樹立廣告安全巡查、處理與督導計畫」列管危險廣告物共1206件，均已全數拆除或補強完成。 - 公寓大廈認證標章申請案，110年已召開3次審查會議，認證通過大樓共計107棟。 - 輔導公寓大廈成立管理委員會，截至110年12月底本市7樓以上成立管理委員會依法報備家數計有3,672件，報備率已達75.3%。 - 委託公寓大廈法律專業律師，設置免付費電話，自110年1月21日起，提供大樓管理委員會及住戶法律諮詢服務，另於建管處設置法律現場諮詢服務櫃檯，110年度共計服務691人次，協助解決居家糾紛。 - 本市於101年4月3日成立公寓大廈爭議事件調處委員會，110年共召開5次調處會，協調爭議共22案。 配合內政部建築研究所智慧綠建築專案，爭取內政部建築研究所將「智慧綠建築智慧住宅南部展示場」設置於本府四維行政中心1樓穿堂，迄今累計參觀人數達164,698人。 - 新建公共建築物於申請使用執照前，辦理行動不便設施會勘，以確保該設施之符合需求，100年至110年12月止合計勘檢2,808件，110年1至12月共計勘檢162件。 - 既有建築物依照工務局108年10月18日高市工務建字第10838848401號函修正本市公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫，計已對公共建築物（含超商場所、加油站）等實施清查，109~110年清查新增150家，共計列管5,267家，並訂定改善期程限期要求改善，截至110年12月共計4,791家已改善完成，尚餘476家改善中，整體改善比例為90.96%。 - 替代方案提請「高雄市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」審議，110年共辦理6次，共審查40件（含報告案)。 - 102年7月11日公告施行「高雄市建築物設置無障礙設施設備勘檢及改善審查收費標準」，110年共計收入勘檢費418萬元（含新建公共建築物勘檢及既有公共建築物替代審查)。 - 加強建築管理回溯檔案建置，將檔案室紙質之歷史案件，累計有181,767份建築執照圖進行數化轉檔，以方便查詢及調閱，已納入109年度專案勞務委外採購辦理(約1156萬)。 - 申請建造許可時檢附建築圖電子檔，建置圖 - 檔資料庫並整合建入「建築管理資訊系統」及「建築書圖影像管理資訊系統」，提供民眾查詢及調閱建築圖檔資料。 - 結合全國地政單位電傳資訊系統e網通電子資訊服務，提供業界民眾利用網路即可迅速查閱建築物資訊圖資，並增加歲收。 - 透過建築管理處網站建構申請案件之資訊透明化服務，供民眾隨時查詢申請建築執照進度，減少弊端。 - 執行違建查報成果：110年查報一般違建(含廣告物)共計2,568件。 - 專案部分： - 取締影響市容廢置廣告空(框)架及破損不堪廣告招牌，共計查報1001件。 - 取締影響市容觀瞻違規竹鷹架廣告物，共計查報84件。 - 取締本市「影響救災困難地區」消防專案，共計查報64件。 - 取締影響公共安全2層樓以上及防火巷違建，共計查報62件。 - 辦理本市太陽光電設備設置場址違建諮詢審核，共計88件。 - 執行違建成果：一般違建拆除計4,529件、拆除結案3,302件。 - 各項專案拆除情形： - 拆除影響市容竹鷹架廣告計52件。 - 拆除影響市容廢棄廣告招牌計1,158件。 - 拆除影響消防救災六米巷道違建，共計99件。 - 拆除騎樓違建暢通以保障市民之權利、創造優質安全空間，共計247件。 - 拆除前金區新盛1街123號、三民區更新街122號5樓、金鼎路227巷34號、岡山區大仁北路191號等鴿舍違建，共計4處。 - 拆除小港區華盛街86巷40號前側溝蓋私設斜坡道影響排水。 - 拆除前鎮區同安路57號前人行道佔用搭設棚架。 - 拆除新興區八德二路30、32號屋後外牆剝落打除。 - 拆除新興區仁智街213號占用道路妨礙交通。 - 拆除新興區民主橫路31號(林桑手串本家)占用道路妨礙交 通。 - 拆除新興區中正三路93號及仁愛一街騎樓地設置座椅及石 製花檯占用道路。 - 拆除鹽埕區五福四路298巷12、14號危險房屋。 - 拆除鹽埕區城中城大樓(府北路31號-大樓代表號)火災搶險 搶修。 - 拆除三民區中都戲院危險房屋。 - 拆除左營區城峰路與慕義巷交叉口公廁影響公共衞生。 - 拆除左營區埤北里轄內7號公廁 (興隆段695地號) 影響公共衞生。 - 拆除左營區菜公段一小段572-3、709-1地號等2筆土地磚造構造建物。 - 拆除左營區博愛二路280號前固定式路覇(旗幟4支)影響通行。 - 拆除鳳山區王生明路72-1號旁巷道路口鐵捲門佔用防礙通行。 - 林園區中汕段2738號（中正路53巷港口）市有土地遭民眾違法占用廢棄船廠。 - 拆除旗山區富興路23巷道遭民眾設置障礙物影響通行。 - 1999即時通報拆除仁武區仁樂一街與安樂四街廣告招牌、仁 孝路159號欲墜鐡皮屋頂、新興區中東街130號5樓側面鐵 皮、鼓山區美術東三路72號廣告損毁脫落、三民區火車站廣 告物、長名街45號廣告招牌懸吊壓克力、南台路184號脫落 帆布、鳳山區光遠路312巷3號倒塌鐵皮、南進四街52號掉 落鐵皮、瑞興路293巷底空地圍籬脫落大門、中山路233號對面招牌破損、大寮區萬丹路581號掉落鐵皮等，共計12處。 - 拆除三民區建安街82號21樓、楠梓區惠民路174之5號、鳥松區松埔路43之3號、43之5號、43之6號、小港區店中路34號、燕巢區海成南街2巷8號、彌陀區中正西路239、 241號等9處重大違建。 - 彙整各管線機構年度計畫施工路段，以利辦理聯合施工，減少道路挖掘。 - 110年已核發9,446件道路挖掘許可，各管線機構可於「高雄市公共管線管理平台」中查詢申挖案件辦理情形、核准申挖案件查詢，藉由電腦系統方便申請人查詢，並提供市民共同監督。 - 已完成本市38個行政區之都市計畫區，及鳥松、仁武、岡山、永安、路竹、彌陀、湖內、茄萣、阿蓮、燕巢、田寮、旗山、美濃、大樹、大社、林園、大寮、內門及杉林部分非都市計畫區公共管線調查並持續辦理高雄市公共設施管線更新機制。 - 彙整各管線機構年度計畫施工路段，以利辦理聯合施工，減少道路挖掘。 - 110年已核發9,470件道路挖掘許可，各管線機構可於「高雄市公共管線管理平台」中查詢申挖案件辦理情形、核准申挖案件查詢，藉由電腦系統方便申請人查詢，並提供市民共同監督。 - 已完成本市38個行政區公共管線調查及重新調查部分前鎮區，並持續辦理高雄市公共設施管線更新機制。 - 加強督導管線挖埋工程品質，110年申請挖埋10,824件，核發9,470件，有效管控挖掘施工，並督導管線單位確實依規定進行道路挖埋及AC封層，其中道路挖掘違反規定件數123件，罰款共248萬元。 - 加強巡查管線挖埋工程，由委外巡查廠商及自有人員督導加強巡視並藉通報管道(市長信箱、通報專線電話等)共同監督管線單位施工情形，以符合現場許可內容。 - 建立維護更新地下管線資訊系統，提供各管線單位設計前、施工前之地下管線資訊，更新地下管線資料，減少公安事件發生。 - 落實管線挖埋暨道路工程品質，執行管線抽驗，對各管線單位已完成之管線工程辦理瀝青鋪面厚度、回填配料、夯實度及平坦度等各項工程品質抽驗，以確保道路品質，110年度總計配合抽驗481件工程。 - 啟動十二項道路管線挖掘管理創新措施，包括：新建物民生管線聯合挖掘於施工前完成整合、計畫型挖掘案件先行申報預為整合、成立道路挖掘基金專款專用，整合挖掘統一刨鋪、危安管線試挖、即時監控機制、孔蓋新工法及管挖工程採用含焚化再生粒料CLSM回填、AC臨鋪後在該臨鋪路面範圍內噴漆告示完永鋪期程、禁挖時間半年延長為一年、抽驗訂定裁罰級距，施工不良管線單位停發路證、施工後品質自主檢核及竣工還養機制逐案接管、落實圖資抽查及抽測、3D管線圖資建置。 完成民族路共同管道保全、巡查、維修保養、基本設備汰換更新、 24小時輪值監控等作業，及共同管道之清潔維護。 至110年底佈纜總長度已達3,626公里，租金收入約6,000萬元，各家纜線業者正積極申請進駐中。 - 110年完成孔蓋下地總數7,396座，孔蓋齊平總數7,126座。 - 孔蓋自主巡查比例及4小時完修比例，110年平均值分別為83.19%、88.92%。 辦理大高雄公共管線圖資更新及整合，避免發生管線工安事件並依 內政部公共管線標準制度規範，建立管線圖資更新機制。 - 原高雄縣及高雄市區域之公共管線圖資轉換與整合。 - 公共管線圖更新模式規劃。 - 重劃區管線清查建檔。 - 公共管線竣工圖更新。 - 教育訓練及輔導上線。 高雄計畫區由明誠四路至大順三路，全長約6.9公里，包含5處通勤車站（美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站）園道及71期重劃區園道、公園、廣場。總工程費約23.58億元，設計標的分為「優先示範段」、「立體設施拆除(或填平)」、「園道工程」： 1.「優先示範段」：優先施作路段(明誠四路-美術館路段)已於109 年3月6日完工。 2.「立體設施拆除(或填平)」： (1)「青海陸橋+四涵洞」：已於109年6月12日完工。 (2)「自立路橋及大順路橋」：已於109年2月24日完工。 (3)「中華地下道」：已於109年10月13日完工。 (4)「民族陸橋」：已於110年5月28日完工。 3.高雄市區鐵路地下化園道工程： (1)明誠四路至華安街(園道一標)：已於110年10月22日完工。 (2)華安街至市中一路(園道二標)：已於110年10月29日完工。 (3)市中一路至哈爾濱街(園道三標)：已於110年10月29日完工。 (4)民族路至大順三路(園道四標)：已於110年10月29日完工。 (5)園道工程-71期重劃區：已於110年10月22日完工。 清水岩寺旁道路可銜接15公尺及20公尺寬都市計畫道路(清水岩路)，長約180公尺，總經費1億500萬元。本案都市計畫個案變更計畫書於110年7月6日公告發布實施。辦理用地取得作業中，工程案於111年1月12日開工，工期220日曆天，預計111年9月完工。 本聯外道路北側銜接台3線及中正路，南側銜接園區，長約450公尺(含橋梁150公尺)、寬10公尺，總經費2億1,465萬元，工程已於110年5月14日完工。 位於六龜區高133線，坍方路段全長約450公尺、寬約8公尺。本案採原址重建方式施工，囿於該處上邊坡地質尚未穩定，因應當地民眾交通需求，於108年以溪底便道作為短期方案施作，惟因109年5月連日降雨，導致溪河暴漲造成工區結構物及路堤沖毀，經邀請專家至現場評估災損後續處置，專家建議採山上原址便道(路堤式)工程修復，高133線中斷處辦理擋土牆、路基及路面修復，寬度約7公尺，長度約423公尺，總經費4,266萬元，已於110年12月16日完工。 自仁武義大二路3k+700往北至186甲線道路，為永久性擋土牆改善，改善路段3k+700~3k+980長約280公尺，道路寬約25公尺，總經費1億1,848萬元。工程於109年12月30日開工，預定111年3月完工。 非屬都市計畫道路，本案因東段(長約180公尺)縱坡過大較具危險性故已先行施作改善，西段(長約180公尺寬7公尺)，總經費1,135萬6,000元，已於110年1月4日完工。 位於三民區港西里，現況寬度約6公尺，屬長約12公尺、寬12公尺都市計畫道路，總經費2,196.1萬元。都市計畫道路寬度變更案已於110年11月提報內政部，預計111年4月完成審議，後續配合辦理道路設計施工。 工程位於梓官區自進學路往北開闢至信安街止，屬8公尺寬都市計畫道路，長度約265公尺，現況道路未開闢，總經費1億2,180萬元。已完成土地取得，地上物辦理查估中，預計111年4月開工。 自高47起至186甲線止，長約570公尺，寬10公尺，總經費3,614萬元，已於110年3月31日完工。 位於擴大及變更高雄市都市計畫，屬6米寬計畫道路，由河北路轉角處打通至凱旋一路，長度約25米，總經費953萬元，已於110年3月24日完工。 都計道路長約110公尺，寬8公尺，總經費963.85萬元，已於110年9月27日完工。 西起新興區六合一路55巷，東至錦田路，長度約160公尺，屬寬6公尺都市計畫道路，總經費1,181萬元，已於110年1月25日完工。 拓寬至寬8公尺都計道路，長約32公尺，總經費1,109萬元，已於110年4月22日完工。 位於鐵路地下化園道開闢工程(鳳山計畫)東側，為25公尺寬都市計畫道路，長約310公尺，總經費4,510萬元，已於110年5月28日完工。 後港巷為仁武往來市區交通要道，經高速公路涵洞往榮總方向，總經費303.7萬，已於110年12月6日完工。 自五甲一路至南北向中崙路長約380公尺，利用現有水利溝寬度約2~2.5公尺加蓋作道路使用，改善後可拓寬至8~9公尺寬，總經費923.6萬元，規劃設計中。 為跨越後勁溪銜接金和街與高楠公路1747巷之橋梁，在旁新建另一人行橋長約56公尺，寬約1.8公尺，總經費285萬元，規劃設計完成，同步籌措經費。 自八德路往北至文仁街止，為計畫道路8公尺寬道路，長約100公尺，總經費643.7萬元，已於111年1月11日完工。 鎮潭路為已開闢都市計畫12~24公尺寬都市計畫道路，由工務局養護工程處接管維護，因地方民意反映由小港往大寮方向轉彎路段正位於下坡處，影響民眾通行安全，建議應辦理道路改善，總經費709萬元，已於110年10月12日開工，工期179日曆天，預定111年4月完工。 自14-2道路往南銜接至既有西汕路(汕尾海堤)，開闢範圍寬15公尺、長約17公尺，總經費746萬元，已於110年9月15日完工。 利用龍德新路南側、東側公設地增加車道，向南及向東拓寬6m，拓寬範圍自新德路至大順一路長約675公尺，拓寬後路寬26公尺，及博愛路自愛河之心往北至龍德新路快慢車道分隔島移除，長約154公尺，總經費3,100萬元，已於110年9月16日完工。 道路：由博愛路打通至新德路，長約210公尺、寬20公尺道路。橋梁：龍德新路向東跨愛河至河堤南路橋梁，採鋼橋形式，長度約190公尺(橋梁70公尺、引道120公尺)，總經費26,155萬元，規劃設計中。 考量大發基地南側市道188線交通流量已近飽和，變更園區南側部分公共設施用地為5公尺寬道路用地，並配合調整與台29轉角半徑10公尺，總長約670公尺，總經費2,400萬元，已於110年10月15日開工，工期120日曆天，預計111年3月完工。 西起林園後厝路20巷東至後厝路200巷路口，長約145公尺，計畫寬度25公尺（含兩側各5公尺寬園道用地綠化步道），西側連接苦苓腳市地重劃範圍，總經費6,209萬元，已於110年9月1日開工，工期170日曆天，預定111年2月完工。 自椰樹6巷往東約63公尺銜接既有椰樹東巷38弄，長度約63公尺，都市計畫10公尺寬道路，總經費2,009萬元，已於110年11月8日開工，工期85日曆天，預定111年2月完工。 仁心路道路拓寬工程(第一期)由鳳仁路起至成功路(7-11)止，現寬約6~13公尺，長約973公尺，都內部分約933公尺為15公尺寬計畫道路，都外部分約40公尺，總經費2億5,185.7萬元，勞務發包作業中。 自左營大路至元帝路止，6公尺寬都市計畫道路，長約184公尺，總經費6,538.5萬元，用地取得中，工程預計6月上網公告，9月開工。 本案位屬非都市計畫區，位於橋頭區里林東路與鐵路南巷路口，總經費114萬元，已於110年11月9日決標，110年12月8日辦理施工前會勘，工期50日曆天，預計111年4月完工。 道路開闢工程，包含道路、排水工程，總經費530萬元，已於110年11月29日完工。 經濟部委託本府辦理，大林蒲遷村作業期程依地政局辦理安置地配地街廓新闢道路共計23條，其中15公尺寬道路1條、10公尺寬道路19條、8公尺寬道路3條(仍視政策調整),總經費36,000萬元，配合經濟部新材料循環產業園區報編期程辦理規劃設計。 改善台17線路口至丹山一路路口，長約350公尺，透過縮減分隔綠帶方式拓寬現有道路，總經費4,000萬元，配合大林浦遷村及國道7號期程辦理規劃設計。 西起台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路至沿海四路止長約8,376公尺道路，配合拓寬並重新規劃配置路型。總經費14億343萬元，規劃設計中。 位於高雄軟體園區北側，東臨成功路，道路工程:東西向道路長約290公尺、寬20公尺，南北向道路長約190公尺、寬20公尺，總經費9,450萬元，已於111年1月11日工程決標，預計111年3月開工。 增設匝道高架832公尺，銜接匝道變更路段170公尺，總經費6億4,200萬元，已於110年4月19日完工。 橋長80公尺、橋寬6公尺，總經費6,406萬元。工程由原民會完成設計及招標文件，委由工務局新建工程處代辦發包施工，工程已於110年4月7日完工。 橋長124公尺、橋寬6.5公尺，總經費1億3,050萬元。工程於108年11月29日開工，已於110年12月底開放通行。 由中山四路東側跨越前鎮運河，銜接第75期市地重劃區凱福街，長約54公尺，規劃2車道(6公尺寬)及1實體人行道(2公尺寬)，即雙向所需人車通行使用之寬度為16公尺寬，總經費1億0,487萬元，109年11月27日開工，預定111年3月底前開放通車。 位於港嘴路136巷上，都市計畫寬12公尺，橋梁現況長約8公尺、寬約6-7公尺寬供通行，為工務局養護工程處提報之危橋，配合橋梁引道工程範圍長約35公尺，總經費1,379萬元，已於110年4月16日完工。 為工務局養護工程處提報之危橋，現況橋梁長約5公尺寬，淨寬約9公尺，改建拓寬至12公尺，總經費649萬元，已於110年7月14日完工。 位於阿蓮區與台南市歸仁區交界，現況橋梁寬約4.6公尺，長約156公尺，原二仁溪深水區長度約60公尺，共5橋墩1橋台，整建為跨距30公尺1橋墩2橋台，橋寬依原有(含護欄)5.2M，總經費2,650萬元，已於110年11月25日函請區公所確認評估方案，區公所已於12月7日召開會議，地主針對路寬仍有意見，配合區公所協調結果辦理後續事宜，未來配合六河局二仁溪治理規劃報告完成爭取經費。 位於鳳山區頂庄公辦市地重劃及中崙牛寮區段徵收間，跨越鳳山溪，橋梁寬15公尺，長約57公尺，總經費1億1,692萬元，於110年11月16日開工，工期380日曆天，預計111年11月完工。 跨越前鎮河，連結前鎮鎮中路（都市計劃寬20m）與鳳山五甲三路（都市計劃寬30m、現寬約20公尺），總經費4億1,384萬元，111年1月27日決標，工期340日曆天，預計111年4月開工。 位於梓官區中正路通安大橋，長約100公尺，寬21公尺，總經費1億3,348萬元，辦理招標作業中。 位於彌陀區舊港路(高21線)，橋現寬約8公尺，施作橋寬12公尺、長140公尺，總經費1億4,000萬元，辦理發包作業中。 自台17線進入高雄市北界後，沿援中港軍區跨越後勁溪、左營眷區道路向南銜接中正路至左營南門圓環，紓解原台17線翠華路交通壅塞問題。道路長約7公里，寬40~50公尺，跨越長約130公尺之後勁溪橋。以德民路為界分南北二段，北段工程所需總經費約11億2,249萬元，於105年9月獲內政部營建署生活圈計畫補助經費並由市府代辦工程執行。第ㄧ標已於110年5月25日完工；第二標於109年5月29日開工，預定111年3月底完工。 位於擴大及變更高雄市都市計畫，屬20公尺寬計畫道路，拓寬範圍自海景街至海富路止，長約105公尺，總經費484萬元，已於110年3月2日完工。 自省道台25鳳林二路往西至大崎腳橋止(不含橋梁)，長約98公尺，為都市計畫20公尺寬道路，總經費6,044萬元，本府工務局已完成用地取得，由內政部營建署南工處設計施工，已於110年10月21日完工。 友情路為都市計畫30公尺寬道路，長約788公尺，總經費約3億3,200萬元，已於110年12月2日完工；大遼路為都市計畫50公尺寬道路，長約927公尺，配合友情路先行開闢30公尺，總經費2億5,000萬元，規劃設計中。 為都市計畫60公尺寬道路，長約2,870公尺，總經費10億8,500萬元，東段工程110年12月10日開工，工期450日曆天，預計112年3月完工；西段工程111年2月17日決標。 岡山區岡山北路至育才路止，屬10公尺寬都市計畫道路，長度約510公尺，總經費3,161.1萬元，工程於110年5月3日開工，工期180工作天，預定111年4月完工。 於大坪頂以東都市計畫，自大漢路往東約485公尺銜接12公尺寬民智街，總經費12,462.9萬元，已完成用地取得，工程於110年9月30日開工，工期291日曆天，預定111年8月完工。 自光明路三段往東北長約381公尺，總經費4,793萬元，工程於110年9月3日開工，工期150日曆天，預定111年3月完工。 都計道路長約110公尺，寬8公尺，總經費963.85萬元，109年12月1日開工，110年9月27日完工。 位於高雄港11~15號碼頭，基地面積約11.48公頃，總經費65億644萬元(總經費含第一標、第二標及後續擴充工程)，興建3,500席以上室內表演廳、12,000席戶外表演場、小型室內展演空間、流行音樂展示區、流行音樂育成中心及海洋文化展示中心等。第1標工程（高雄港13~15號碼頭區域）已於106年6月完工；第2標工程(高雄港11~12號及光榮碼頭區域）於110年4月8日完工；第3標工程已於109年6月30日完工。 基地位於大樹區，新建營區RC構造及鋼骨構造新建建築物數十棟、既有廠庫房與官舍整新、既有建物及房屋拆除、其他附屬設施工程等，總經費122億8,600萬元。軍方105年4月28日完成洽辦程序，依計畫8年完成遷廠。林園營區於108年7月29日開工，預定111年5月完工；大樹北營區於108年12月16日開工，預定111年11月完工；光復營區於109年10月19日開工，預定112年12月完工。 代辦職務宿舍耐震結構補強及裝修共212戶，15棟，總經費3.18億，工程發包作業中。 興建ㄧ棟地下2層、地上7層辦公廳舍大樓，位於鼓山一路與五福四路口(原鼓山分局)，總經費4億8,346萬8,000元，108年9月30日開工，預定111年5月完工。 興建ㄧ棟地下2層、地上8層辦公廳舍大樓，位於文龍東路與文山路口(鳳山熱帶園藝所西側)，總經費4億856萬5,000元，108年10月18日開工，預定111年7月完工。 興建3樓層之綜合大樓，1-2樓規劃為溪埔派出所，3樓規劃為高雄市立圖書館大樹三館，總經費2,986萬9,463元，108年9月9日開工，已於110年7月28日完工。 民生醫院結構區分為北中南3棟，北棟(地下1層、地上4層)之建築物，樓地板面積4,193.17平方公尺;中棟(地下1層、地上10層)之建築物，樓地板面積13,454.03平方公尺，南棟(地下1層、地上6層)之建築物，樓地板面積11,549.01平方公尺。本案辦理三棟建築物結構補強，總經費1億985萬3,000元，由民生醫院設計，工務局新建工程處代辦工程招標及施工，已於111年1月11日完工。 由苓雅區公所辦理細部設計及招標文件編製，工務局新建工程處辦理採購及執行，總經費5,744萬6,000元，109年1月22日開工，已於110年5月13日完工。 鳳山體育館一層施作12處制震壁，二層施作48處制震壁，總經費2,161萬元，已於110年1月25日完工。 整修主棟建物地下室、地上3層西半部及4、5層之室內空間(含地下室防水改善、各層隔間調整、地坪、牆面、天花裝修與相關機水電設備新設)與其他配合本期工程整修事宜，總經費1,565萬，已於110年10月12日開工，預定111年4月完工。 因應輕軌建置，醫院大門及急診出入口必須改向，於新建醫院北側 大廳前，考量民眾出入之之需求及便利性，乃先行設置臨時大門之 出入動線及急診調整裝修，總經費1,200萬。已於110年2月17日開工，已於110年11月29日完工。 興建地上3層之建築物(醫院新大廳)，既有醫院建築物地上1~2層之診間調整,總經費2億3,408萬元，辦理工程發包作業中。 新建地上3層之建物，地上平面停車位，提供非營利幼兒園、社區大學、身心障礙日間照顧據點、公共托嬰中心、社區照顧關懷據點(含C級巷弄長照站)、小規模多功能集會中心等空間設施，總經費1億9,500萬元。已於110年9月30日開工，預定111年12月完工。 本案利用興仁國中閒置空間設置日間照顧中心，新設興仁路出入口及無障礙電梯1座，總經費638萬元，已於111年2月21日完工。 園區規劃為幼兒及長照綜合服務園區，用途為長期照護中心，包含長期照護單元、失智村、日間照顧服務（衛生局另辦）、團體家屋及社區食堂等多功能服務設施。另有公托、身心障礙日間照顧據點、社區型長青學苑及輔具展示空間（社會局自辦）及中山非營利幼兒園（營運中），總經費110萬元。本案已於110年12月14日結案，期末報告書已交付衛生局辦理後續促參招商事宜。 辦理中油煉油廠土壤與地下水污染作業，總經費約268.63億元，全案完工後，以楠梓的原高雄煉油廠為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為半導體製造，南接大社、仁武、大寮、林園、小港為半導體材料及石化聚落，並結合台積電、日月光、華邦電等半導體廠，整體串聯成南部半導體材料S型廊帶。甲案110年9月1日開工，乙案110年9月1日開工，丙案110年9月2日開工，各案預定111年12月完工。 辦理中油煉油廠土壤與地下水污染作業，總經費約268.63億元，全案完工後，以楠梓的原高雄煉油廠為半導體材料研發核心，北接路竹、橋頭至南科為半導體製造，南接大社、仁武、大寮、林園、小港為半導體材料及石化聚落，並結合台積電、日月光、華邦電等半導體廠，整體串聯成南部半導體材料S型廊帶。A、B、C案皆於110年12月16日決標，整治改善中，後續辦理第2、5及6區招標作業。 新址工程併入原址(原岡山區公所)公辦都更方式辦理，預計興建地下1層地上6層岡山綜合行政中心，總樓地板面積約28,182平方公尺，經費PCM+基本設計服務1,998萬5,846元。已於110年12月30日基本設計及施工階段權利義務文件提送本府都發局納入公辦都更實施者招標文件。 基地位於本市第87期重劃區，南基地：地下2層地上13層，北基地：地下2層地上12層鋼筋混凝土構造之社會住宅710戶，統包工程經費32億2,182萬1,000元，工程招標中。 興建地上三樓，總樓板面積1,800平方公尺之現代化辦公廳舍，總經費8,000萬元，細部設計中。 基地位於和發產業園區，預計新設一地下1層、地上2層消防分隊，總樓地板面積2,320平方公尺，總經費1億0,471.1萬元，細部設計中。 高雄鐵路地下化遺留舊牆板保留及再利用工程，總預算約1,129.1萬元，細部設計中。 拆除部份看台改建為開放景觀休憩空間、辦公空間及商業服務空間，保留北門至西門段建築物整修，並另規劃停車場、兒童遊戲場及極限運動場等，總經費約3億元，細部設計中。 拆除原第七棟校舍、飲水間、木工房、宿舍、廁所及資源回收廠，規劃地上四層樓之完整建築，包含普通教室、廁所、樓梯、1座電梯，總經費1億4,576萬元，已於108年11月18日開工，預定111年3月完工。 拆除原有校舍忠孝樓、仁愛樓及信義樓，新建地上4層、地下1層RC教學行政大樓1棟，以及禮堂兼活動中心、司令台等相關附屬設施，總經費1億7,615萬4,000元，已於110年3月24日完工。 預計興建地下2層停車場及地上1層建築物，規劃地下兩層停車空間共設置小客車停車位128 席(不含法定停車位)。地面層設置法定停車位、機車10 席及自行車20席，總經費2億2,002萬元，109年3月18日開工，預定111年6月完工。 興建地下1層地上3層國小校舍及公托教室1棟、地上3層非營利幼兒園1棟及綜合合成橡膠球場2座，總經費約1億5,152.1萬元。111年1月22日決標，預定111年3月開工，113年6月完工。 拆除既有健康樓、和諧樓、廚房、幼兒園、傳達室等建物。新建地上4層教學大樓1棟，地上5層地下1層之教學行政大樓（含活動中心）1棟，地上5層地下1層之教學大樓(內含廚房)1棟、傳達室1棟、合成球場1座，總經費3億5,691萬元，發包作業中。 新建地上3層鋼筋混凝土(RC)構造，總樓地板面積5,784平方公尺之校舍及周邊景觀，並拆除舊有校舍工藝大樓及忠孝樓、仁愛樓，總經費約1億6,073萬元，細部設計中。 教學大樓興建，總樓地板面積6,088平方公尺,總經費20,320萬元， 發包作業中。 本市都市計畫公園、綠地、兒童遊樂場目前計開闢721處，面積達2,526公頃，110年度重要公園綠地開闢及改善如下： 主要公園新闢計有：前鎮區第80及83期重劃區公園及綠地用地開闢工程、前鎮區第70期重劃區特色公園開闢工程、前鎮區第65及88期市地重劃區公園開闢工程及鳳山區第77期市地重劃區公12開闢工程。 - 前鎮區第80及83期重劃區公園及綠地用地開闢工程 第80期重劃區位於復興四路、成功二路間，星光水岸公園旁，範圍內有公2（1.72公頃）、綠地（0.45公頃）；第83期重劃區位於五號船渠，近擴建路旁，範圍內有公4（0.86公頃）。本工程整體規劃以營造綠意悠閒的優質空間，欣賞高雄港美景，種植濱海植物綠美化，保留造船台歷史記憶。開闢總經費約4,980萬元，已於110年9月6日完工。 - 前鎮區第70期重劃區特色公園開闢工程 公園基地兩處分別位於籬子內路轉角處及一心一路203巷轉角處。設計構想為具高雄在地特色之兒童遊戲場及綠地空間，創造第70期重劃區內周邊社區環境機能。開闢經費約需4,100萬元，已於110年7月20日開工。 - 前鎮區第65及88期市地重劃區公園開闢工程 位於凱旋四路鄰近中山三路（近輕軌前鎮之星站）範圍內公園用地（公9），面積約3.5公頃，開闢經費約6,200萬元，將規劃共融遊戲空間、友善廁所、休憩空間及林帶綠地，提供周邊未來商業空間人潮活動需求。已於110年9月23日開工。 - 鳳山區第77期市地重劃區公12開闢工程 本重劃區範圍內公12公園用地，位於南華一路、保華二路口，面積約1.95公頃，開闢經費約3,969萬元，希望藉由重劃區內公園之開闢，以特色遊戲場為主軸，創造一個有創意及符合地方需求的特色公園。已於110年11月30日開工。 110年度完成現有公園設施改造（善）計有：岡山區87期重劃區狗狗活動區增設工程、岡山區河堤公園增設特色遊戲場工程、鳳山區五甲國宅社區國光里公兒42及公兒44公園、新富里公兒51及公兒53公園、國隆里公兒49及公兒52公園、國泰里公兒50、公兒54及公兒55公園景觀改善工程、林園區海洋濕地公園增設涼亭及入口意象工程、林園區港仔埔公園景觀改善工程、鼓山區凹仔底森林公園增設特色遊戲場工程、左營區福山公園特色遊戲場及景觀改造工程、苓雅區福安公園特色遊戲場改造及設施改善工程及小港區桂林公園觀機平台改善工程等。 - 公園土木及遊具設施維護改善及緊急搶修工程共10案，改善公園內各項設施，維護市民休憩安全。 - 公園等清潔維護及緊急搶修工作共20案。 - 大型公園清潔維護共9案，皆持續維護中。 - 公園委託清潔維護共計550處，其中委託廠商辦理計398處、小型鄰里公園委託里辦公處辦理共計137處、另民間認養及協助共計15處，將持續鼓勵企業參與公園認養工作。 - 苗圃（含樹木銀行）計11處，培育花卉、灌木等苗木計約18萬 株，供市民憑身分證提領，並配合機關、學校、社區綠化環境及本府活動提供花木，另樹木銀行則提供工程牴觸樹木暫置及公園開闢、改造公園綠地所需及景觀樹、行道樹之用。 - 110年度完成樹木、植栽修剪維護、管理及緊急搶修工程共36案，樹木植栽修剪超過6萬9,000株。 - 道路綠美化 （1）持續執行中華路、時代大道、新光路、河北路、河南路、博愛 路、同盟路、中正路、五福路、和平路、國泰路、南京路、澄 清路、府前路、民族一路、民族二路、民生路、四維路、光華 路、翠華路、九如一路、九如四路、明誠路、大順路、中山三 路、凱旋四路、大中路、民權路、青年路等本市重要道路綠美 化及災後搶修工作，長度約100公里以上。 （2）110年度完成道路景觀綠美化工程共11案。 （3）110年度完成博愛路、三多路、中華一二路、國泰路、中山一 二路、民生路、民權二路、南京路、建軍路、中正路、明潭路、 翠華路等行道樹補（換）植，計約350棵喬木。 - 公園綠地空地等綠美化 （1）持續執行四維行政中心、公32、凹子底特專一、二、金澄雙湖 公園、輕軌C1至C8周邊綠帶等本市重要景觀綠地綠美化工作。 （2）110年度完成中山大學仁武校區、鼓山車站周邊綠地、鳳山公 園、翠亨南路綠地、援中港東區、公九綠地、大樹區溪埔派出 所、大坪頂80地號、清豐段152地號及輕軌C17至C20沿線空 地等喬木新（增）植，計約1,400棵喬木。 （3）110年度於本市公園、綠地、兒童遊戲場、景（節）點等，計 栽植喬木約1,500棵以上、灌木約21萬9,000株以上、草坪約 45萬平方公尺以上，均已綠美化施作完成，且為改善綠美化維 護管理效率及節水方式，以漸進方式改種四季開花不斷的多年 生灌木取代草花，以維市容景觀色彩並降低維護成本。 （4）110年度完成環境綠美化申請案核定計13件50處，約4.2公 頃，核撥金額292萬5,328元，於年底預算執行率計達100%。 1.「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」於109年11月16日成立，並於109年12月4日於凹仔底森林公園召開第一次諮詢會議，宣誓市府對景觀樹木修剪維護的重視與決心，並期許為高雄市景觀樹木修剪樹立典範。 2.四大任務 （1）樹木修剪維護計畫建議及輔導改進事項。 （2）樹木修剪維護政策及推動方向諮詢。 （3）樹木修剪維護爭議事件處理。 （4）其他相關樹木修剪協調事項。 3.截至目前已辦理5次諮詢會議。 4.自106年至110年12月止，辦理樹木修剪技術人員及監看人員教育訓練核發證照數量已達1,229張。 - 110年1至12月完成638條，約286萬平方公尺本市重要道路改善，人行道改善面積73,274平方公尺。 - 橋梁養護及災害搶修 （1）橋梁改善工程：110年度維修補強橋梁計173座。 （2）橋梁檢測工程：110年度委託專業廠商辦理本市38區橋梁目視 檢測工作計740座及颱風豪雨、地震檢測計627座。 - 道路例行養護 110年度完成道路及附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程、道路緊急搶修及經常性養護工程、路面緊急搶修及經常性養護工程共計23案。 - 110年度道路、人行道改善專案工程 （1）高雄市道路AC鋪面改善工程持續進行中。 （2）九如二路（民族一路至博愛一路）供給管線及人行環境改善工 程，已於110年7月完工。 （3）前鎮區中華五路（正勤路至凱旋四路）人行環境改善工程，已 於110年6月完工。 （4）鳳山區南京路（國泰路至輜汽路，衛武營側）人行環境改善工 程，已於110年12月完工。 - 高雄市區鐵路地下化園道開闢工程—鳳山計畫區：範圍自大順三路至大智陸橋以西，總長約4.42公里，已於110年8月完工。 - 市區社區通學道工程 為提供學童優質安全的通學環境，110年度施作橋頭區橋頭國小、楠梓區加昌國小、鹽埕區光榮國小、大社區嘉誠國小等4所學校通學道改善工程。 1.路燈例行性維護 辦理全市35區24萬餘盞路燈維護工作，110年受理1999通報案件約1萬8,000件，路燈不亮案件處理時效均於24小時內修復。 2.路燈增設及改善 （1）高雄市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案共2案：新設路燈 2,000盞、管線挖埋500公尺等。 （2）本市道路照明及路（園）燈管線等改善工程共2案：更換燈桿 73支、管線挖埋2,206公尺等。 （3）本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程共2案：更換景觀 燈桿557支、管線挖埋2,764公尺等。 - 工務局已依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」，將風險管理（含內部控制）融入日常作業與決策運作，考量可能影響目標達成之風險，據以擇選合宜可行之策略及設定機關之目（含關鍵策略目標），並透過辨識及評估風險，採取內部控制或其他處理機制，以合理確保達成施政目標。工務局風險管理（含內部控制）相關重要紀事如列： （1）110年3月30日召開風險管理（含內部控制）第1次會議，參考年度施政計畫提要擇選重要計畫案製作風險評估及處理彙整表與機關風險圖像。 （2）110年9月7日召開風險管理（含內部控制）第2次會議，審定企劃處「高雄市土壤液化潛勢分析第一、二期計畫」、挖管中心「新建房屋聯合挖掘制度」、建管處「110年-115年高雄綠能光電6年IG計畫」及「高雄厝3.2計畫」等4案。 （3）110年11月1日針對近期城中城案建管處之風險管理，請其檢討，並修訂「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。 - 工務局新建工程處及養護工程處已依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」，將風險管理（含內部控制）融入日常作業與決策運作，考量可能影響目標達成之風險，據以擇選合宜可行之策略及設定機關之目標（含關鍵策略目標），並透過辨識及評估風險，採取內部控制或其他處理機制，以合理確保達成施政目標。 - 工務局違章建築處理大隊依風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作，並透過評估風險，確保達成施政目標。辦理110年機關內部控制制度(風險管理)已於110年6月18日編印成冊,有關缺失建議事項依規定簽報機關,並送主計處審閱完畢,其餘殘留風險評估將由111年1月4日簽會各組室彙整後陳送機關首長。 |