高雄市

110-111年度「幼兒專責醫師制度計畫」醫療機構申請作業說明書

主辦單位:高雄市政府衛生局

中 華 民 國110年7月

高雄市110-111年度「幼兒專責醫師制度計畫」

醫療機構申請作業說明書

- 依據：

- 兒童及少年福利與權益保障法第4條規定。

- 行政院109年2月14日以院臺衛字第1090000240號函核定「優化兒童醫療照護計畫」。

- 衛生福利部110年4月29日衛部醫字第1101662472G號函。

- 背景說明（計畫緣起）：

高齡化與少子女化為臺灣社會面臨的嚴峻挑戰，新生兒及兒童死亡率指標，與國際相較並不如理想。近年來，兒童照護的醫療專業人力卻相當失調，期能以兒科醫師為核心，利用團隊合作走入家庭，從生命的源起，增加兒童醫療資源之挹注，得以降低新生兒及兒童可預防的死亡。

依行政院核定110-113年「優化兒童醫療照護計畫」內容與衛生福利部規劃，兒童醫療照護網絡規劃將分為三層(如下圖)，第一層為核心醫院，依分區及醫療照護量能規劃；第二層為重點醫院，每縣市至少各有1家，得考量人口數或交通距離而增設；第三層則為基層院所及地區醫院。

109年為發展並評估「幼兒專責醫師制度」之可行性，於6縣市獎勵試辦實施本制度並建立初步模式，為進一步推展本制度，110年衛生福利部擴大委託10縣市地方衛生局(包含本市)辦理本計畫，透過設置幼兒專責醫師，並以個案管理方式，強化基層院所對於未滿3歲幼兒的醫療照護品質，及落實預防保健，進而建立與公共衛生體系、社福體系的連結，落實相關轉介通報，並以配合「優化兒童醫療照護計畫」之推動。

- 計畫執行及管理期程：

- 本計畫執行期程自簽約日起至111年12月31日止。

  - 本計畫個案管理執行期程為110年7月15日至111年10月31日。

  - 本計畫幼兒專責醫師於111年9月30日結束本年度(110-111年)之收案，並個案管理至111年10月31日，以利進行本年度之指標計算。

  - 111年9月30日後仍可繼續收案並進行個案管理，惟「111年9月30日後新收案個案」及「已收案個案之111年10月31日後管理」相關照護成效及補助不計入本年度之成果，但可延續列入為112年度新計畫。

- 計畫申請資格：

  - 合作醫療機構基本資格：(須符合下列全部條件)

- 依醫療法第15條規定，領有開業執照在案之醫療機構。

- 國民健康署兒童預防保健特約院所。

- 疾病管制署預防接種合約醫療院所。

  - 合作醫療機構擇定優先序位原則：

- 第1序位：兒科專科醫師執業之診所或具有兒科或家庭醫學科專科醫師執業之衛生所。

- 第2序位：家庭醫學科專科醫師執業之診所。

- 第3序位：具有兒科或家庭醫學科專科醫師執業之區域醫院或地區醫院。

  - 合作醫療機構之幼兒專責醫師應於計畫執行期程內完成以下指定學分；倘未完成者，則不予撥付費用：

- 兒科專科醫師應完成指定4小時核心訓練課程。

- 家庭醫學科專科醫師除前述4小時核心訓練課程外，應完成指定40小時專業訓練課程。(若已為疾病管制署預防接種合約醫療院所，可免除8小時；若已為國民健康署兒童預防保健特約院所，可免除8小時。)

- 計畫執行工作內容：

- 收案對象：

- 計畫執行期程內未滿3歲之幼兒，來源包含下列2種。

- 「指定收案」：由本局媒合分派，包含國民健康署「周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」之個案或其他經本局指定收案對象。

- 「自行收案」：由合作醫療機構於門診時，就符合資格並尚未參與本計畫之就診幼兒，自行收案。

- 需取得個案之家長通知函(格式請至「幼兒專責醫師個案管理資訊系統」(https://docforkids.mohw.gov.tw)下載)並上傳至「幼兒專責醫師個案管理資訊系統」(https://docforkids.mohw.gov.tw)方完成收案。

- 結案時機：個案屆滿3歲、更換主責醫師或退出本計畫時，或本計畫個案管理執行期程終止(111年10月31日)。

- 收案人數：

- 合作醫療機構應指定所屬1位醫師擔任幼兒專責醫師，每1位醫師收案人數以300人為經費核給上限；同機構以總計5位醫師，收案人數1,500人為上限。

- 因本計畫補助總經費有限，當總收案人數超過目標數75%時，本局將控管各醫療機構後續可收案人數。

- 合作機構執行個案管理：

- 兒童預防保健：提升預防保健利用率，將檢查結果上傳至「婦幼健康管理整合系統」。

- 兒童預防接種：落實預防接種及流感疫苗之接種、追蹤及管理，將接種結果上傳至「全國性預防接種資訊管理系統」(NIIS)。

- 膽道閉鎖(大便卡)篩檢確認及登錄：執行大便卡篩檢，將篩檢結果上傳至「全國性預防接種資訊管理系統」(NIIS)。

- 牙齒塗氟轉介：協助完成牙齒塗氟，如轉介、追蹤。

- 居家訪視：由醫師評估需求，得配合個案狀況調整，並由醫師執行居家訪視，必要時得協同衛政或社政單位人員陪同執行。

- 通報轉介：落實特殊醫療及社福需求之通報、轉介，例如發展遲緩、高風險家庭、兒虐、新生兒延長性黃疸等個案。

- 衛生教育與健康促進：

- 以個案管理方式提供嬰幼兒衛生教育及健康促進活動。

- 舉辦團體衛教，以多元方式宣導醫療、健康照護知識，提升照顧者的健康知能。前3場以下列主題為優先，包含嬰幼兒營養、兒童成長與發展、疫苗接種、意外事故防治、親子共讀、視力保健及乳牙保健。

- 個案管理以門診衛教為主，可以電話、簡訊或其他多媒體追蹤為輔；可視醫療照護需求，偕同幼兒專責醫師及社政單位人員進行居家訪視，均需有居家訪視紀錄(格式請至「幼兒專責醫師個案管理資訊系統」(https://docforkids.mohw.gov.tw)下載)。

- 協助個案資料之建檔、紙本留存及上傳至「幼兒專責醫師個案管理資訊系統」(https://docforkids.mohw.gov.tw)。

- 本案執行之相關過程、結果，均須配合衛生福利部或本局調閱相關紀錄及報表。

- 計畫補助內容(含獎勵金)：

- 個案管理費各項執行費用支給：

- 醫療機構個案管理基本費：收案期間未達計畫執行期程(110/7/15~111/10/31)二分之一者，依實際收案日數，於計畫期程內等比例核實支付費用。

    - 指定收案：每案600元。

    - 自行收案：每案300元。

- 醫療機構個案管理品質成效費：

- 執行本計畫實際收案之個案，於收案期間，以個案及醫師為單位計算「個案管理品質成效指標結果」(計算方式如下)，其滿分為100分，每案至多1,000元，即每得1分支領10元，未達60分者，不予支領；按收案期程等比例調整。

- 基本項目：以個案為單位。(75分)

(A)兒童預防保健按期程完成率100%。(25分)

(B)兒童預防接種按期程接種完成率100%。(25分)

(C)牙齒塗氟轉介率：不符資格者，本項目配分加權至其他基本項目。(10分)

(D)資料上傳建檔之完整性。(15分)

- 加分項目：以醫師為單位。(2至45分)

(A)公費流感疫苗接種率：20%(含)以上者始得加分，40%(含)以上為15分，其餘以等比例計算。

(B)膽道閉鎖(大便卡)篩檢完成率：80%(含)以上者始得加分，100%為10分，其餘以等比例計算。

(C)舉辦團體衛教：面授1場2分，播放影片或其他數位形式1場1分；每場至少30分鐘，總計以10場為上限計分。

(D)完成居家訪視每次得3分，最多可訪15次，上限45分。

(E)完成相關通報轉介每案得3分，上限15分。

(F)成功轉介延長性黃疸之個案並追蹤其直接膽紅素(或直接及總膽紅素)檢驗結果每案得2分，上限10分。

(G)每增加25名收案，增加1分，上限為5分。

- 醫療院所個案居家訪視費：就符合居家訪視需求者，每次1,000元，每案至多補助3次，核實支付費用。

- 計畫申請方式及期限

- 申請期限：自本案公告日起至110年7月23日止。

- 申請方式：
符合本計畫申請資格之醫療機構，應於申請期限截止日前，依本計畫申請說明書規定，提送申請書一式3份(及電子檔1份)及契約書用印(1式3份，正本2份、副本1份)，以郵寄方式(日期以郵戳為憑)送本局審查，審查通過者，本局將函復審查結果。

- 計畫撥款、核銷及其他相關事項

- 本計畫經費依醫療事業發展獎勵辦法之規定辦理，若已由衛生福利部、其他政府機關經費補助或全民健康保險費用支付之項目給付者，不得重複請領。

- 本計畫經費撥付及分期原則：請參閱契約書。

- 本計畫之成果彙整格式及經費核銷清冊等表單將另行公布之。

- 參與本計畫之醫療機構，於執行期間應配合本局及衛生福利部委託財團法人國家衛生研究院「幼兒專責醫師制度試辦計畫管理中心」辦理本計畫推動相關事宜。

- 對業務上所接觸之個案資料，應視同機密文件採必要之保密措施，並遵守個人資料保護法、醫療法及相關法規之規定。任何因參加計畫之醫療機構或其工作人員洩密所致之民、刑事及其他相關法律責任，概由參加計畫之醫療機構負責。

- 補助對象係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表(附件2)」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。

- 如有任何疑問，請洽詢本局醫政事務科醫政事務股，承辦人：許意絃衛生稽查員07-7134000轉6122。

高雄市「110-111年度幼兒專責醫師制度計畫」申請書

附件1

本機構申請參加高雄市110-111年度「幼兒專責醫師制度試辦計畫」，計畫執行期間將確實遵守個人資料保護法及依計畫相關規定辦理，並同意與高雄市政府衛生局及衛生福利部委託財團法人國家衛生研究院「幼兒專責醫師制度試辦計畫管理中心」合作。

此致

高雄市政府衛生局

醫療機構代碼：

醫療機構名稱：

醫療機構負責人：

|  | 醫療機構印章 | 負責醫師印章 |
| --- | --- | --- |
| 請蓋合約印 鑑 |  |  |

中　華　民　國　110年　　　　　月　　　　　日

- 申請機構及醫師基本資料表

| 醫療機構代碼 |  |  |  | 醫療機構名稱 |  | (請填寫執業登記全名) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| 負責醫師姓名 |  |  |  | 負責醫師電話 |  |  |  |
| 計畫聯絡人 姓名 |  |  |  | 計畫聯絡方式 (參與計畫機構須派員加入line群組) |  | 電話： 院所/聯絡人電子郵件： Line ID： 其他： |  |
| 計畫聯絡人 職稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請醫師名單(限執業登記於該院所之醫師) |  |  |  |  |  |  |  |
| 醫師姓名 | 專科別 |  | 是否為本計畫主責醫師 |  | 預計收案人數 |  | 醫師電子郵件 |
|  | □兒科專科 □家醫科 |  |  |  |  |  |  |
|  | □兒科專科 □家醫科 |  |  |  |  |  |  |
|  | □兒科專科 □家醫科 |  |  |  |  |  |  |
|  | □兒科專科 □家醫科 |  |  |  |  |  |  |
|  | □兒科專科 □家醫科 |  |  |  |  |  |  |
| 註：合作醫療機構應指定所屬1位醫師擔任幼兒專責醫師(計畫主責醫師)，每1位醫師收案人數以300人為經費核給上限；同機構以總計5位醫師，收案人數1,500人為上限。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 醫療健康照護概況

- 院所特色及參與本計畫之期望

(建議字數：100至200字)

- 醫療院所經營量能

- 是否為國民健康署兒童預防保健服務特約院所？ □是 □否 - 是否為疾病管制署幼兒預防接種或流感疫苗合約醫療院所？ □是 □否 - 是否為健保特約醫事機構登記之兒科診所？ □是 □否： - 是否參與健保署家庭醫師整合性照護計畫？ □是 □否 - 服務概況說明： - 院所開業日期：民國 年 月 日 - 平均每月未滿3歲幼兒就診人數： 人 - 執行本計畫期間預估可執行量能： - 預估總收案人數為 人。 - 預估進行居家訪視 人次。 - 預估舉辦團體衛教方式及場次：面授 場；播放影片或其他數位形式 場。 - 請說明執行本計畫期間，如何招募幼兒及其家長參加計畫？(可複選) □張貼政府宣傳單 □FB臉書宣導 □懸掛布條或跑馬燈 □其他：

- 實施方法與策略

- 建立個案聯絡機制

- 已建立與幼兒及其家長(孕產婦)的聯絡機制，聯絡方式如下：(可複選) □電話 □LINE □電子郵件 □社群媒體 □其他： □尚未建立，規劃中 - 是否(規劃)由專人聯絡？ □是 □否，由院所現有人力負責，職稱： - 是否設有24小時緊急諮詢服務？ □是 □否，規劃中 □否，暫無此規劃

- 衛生教育宣導與健康促進

- 執行預防保健時負責衛教宣導的人員為何？(可複選) □醫生 □護理人員 □其他： - 個別衛教使用教材為何？ □兒童健康手冊 □兒童衛教手冊 □衛生福利部相關衛教資訊 □自製宣導教材 □其他： - 是否有電子化播放設備？ □是 □否 - 舉行團體活動的場所主要為何？ □候診室 □其他：

- 自由填答

- 是否有承接衛生主管機關計畫的經驗？ □是，計畫名稱： □否 - 是否有居家照護經驗？ □否 □是，請簡述：(限100字內) - 是否有社福通報轉介相關經驗？ □否 □是，請簡述：(限100字內)

□ 本機構聲明以上所提資料均屬實，如經查證有不實之處，同意依照相關規定處置。

公職人員利益衝突迴避法第14條第2項

附件2

公職人員及關係人身分關係揭露表

【A.事前揭露】：本表由公職人員或關係人填寫

（公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係）

※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫此表。非屬公職人員或關係人者，免填此表。

表1：

| 參與交易或補助案件名稱： | 案號： （無案號者免填） |
| --- | --- |
| 本案補助或交易對象係公職人員或其關係人： |  |
| □公職人員（勾選此項者，無需填寫表2） 姓名： 服務機關團體： 職稱： |  |
| □公職人員之關係人（勾選此項者，請繼續填寫表2） |  |

表2：

| 公職人員： 姓名： 服務機關團體： 職稱： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 關 關係人（屬自然人者）：姓名 關係人（屬營利事業、非營利之法人或非法人團體）： 名稱 統一編號 代表人或管理人姓名 |  |  |  |  |
|  | 關係人與公職人員間係第3條第1項各款之關係 |  |  |  |
| □第1款 | 公職人員之配偶或共同生活之家屬 |  |  |  |
| □第2款 | 公職人員之二親等以內親屬 |  | 稱謂： |  |
| □第3款 | 公職人員或其配偶信託財產之受託人 |  | 受託人名稱： |  |
| □第4款 （請填寫abc欄位） | a.請勾選關係人係屬下列何者： □營利事業 □非營利法人 □非法人團體 | b.請勾選係以下何者擔任職務： □公職人員本人 □公職人員之配偶或共同生活之家屬。姓名： □公職人員二親等以內親屬。 親屬稱謂： (填寫親屬稱謂例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連襟、妯娌) 姓名： |  | c.請勾選擔任職務名稱： □負責人 □董事 □獨立董事 □監察人 □經理人 □相類似職務： |
| □第5款 | 經公職人員進用之機要人員 | 機要人員之服務機關： 職稱： |  |  |
| □第6款 | 各級民意代表之助理 | 助理之服務機關： 職稱： |  |  |

填表人簽名或蓋章：

（填表人屬營利事業、非營利之法人或非法人團體者，請一併由該「事業法人團體」及「負責人」蓋章）

備註：

填表日期：    年      月      日

此致機關：

※填表說明：

1.請先填寫表1，選擇補助或交易對象係公職人員或關係人。

2.補助或交易對象係公職人員者，無須填表2；補助或交易對象為公職人員之關係人者，則須填寫表2。

3.表2請填寫公職人員及關係人之基本資料，並選擇填寫關係人與公職人員間屬第3條第1項各款之關係。

4.有其他記載事項請填於備註。

5.請填寫參與交易或補助案件名稱，填表人即公職人員或關係人請於簽名欄位簽名或蓋章，並填寫填表日期。

※相關法條：

公職人員利益衝突迴避法

第2條

本法所稱公職人員，其範圍如下：

一、總統、副總統。

二、各級政府機關（構）、公營事業總、分支機構之首長、副首長、幕僚長、副幕僚長與該等職務之人。

三、政務人員。

四、各級公立學校、軍警院校、矯正學校校長、副校長；其設有附屬機構者，該機構之首長、副首長。

五、各級民意機關之民意代表。

六、代表政府或公股出任其出資、捐助之私法人之董事、監察人與該等職務之人。

七、公法人之董事、監察人、首長、執行長與該等職務之人。

八、政府捐助之財團法人之董事長、執行長、秘書長與該等職務之人。

九、法官、檢察官、戰時軍法官、行政執行官、司法事務官及檢察事務官。

十、各級軍事機關（構）及部隊上校編階以上之主官、副主官。

十一、其他各級政府機關（構）、公營事業機構、各級公立學校、軍警院校、矯正學校及附屬機構辦理工務、建築管理、城鄉計畫、政風、會計、審計、採購業務之主管人員。

十二、其他職務性質特殊，經行政院會同主管府、院核定適用本法之人員。

依法代理執行前項公職人員職務之人員，於執行該職務期間亦屬本法之公職人員。

第3條

本法所定公職人員之關係人，其範圍如下：

一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。

二、公職人員之二親等以內親屬。

三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。但依法辦理強制信託時，不在此限。

四、公職人員、第一款與第二款所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。

五、經公職人員進用之機要人員。

六、各級民意代表之助理。

前項第六款所稱之助理指各級民意代表之公費助理、其加入助理工會之助理及其他受其指揮監督之助理。

第14條

公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但有下列情形之一者，不在此限：

一、依政府採購法以公告程序或同法第一百零五條辦理之採購。

二、依法令規定經由公平競爭方式，以公告程序辦理之採購、標售、標租或招標設定用益物權。

三、基於法定身分依法令規定申請之補助；或對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助，或禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。

四、交易標的為公職人員服務或受其監督之機關團體所提供，並以公定價格交易。

五、公營事業機構執行國家建設、公共政策或為公益用途申請承租、承購、委託經營、改良利用國有非公用不動產。

六、一定金額以下之補助及交易。

公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為前項但書第一款至第三款補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係；於補助或交易行為成立後，該機關團體應連同其身分關係主動公開之。但屬前項但書第三款基於法定身分依法令規定申請之補助者，不在此限。

前項公開應利用電信網路或其他方式供公眾線上查詢。

第一項但書第六款之一定金額，由行政院會同監察院定之。

第18條

違反第十四條第一項規定者，依下列規定處罰：

一、交易或補助金額未達新臺幣十萬元者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

二、交易或補助金額新臺幣十萬元以上未達一百萬元者，處新臺幣六萬元以上五十萬元以下罰鍰。

三、交易或補助金額新臺幣一百萬元以上未達一千萬元者，處新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

四、交易或補助金額新臺幣一千萬元以上者，處新臺幣六百萬元以上該交易金額以下罰鍰。

前項交易金額依契約所明定或可得確定之價格定之。但結算後之金額高於該價格者，依結算金額。

違反第十四條第二項規定者，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

附件2